## Лист3
Отчет по освоению денежных средств по выполнению плана текущего ремонта и содержания МКД п. Кытлым за период временного управления (май 2021г. - февраль 2022г.)
|  |  |  | выполнено с/ж и т/р 2022г. |  |  | выполнено с/ж и т/р 2021г.
№ п/п | адрес | площадь | Начислено(предъявлено) по счету период 01.05.2021-28.02.2022 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | итого | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | итого | управление2021-2022 | Выполнено период 01.05.2021-01.03.2022 | не освоено | ДЗ на 15.03.2022 | не освоено с учетом ДЗ | оплачено на 15.03.2022 | не освоено от оплачен. Средств | % снятия по начисленным л.с. | Перерасчет от 14.03.2022 | остаток
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | [8 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[17 empty] | (4+5+6) | (3-7) |  | (8-9) |  | (11-7) | (12/3)
1 | по. Кытлым ул. Пушкина, д. 42 | 1962.4 | 381886.1 | 11538.91 | 11538.91 | 23077.82 | 6245.84 | 13830.07 | 13830.07 | 21895.11 | 15284.99 | 14411.19 | 11075.78 | 11075.78 | 107648.83 | 70410.912 | 201137.562 | 180748.538 | 80448.02 | 100300.518 | 301438.08 | 100300.518 | 26.26% | 100300.52 | -0.002
2 | по. Кытлым ул. Пушкина, д. 46 | 1953 | 387512.55 | 11483.64 | 11483.64 | 22967.28 | 6241.04 | 13819.46 | 13819.45 | 17749.85 | 15705.46 | 14402.69 | 11067.28 | 11067.28 | 103872.51 | 70073.64 | 196913.43 | 190599.12 | 78532.75 | 112066.37 | 308979.8 | 112066.37 | 28.92% | 112066.37 | 0
3 | по. Кытлым ул. Пушкина, д. 36 | 1948.3 | 380404.9 | 11456 | 11456 | 22912 | 4945.77 | 10951.34 | 10951.34 | 10951.34 | 11530.15 | 15005.76 | 8770.35 | 8770.35 | 81876.4 | 69905.004 | 174693.404 | 205711.496 | 99198.4 | 106513.096 | 281206.5 | 106513.096 | 28% | 106513.1 | -0.004
4 | по. Кытлым ул. Лесная, д.24 | 1953.4 | 377274.89 | 11485.99 | 11485.99 | 22971.98 | 4927.22 | 10910.28 | 10910.28 | 10910.28 | 12284.54 | 14972.88 | 8737.47 | 8737.47 | 82390.42 | 70087.992 | 175450.392 | 201824.498 | 72354.24 | 129470.258 | 304920.65 | 129470.258 | 34.32% | 129470.26 | -0.002
5 | по. Кытлым ул. Лесная, д.26 | 1951.9 | 381275.25 | 11477.17 | 11477.17 | 22954.34 | 3645.69 | 8072.62 | 8072.62 | 8072.62 | 8816.8 | 12700.35 | 6464.94 | 6464.94 | 62310.58 | 70034.172 | 155299.092 | 225976.158 | 77694.97 | 148281.188 | 303580.28 | 148281.188 | 38.89% | 148281.19 | -0.002
6 | по. Кытлым ул. Лесная, д.35 | 1140.2 | 225200.77 | 6704.37 | 6704.37 | 13408.74 | 6229.54 | 13793.97 | 13793.96 | 30240.17 | 16705.78 | 14237.27 | 11046.86 | 11046.86 | 117094.41 | 40910.376 | 171413.526 | 53787.244 | 70892.68 | -17105.436 | 154308.09 | -17105.436 | долг | 0 | -17105.436
7 | по. Кытлым ул. Лесная, д.33 | 1541 | 332735.03 | 9061.08 | 9061.08 | 18122.16 | 6274.62 | 13893.79 | 13893.79 | 23962.36 | 15134.09 | 12287.22 | 11126.81 | 11126.81 | 107699.49 | 55291.08 | 181112.73 | 151622.3 | 170069.17 | -18446.87 | 162665.86 | -18446.87 | долг | 0 | -18446.87
8 | по. Кытлым ул. Лесная, д.32 | 1546.8 | 319815.33 | 9095.19 | 9095.19 | 18190.38 | 6244.56 | 13827.24 | 13827.24 | 13827.24 | 15067.54 | 14988.92 | 11073.51 | 11073.51 | 99929.76 | 55499.184 | 173619.324 | 146196.006 | 180948.64 | -34752.634 | 138866.69 | -34752.634 | долг | 0 | -34752.634
| Всего | 13997 | 2786104.82 | 82302.35 | 82302.35 | 164604.7 | 44754.28 | 99098.77 | 99098.75 | 137608.97 | 110529.35 | 113006.28 | 79363 | 79363 | 762822.4 | 502212.36 | 1429639.46 | 1356465.36 | 830138.87 | 526326.49 | 1955965.95 | 596631.43 |  | 596631.44 | -70304.95