## План -зима "ЖЭУ"2025-2026г.
| Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
| Директор ООО "Управляющая |  |  |  | Директор
| компания "Дом" |  |  |  | ООО "ЖЭУ"
| А.Ю.Пильников |  |  |  |  | И.А.Долгирева
| " " | 2025г. |  |  | " " |  | 2025г.
П л а н
мероприятий по подготовке муниципального жилого фонда к зиме 2025-2026г.
№п/п | Адрес жилого дома | Срок вып-ния | Наименование работ | Ед-ца измерения | Объём работ | Труд-ты, ч/ч | Стоимость, рубл.
1 | ул.8Марта 60
| кв.46 | июль | ремонт кровли из ондулина | кв.м. | 30 | 28.01 | 41560.19
|  | июль | бетонирование швов м/д парапет.блоками | куб.м. | 0.012 | 0.37 | 439.73
|  | июль | работа автовышки | маш/час |  | 8 | 18723.34
| Итого: | [5 empty] | 60723.26
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
2 | ул.8Марта 74
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт металлических парапетных решеток | м/п | 10 | 5.44 | 2858.44
|  | август | работа автовышки | маш/час |  | 3 | 7021.19
|  | май | устройство желобов | м/п | 3 | 4.05 | 4858.58
|  | июнь | ремонт бетонного крыльца | кв.м. | 5.1 | 7.09 | 9222.19
| Итого: | [5 empty] | 23960.4
3 | ул.Карпинского 26
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт и гидроизоляция под-ных козырьков | кв.м. | 11.7 | 26.51 | 30512.73
| Итого: | [5 empty] | 30512.73
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
4 | ул.Лесопильная 69
Текущий ремонт:
| 1,2,3,4,5,6,7,8под. | май | установка желобов на подъездные козырьки | м/п | 36 | 47.47 | 85860.88
| Итого: | [5 empty] | 85860.88
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
ул.Лесопильная 71
Текущий ремонт:
| кв.54 | май | ремонт и гидроизоляция балконного козырька | кв.м. | 3.9 | 6.78 | 8693.13
|  | май | работа автовышки | маш/час |  | 3.5 | 8191.49
| Итого: | [5 empty] | 16884.62
5 | ул.Лесопильная 137
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт кровли спуска в подвал | кв.м. | 8 | 6.27 | 13302.26
| Итого: | [5 empty] | 13302.26
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
6 | ул.Лесопильная 139
Текущий ремонт:
| кв.35 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 26 | 21.55 | 18278.91
|  | июнь | работа автовышки | маш/час |  | 11 | 25744.53
| Итого: | [5 empty] | 44023.44
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
7 | ул.Луначарского 130
Текущий ремонт:
|  | июль | устройство лотков для ливнёвки | куб.м. | 0.5 | 4.68 | 7419.78
| 3под. | май | ремонт бетонного крыльца | кв.м. | 3.08 | 1.19 | 3021.69
| Итого: | [5 empty] | 10441.47
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
8 | ул.Малышева 2б
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт и гидроизоляция балконных козырьков | кв.м. | 9 | 20.36 | 23360.94
| Итого: | [5 empty] | 23360.94
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
9 | ул.Малышева 47
Текущий ремонт:
| 1,2под. | август | ремонт и гидроизоляция под-ных козырьков | кв.м. | 9 | 22.11 | 24197.7
| Итого: | [5 empty] | 24197.7
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
10 | ул.Мира 45а
Текущий ремонт:
| подвал | май | установка окон ПВХ 505/50 | шт. | 4 |  | 40799.96
| подвал | май | закладка подвальных окон кирпичом | куб.м. | 0.4 | 6.73 | 6414.94
|  | май | с устройством продухов | 1м/труб. | 2 | 1.48 | 1961.48
| подвал | май | установка мет.решеток на окна | шт. | 4 | 5.23 | 3994.53
| Итого: | [5 empty] | 53170.91
Содержание:
Итого:
11 | ул.Мира 54
Текущий ремонт:
| 1,2,3,4под. | май | ремонт и гидроизоляция под-ных козырьков | кв.м. | 16.8 | 37.86 | 43212.54
| Итого: | [5 empty] | 43212.54
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
12 | ул.Мира 62
| 1,2,3,4под. | июнь | ремонт и гидроизоляция под-ных козырьков | кв.м. | 16.8 | 38.03 | 43636.86
|  | июнь | работа автовышки | м/час |  | 18 | 42127.38
| Итого: | [5 empty] | 85764.24
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
13 | ул.Мира 66
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт отмостки | кв.м. | 10 | 14.56 | 24942.64
| 2под. | июнь | ремонт потолка | кв.м. | 12 | 29.42 | 18562.05
| Итого: | [5 empty] | 43504.69
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
14 | ул.Мира 68
Текущий ремонт:
| кв.63 | май | ремонт кровли из ондулина | кв.м. | 30 | 95.91 | 106945.99
|  | май | ремонт спуска в подвал | м/ступ. | 4.16 | 16.77 | 7519.82
| Итого: | [5 empty] | 114465.81
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
15 | ул.Мира 70
Текущий ремонт:
| 1,2,3,4,5,6под. | май | ремонт и гидроизоляция под-ных козырьков | кв.м. | 12 | 27.14 | 31100.43
|  | май | работа автовышки | м/час |  | 13 | 30425.36
| Итого: | [5 empty] | 61525.79
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
16 | ул.Мира 72
Текущий ремонт:
| маг-н "Дом" | май | ремонт козырька | кв.м. | 10 | 22.76 | 26362.26
| Итого: | [5 empty] | 26362.26
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
17 | ул.Мира 76
Текущий ремонт:
| 1,2,3,4,5,6под. | август | ремонт и гидроизоляция под-ных козырьков | кв.м. | 12 | 27.14 | 31145.1
|  | август | работа автовышки | м/час |  | 13 | 30425.36
| 3,4,5,6под. | август | ремонт бетонных крылец | кв.м. | 15 | 51.65 | 70127.63
| Итого: | [5 empty] | 131698.09
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
18 | ул.Мира 81
Текущий ремонт:
| 3,4под. | июль | ремонт и гидроизоляция под-ных козырьков | кв.м. | 8.4 | 18.93 | 21607.51
|  | июль | работа автовышки | маш/час |  | 8 | 18723.34
|  | май | монтаж спуска в подвал | кв.м. | 9.6 | 29.26 | 37992.2
|  | май | закладка подвальных окон кирпичом | куб.м. | 1.836 | 30.89 | 29437.5
|  | май | разборка и засыпка приямков | куб.м. | 0.36 | 4.61 | 3823.32
| Итого: | [5 empty] | 111583.87
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
19 | ул.Мира 83
Текущий ремонт:
|  | август | закладка подвальных окон кирпичом | куб.м. | 1.836 | 30.89 | 29437.5
|  | август | разборка и засыпка приямков | куб.м. | 0.36 | 4.61 | 3823.32
| Итого: | [5 empty] | 33260.82
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
20 | ул.Мира 87
| 1,2,3под. | июль | ремонт и гидроизоляция под-ных козырьков | кв.м. | 12.6 | 28.4 | 32409.04
|  | июль | работа автовышки | маш/час |  | 14 | 32765.74
|  | май | закладка подвальных окон кирпичом | куб.м. | 1.536 | 25.84 | 24626.33
|  | май | разборка и засыпка приямков | куб.м. | 0.36 | 4.61 | 3823.32
| Итого: | [5 empty] | 93624.43
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
21 | пр.Нахимова 24
Текущий ремонт:
| 1,2,3,4под. | май | ремонт и гидроизоляция под-ных козырьков | кв.м. | 16.8 | 37.86 | 43212.54
| Итого: | [5 empty] | 43212.54
22 | пр.Нахимова 26
Текущий ремонт:
| 1,2,3,4под. | июнь | ремонт и гидроизоляция под-ных козырьков | кв.м. | 16.8 | 37.86 | 43212.54
|  | июнь | работа автовышки | маш/час |  | 16 | 37446.55
| 1под. | июль | ремонт бетонного крыльца | 1м ступ. | 7.2 | 34.19 | 35232.75
| Итого: | [5 empty] | 115891.84
23 | ул.Некрасова 41
Текущий ремонт:
| кв.13 | июнь | ремонт балконного козырька | кв.м. | 3.9 | 15.86 | 10457.4
|  | июнь | работа автовышки | маш/час |  | 8 | 18723.34
| Итого: | [5 empty] | 29180.74
24 | ул.Некрасова 85
|  | август | ремонт отмостки | кв.м. | 14 | 20.39 | 34919.7
| Итого: | [5 empty] | 34919.7
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
25 | ул.Пролетарская 71
| м-н"Походный" | июнь | ремонт металлических парапетных решеток | м/п | 10 | 5.44 | 2858.44
| 6под. | июнь | замена водосточных труб | м/п | 4 | 1.69 | 4294
|  | июнь | работа автовышки | маш/час |  | 3 | 7021.19
| 1,2,3,4,5,6под. | май | ремонт и гидроизоляция под-ных козырьков | кв.м. | 25.2 | 56.78 | 64821.22
|  | май | работа автовышки | маш/час |  | 27 | 63191.07
| Итого: | [5 empty] | 142185.92
Содержание:
Итого:
26 | ул.Свердлова 1
Текущий ремонт:
| кв.6,7 | июнь | смена обделок кровли из л/стали | м/п | 9 | 6.75 | 6800.34
|  | июнь | смена обделок из л/стали к п/трубам | м/п | 3 | 3.01 | 2559.5
|  | июнь | работа автовышки | маш/час |  | 2 | 4680.83
| Итого: | [5 empty] | 14040.67
27 | ул.Свердлова 7
Текущий ремонт:
| 1,2под. | июнь | ремонт бетонной отмостки | кв.м. | 9 | 13.11 | 22449.1
| 1-3под | июнь | замена желобов | м/п | 12 | 16.21 | 15142.55
| Итого: | [5 empty] | 37591.65
28 | ул.Свободы 139
Текущий ремонт:
| 1,2под. | май | ремонт и гидроизоляция под-ных козырьков | кв.м. | 7.8 | 17.61 | 20098.95
| Итого: | [5 empty] | 20098.95
29 | ул.Советская 113/1
Текущий ремонт:
| кв.46 | июнь | утепление в/канала | кв.м. | 6 | 27.75 | 16459.78
| Итого: | [5 empty] | 16459.78
| Всего по ООО "ЖЭУ" |  | 1585022.94
| текущий ремонт : |  | 1585022.94
| содержание: |  | 0
| содержание: |  | 0

## План-зима "ЖКО"2025-2026г.
| Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
| Директор ООО "Управляющая |  |  |  | Директор
| компания "Дом" |  |  |  | ООО "ЖКО"
| А.Ю.Пильников |  |  |  |  | С.В.Ивашев
| " " | 2025г. |  |  | " " |  | 2025г.
П л а н
мероприятий по подготовке муниципального жилого фонда к зиме 2025-2026г.
№п/п | Адрес жилого дома | Срок вып-ния | Наименование работ | Ед-ца измерения | Объём работ | Труд-ты, ч/ч | Стоимость, рубл.
1 | ул.8Марта 32
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 32 | 49018
| Итого: | [5 empty] | 49018
2 | ул.8Марта 36
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50,ф80 | шт. | 6 | 27.22 | 12200.26
|  | июнь | ремонт вентилей ф20 | шт. | 10 | 3 | 3132.83
| Итого: | [5 empty] | 15333.09
3 | ул.8Марта 40
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | август | ремонт вентилей ф20 | шт. | 2 | 0.6 | 626.36
| Итого: | [5 empty] | 4693.11
4 | ул.8Марта 44
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт вентилей ф20 | шт. | 4 | 1.2 | 1253.07
| Итого: | [5 empty] | 1253.07
5 | ул.8Марта 48
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт бетонных крылец | кв.м. | 9.86 | 9.52 | 8771.36
|  | август | устройство трапов | шт. | 1 | 0.69 | 861.44
|  | август | ремонт штукатурки карниза | кв.м. | 8 | 34.57 | 18147.91
|  | август | перетирка штукатурки | кв.м. | 12 | 5.94 | 2326.25
|  | август | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 12 | 11.21 | 5017.39
|  | август | ремонт кровли из асб.цем.листов | м/п | 8 | 7.47 | 5728.77
|  | август | смена конька | кв.м. | 4 | 8.9 | 9370.68
|  | август | работа автовышки | м/час |  | 13 | 30425.36
| Итого: | [5 empty] | 80649.16
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
6 | ул.8Марта 52
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 6 | 1.8 | 1879.6
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 8 | 18.74 | 16329.31
|  | май | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 6 | 18.61 | 13056.21
|  | июль | ремонт штукатурки карниза | кв.м. | 10 | 43.22 | 21741.24
|  | июль | перетирка штукатурки | кв.м. | 14 | 6.93 | 2714
|  | июль | работа автовышки | маш/час |  | 4 | 9361.67
|  | май | ревизия кровли (ендовы) с автовышки | маш/час |  | 2 | 4680.83
| Итого: | [5 empty] | 77896.37
7 | ул.8Марта 56
Текущий ремонт:
Итого:
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
8 | ул.8Марта 58
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
9 | ул.8Марта 60
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | август | замена вентилей ф20 | шт. | 10 | 12.15 | 10628.75
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 23.42 | 20412.13
| Итого: | [5 empty] | 39174.39
Содержание:
|  | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
10 | ул.8Марта 70
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф100 | шт. | 8 | 36.29 | 16267.01
|  | август | замена вентилей ф15, ф20 | шт. | 12 | 14.58 | 12754.53
|  | август | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
|  | август | замена труб системы ХВС ф20 | м/п | 12 | 45.62 | 31602.59
| Итого: | [5 empty] | 81036.26
Содержание:
|  | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
11 | ул.8Марта 74
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | май | замена вентилей ф20 | шт. | 6 | 1.8 | 1879.6
| Итого: | [5 empty] | 10013.11
Содержание:
|  | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
12 | ул.9Мая 1
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | июль | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 6 | 5.6 | 4296.87
|  | июль | смена обделок из л/стали к п/трубам | кв.м. | 2.18 | 3.46 | 3525.68
|  | июль | работа автовышки | маш/час |  | 7 | 16382.86
| Итого: | [5 empty] | 28272.16
13 | ул.Горняков 39
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | август | замена вентилей ф15 | шт. | 8 | 9.72 | 7130.37
| Итого: | [5 empty] | 15263.88
Содержание:
|  | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
14 | ул.Горняков 40
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф80 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | июль | ремонт вентилей ф20 | шт. | 6 | 1.8 | 1879.6
|  | август | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 5728.77
|  | август | работа автовышки | маш/час |  | 8 | 18723.34
| Итого: | [5 empty] | 34465.22
15 | ул.Карпинского 13
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | июль | замена вентилей ф20 | шт. | 12 | 14.58 | 12754.53
| Итого: | [5 empty] | 20888.04
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
16 | ул.Карпинского 17
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | июль | замена вентилей ф20 | шт. | 12 | 14.58 | 12754.53
| Итого: | [5 empty] | 20888.04
17 | ул.Карпинского 19
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | июль | ремонт вентилей ф20 | шт. | 10 | 3 | 3132.83
| Итого: | [5 empty] | 11266.34
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
18 | ул.Карпинского 20
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
19 | ул.Карпинского 20а
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
| Итого: | [5 empty] | 10639.99
20 | ул.Карпинского 24
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 6 | 27.22 | 12200.26
|  | май | замена вентилей ф20 | шт. | 10 | 12.15 | 10628.75
|  | июнь | ремонт бетонных крылец | кв.м. | 16.8 | 15.54 | 13184.59
|  | июнь | устройство трапов | шт. | 2 | 1.37 | 1723.14
|  | июнь | замена водосточных труб | м/п | 6 | 2.54 | 6440.67
|  | июнь | отмётов | шт. | 3 | 2.2 | 2321.28
|  | июнь | ремонт штукатурки цоколя | кв.м. | 14.6 | 39.96 | 19776.11
|  | июнь | перетирка штукатурки | кв.м. | 20 | 8.22 | 3227.78
|  | июнь | окраска ВД составами | кв.м. | 20 | 2.54 | 2793.66
|  | май | ревизия кровли с автовышки | маш/час |  | 2 | 4680.83
| Итого: | [5 empty] | 76977.07
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
21 | ул.Карпинского 26
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | май | замена вентилей ф20 | шт. | 6 | 7.29 | 6377.33
| Итого: | [5 empty] | 10444.08
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
22 | ул.Карпинского 28
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
23 | ул.Карпинского 30
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф80 | шт. | 6 | 27.22 | 12200.26
|  | август | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 12 | 3.6 | 3759.58
|  | август | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
| Итого: | [5 empty] | 36371.97
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
24 | ул.Колхозная 53
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
25 | ул.Куйбышева 32
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф80 | шт. | 6 | 27.22 | 12200.26
|  | июнь | ремонт вентилей ф15; ф20 | шт. | 22 | 6.6 | 6892.42
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
|  | июнь | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 12 | 37.21 | 26111.77
| кв.99 | июль | ремонт пола балконной плиты | кв.м. | 3.3 | 6.31 | 6087.14
|  | июль | ремонт штукатурки торцов балконной плиты | кв.м. | 1.33 | 5.73 | 2880.91
|  | июль | работа автовышки | м/час |  | 12 | 28084.88
| Итого: | [5 empty] | 102669.51
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
26 | ул.Куйбышева 34
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
27 | ул.Куйбышева 36
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | июнь | ремонт вентилей ф15; ф20 | шт. | 10 | 3 | 3132.83
| кв.10 | июнь | ремонт потолка на балконе | кв.м. | 3.3 | 11.29 | 5519.68
|  | июнь | ремонт пола балконной плиты | кв.м. | 3.3 | 8.23 | 7421.87
|  | июнь | ремонт штукатурки торцов балконной плиты | кв.м. | 1.33 | 5.75 | 2891.35
|  | июнь | работа автовышки | маш/час |  | 16 | 37446.55
|  | июль | устройство продухов | шт. | 3 | 1.48 | 2891.09
| 3под. | июнь | ремонт бетонного крыльца | кв.м. | 2.6 | 4.2 | 4906.9
|  | июнь | устройство трапов | шт. | 1 | 0.69 | 1004.44
| 2под. | июнь | ремонт бетонного крыльца | кв.м. | 3.45 | 3.19 | 2707.08
| Итого: | [5 empty] | 71988.54
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
28 | ул.Куйбышева 38
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
29 | ул.Куйбышева 40
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
30 | ул.Куйбышева 42
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
31 | ул.Ленина 86
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 4 | 1.2 | 1253.24
| Итого: | [5 empty] | 1253.24
32 | ул.Ленина 88а
Текущий ремонт:
|  | май | замена кабеля ВВГнг 2*2,5 | м/п | 20 | 15.28 | 8656.3
|  | май | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 10 | 18.11 | 7990.63
| Итого: | [5 empty] | 16646.93
33 | ул.Ленина 91
Текущий ремонт:
| кв.6 | июль | ремонт дощатого пола | кв.м. | 13.02 | 26.54 | 16169.46
| Итого: | [5 empty] | 16169.46
34 | ул.Ленина 110
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50;ф80;ф100 | шт. | 13 | 58.97 | 26433.57
|  | июнь | замена вентилей ф20 | шт. | 16 | 19.44 | 17066.08
|  | май | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 10 | 31.01 | 21759.92
|  | май | замена труб системы отопления ф40 | м/п | 10 | 36.22 | 25257.26
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
| Итого: | [5 empty] | 110928.96
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 32 | 49018
| Итого: | [5 empty] | 49018
35 | ул.Ленина 114
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50;ф80;ф100 | шт. | 13 | 58.97 | 26433.57
|  | июнь | замена вентилей ф15,ф20,ф25 | шт. | 12 | 14.58 | 12754.53
|  | май | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 10 | 31.01 | 21759.92
|  | май | замена труб системы отопления ф40 | м/п | 10 | 36.22 | 25257.26
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
| Итого: | [5 empty] | 106617.41
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 32 | 49018
| Итого: | [5 empty] | 49018
36 | ул.Ленина 120
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | май | ремонт вентилей ф20 | шт. | 4 | 1.2 | 1253.24
| Итого: | [5 empty] | 5319.99
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 12255
| Итого: | [5 empty] | 12255
37 | ул.Ленина 122
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | май | ремонт вентилей ф20 | шт. | 4 | 1.2 | 1253.24
| Итого: | [5 empty] | 5319.99
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 12255
| Итого: | [5 empty] | 12255
38 | ул.Ленина 124
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | май | ремонт вентилей ф20 | шт. | 4 | 1.2 | 1253.24
| Итого: | [5 empty] | 5319.99
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 12255
| Итого: | [5 empty] | 12255
39 | ул.Лермонтова 9
Текущий ремонт:
|  | июль | ревизия кровли из ондулина | кв.м. | 5.63 | 5.26 | 7766.26
|  | июль | смена обделок из л/стали к п/трубам | м/п | 3.45 | 3.46 | 3525.68
|  | июль | устройство обрешётки д/снегозадер.на кровле | кв.м. | 1.2 | 0.44 | 1535.46
|  | июль | работа автовышки | маш/час |  | 4 | 9361.67
| Итого: | [5 empty] | 22189.07
40 | ул.Лесопильная 12
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | май | ремонт вентилей ф20 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
| Итого: | [5 empty] | 6573.23
41 | ул.Лесопильная 59
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | июнь | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 12 | 3.6 | 3759.58
| Итого: | [5 empty] | 11893.09
42 | ул.Лесопильная 69
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 20 | 36.21 | 15981
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 10 | 45.36 | 20333.24
|  | май | замен вентилей ф15, ф20,ф25 | шт. | 22 | 26.73 | 23383.15
|  | май | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 6 | 18.61 | 13056.21
|  | август | замена труб системы ГВС ф32 | м/п | 10 | 26.68 | 18418.78
|  | август | замена труб системы ГВС ф76 | м/п | 8 | 15.6 | 16549.89
|  | август | замена труб системы ГВС ф57 | м/п | 6 | 9.99 | 7767.96
|  | август | замена труб системы ГВС ф25 | м/п | 4 | 12.59 | 8750.2
|  | август | замена труб системы ХВС ф57 | м/п | 4 | 8.09 | 7495.92
|  | август | замена задвижек ф89 СЦО | шт. | 1 | 6.45 | 12736.24
| Итого: | [5 empty] | 144472.59
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 32 | 49018
| Итого: | [5 empty] | 49018
43 | ул.Лесопильная 71
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 10 | 18.11 | 7990.63
|  | август | ремонт задвижек ф80;ф100 | шт. | 10 | 45.36 | 20333.24
|  | август | замена вентилей ф20 | шт. | 12 | 14.58 | 12754.53
|  | май | замена труб системы ХВС ф40 | м/п | 6 | 22.17 | 15386.12
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
| Итого: | [5 empty] | 76876.65
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
44 | ул.Лесопильная 137
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 3 | 5.43 | 2397.16
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | май | ремонт вентилей ф20 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 14.05 | 12247.02
| Итого: | [5 empty] | 21217.41
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 12255
| Итого: | [5 empty] | 12255
45 | ул.Лесопильная 139
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 3 | 5.43 | 2397.16
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 6 | 27.22 | 12200.26
|  | июль | ремонт вентилей ф20 | шт. | 10 | 3 | 3132.83
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
| Итого: | [5 empty] | 38142.38
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
46 | ул.Луначарского 32
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
Содержание:
|  | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 12255
| Итого: | [5 empty] | 12255
47 | ул.Луначарского 34
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 2 | 3.62 | 1598.15
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 1 | 4.54 | 2033.18
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 4 | 1.2 | 1253.24
| Итого: | [5 empty] | 4884.57
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 12255
| Итого: | [5 empty] | 12255
48 | ул.Луначарского 58
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 5 | 9.05 | 3995.32
|  | май | ремонт задвижек ф80; ф100 | шт. | 8 | 36.29 | 16267.01
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 10 | 3 | 3132.83
| Итого: | [5 empty] | 23395.16
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
49 | ул.Луначарского 60
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 20 | 36.21 | 15981
|  | июнь | ремонт задвижек ф50; ф100 | шт. | 6 | 27.22 | 12200.26
|  | июнь | замена вентилей ф15 | шт. | 10 | 12.15 | 8912.67
|  | июнь | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 6 | 18.61 | 13056.21
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
| Итого: | [5 empty] | 70562.27
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
50 | ул.Луначарского 70
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
51 | ул.Луначарского 72
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 12255
| Итого: | [5 empty] | 12255
52 | ул.Луначарского 74
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 5 | 9.05 | 3995.32
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
| Итого: | [5 empty] | 10568.55
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
53 | ул.Луначарского 74а
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 5 | 9.05 | 3995.32
|  | июнь | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | июнь | ремонт вентилей ф20 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
|  | июнь | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 5 | 15.51 | 10880.16
| Итого: | [5 empty] | 21448.71
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
54 | ул.Луначарского 78
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
55 | ул.Луначарского 82
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
|  | июль | ремонт карниза из сайдинга | кв.м. | 12 | 29.16 | 31716.6
|  | июль | крепление карниза из сайдинга | кв.м. | 20 | 28.66 | 13312.06
|  | июль | ремонт кровли из ондулина | кв.м. | 7.04 | 6.58 | 9608.5
|  | июль | работа автовышки | маш/час |  | 8 | 18723.34
|  | июль | ремонт штукатурки цоколя (под "шубу") | кв.м. | 8 | 53.34 | 25411.23
| Итого: | [5 empty] | 105344.96
56 | ул.Луначарского 86
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50 | шт. | 1 | 4.54 | 2033.18
|  | июнь | ремонт вентилей ф15 | шт. | 4 | 1.2 | 1253.24
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 5.86 | 5102.93
| Итого: | [5 empty] | 8389.35
57 | ул.Луначарского 94
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 1 | 4.54 | 2033.18
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 4 | 1.2 | 1253.24
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 14.05 | 12247.02
| Итого: | [5 empty] | 15533.44
58 | ул.Луначарского 114
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 20 | 36.21 | 15981
|  | июль | ремонт задвижек ф80 | шт. | 6 | 27.22 | 12200.26
|  | июль | замена вентилей ф20 | шт. | 10 | 12.15 | 10628.75
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
| Итого: | [5 empty] | 59222.14
Содержание:
|  | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 32 | 49018
| Итого: | [5 empty] | 49018
59 | ул.Луначарского 123
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | июнь | ремонт вентилей ф20 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
|  | июль | ремонт кирпичной кладки в/канала | шт./кирп. | 200 | 33.97 | 17752.46
|  | июль | работа автовышки | маш/час |  | 16 | 37446.55
| Итого: | [5 empty] | 61772.24
60 | ул.Луначарского 126
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
Содержание:
|  | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 32 | 49018
| Итого: | [5 empty] | 49018
61 | ул.Луначарского 128
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
Содержание:
|  | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 32 | 49018
| Итого: | [5 empty] | 49018
62 | ул.Луначарского 128а
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | май | ремонт вентилей ф20 | шт. | 10 | 3 | 3132.83
| Итого: | [5 empty] | 11266.34
63 | ул.Луначарского 130
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 20 | 36.21 | 15981
|  | май | ремонт задвижек ф100,ф50 | шт. | 8 | 36.29 | 16267.01
|  | май | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 20 | 6 | 6265.54
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
| Итого: | [5 empty] | 58925.68
Содержание:
|  | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 32 | 49018
| Итого: | [5 empty] | 49018
64 | ул.М-Горького 8
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт отмостки | кв.м. | 10 | 6.78 | 5803.08
| Итого: | [5 empty] | 5803.08
65 | ул.М-Горького 13
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
Содержание:
|  | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 32 | 49018
| Итого: | [5 empty] | 49018
66 | ул.М-Горького 14а
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 10 | 18.11 | 7990.63
|  | июль | замена кабеля (ВВГнг2*2,5) | м/п | 50 | 38.19 | 21640.55
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | июль | ремонт вентилей ф20 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
| Итого: | [5 empty] | 40271.17
67 | ул.М-Горького 29
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 1 | 4.54 | 2033.18
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 6 | 1.8 | 1879.6
| Итого: | [5 empty] | 3912.78
68 | ул.Малышева 2б
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 1 | 4.54 | 2033.18
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 6 | 1.8 | 1879.6
|  | август | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 14.05 | 12247.02
|  | июль | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 3 | 5.43 | 2397.16
| Итого: | [5 empty] | 18556.96
69 | ул.Малышева 45
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 3 | 13.61 | 6099.8
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
|  | июль | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 4 | 7.24 | 3196.17
| Итого: | [5 empty] | 11802.45
70 | ул.Малышева 47
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 3 | 13.61 | 6099.8
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
|  | июль | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 4 | 7.24 | 3196.17
| Итого: | [5 empty] | 11802.45
71 | ул.Мира 4
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50,ф100 | шт. | 14 | 63.5 | 28466.62
|  | август | замена вентилей ф20 | шт. | 20 | 24.3 | 21257.5
|  | август | замена труб системы ХВС ф40 | м/п | 12 | 44.35 | 30772.36
|  | июль | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 20 | 36.21 | 15981
| Итого: | [5 empty] | 96477.48
| Содержание: | август | промывка системы отопления |  |  | 24 | 36763.5
| Итого: | [5 empty] | 36763.5
72 | ул.Мира 6
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 20 | 36.21 | 15981
|  | май | ремонт задвижек ф50,ф80,ф100 | шт. | 13 | 58.97 | 26433.57
|  | май | замена вентилей ф20 | шт. | 22 | 26.73 | 23383.15
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
| Итого: | [5 empty] | 86209.85
| Содержание: | май | промывка системы отопления |  |  | 32 | 49018
| Итого: | [5 empty] | 49018
73 | ул.Мира 8
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф80 | шт. | 6 | 27.22 | 12200.26
|  | июль | замена вентилей ф20 | шт. | 12 | 14.58 | 12754.53
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
| Итого: | [5 empty] | 45366.92
| Содержание: | июль | промывка системы отопления |  |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
74 | ул.Мира 30
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 10 | 18.11 | 7990.63
|  | июль | замена кабеля (ВВГнг2*2,5) | м/п | 40 | 30.55 | 17312.47
| Итого: | [5 empty] | 25303.1
75 | ул.Мира 42
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 12 | 3.6 | 3759.58
| Итого: | [5 empty] | 7826.33
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
76 | ул.Мира 45
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50, ф80 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | август | ремонт вентилей ф20 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
| Итого: | [5 empty] | 10639.99
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 24 | 36763.5
| Итого: | [5 empty] | 36763.5
77 | ул.Мира 45а
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 10 | 18.11 | 7990.63
|  | август | ремонт задвижек ф50, ф80 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | август | замена вентилей ф20 | шт. | 16 | 19.44 | 17006.08
| Итого: | [5 empty] | 33130.22
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
78 | ул.Мира 47
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 10 | 18.11 | 7990.63
|  | июнь | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | июнь | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
| Итого: | [5 empty] | 14563.86
79 | ул.Мира 49
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт бетонных крылец | кв.м. | 6.4 | 6.18 | 5692.72
| кв.16 | июль | ремонт балконной плиты | кв.м. | 2.42 | 2.34 | 2152.42
|  | июль | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 5728.77
|  | июль | работа автовышки | маш/час |  | 8 | 18723.34
| Итого: | [5 empty] | 32297.25
80 | ул.Мира 50а
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
81 | ул.Мира 52
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
82 | ул.Мира 54
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 5 | 9.05 | 3995.32
|  | август | ремонт задвижек ф80 | шт. | 10 | 45.36 | 20333.24
|  | август | замена вентилей ф15 | шт. | 12 | 14.58 | 12754.53
|  | август | замена труб системы отопления ф25 | м/п | 10 | 31.48 | 21875.63
| Итого: | [5 empty] | 58958.72
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
83 | ул.Мира 54а
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | май | замена вентилей ф20 | шт. | 12 | 14.58 | 12754.53
| Итого: | [5 empty] | 16821.28
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
84 | ул.Мира 56
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
85 | ул.Мира 57
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 3 | 13.61 | 6099.8
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
|  | июль | оштукатуривание поверхности вентканала | кв.м. | 4.8 | 7.25 | 3923.88
|  | июль | работа автовышки | маш/час |  | 8 | 18723.34
|  | июль | ремонт штукатурки фасада | кв.м. | 12 | 38.34 | 18399.45
|  | июль | перетирка штукатурки | кв.м. | 16 | 7.92 | 3101.62
|  | июль | окраска ВД составами | кв.м. | 18 | 3.78 | 4785.71
|  | июль | ремонт бетонных крылец | кв.м. | 4.8 | 3.58 | 3304.96
|  | июль | ремонт штукатурки цоколя | кв.м. | 8 | 28.55 | 14197.66
|  | июль | перетирка штукатурки | кв.м. | 10 | 4.11 | 1613.95
|  | июль | окраска ВД составами | кв.м. | 12 | 1.07 | 1442.22
| Итого: | [5 empty] | 78099.07
86 | ул.Мира 62
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 20 | 36.21 | 15981
|  | май | ремонт задвижек ф100 | шт. | 18 | 81.65 | 36600.13
|  | май | замена вентилей ф20 | шт. | 12 | 14.58 | 12754.53
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
|  | август | замена труб системы отопления ф40 | м/п | 10 | 36.22 | 25257.26
| Итого: | [5 empty] | 111005.05
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 24 | 36763.5
| Итого: | [5 empty] | 36763.5
87 | ул.Мира 64
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
88 | ул.Мира 65
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 10 | 45.36 | 20333.24
|  | май | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 10 | 3 | 3132.83
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
|  | июль | оштукатуривание поверхности в/канала | кв.м. | 4 | 12.09 | 6539.66
|  | июль | работа автовышки | маш/час |  | 8 | 18723.34
|  | июль | ремонт и гидроизоляция под-ных козырьков | кв.м. | 16.8 | 47.1 | 39334.63
|  | июль | работа автовышки | маш/час |  | 16 | 37446.55
|  | июль | ремонт бетонных крылец | кв.м. | 14.4 | 13.91 | 12808.86
| Итого: | [5 empty] | 158731.24
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
89 | ул.Мира 66
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 10 | 18.11 | 7990.63
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 12 | 54.43 | 24400
|  | август | замена вентилей ф20 | шт. | 12 | 14.58 | 12754.53
|  | август | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
| Итого: | [5 empty] | 65557.29
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
90 | ул.Мира 67
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 10 | 18.11 | 7990.63
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 10 | 45.36 | 20333.24
|  | май | замена вентилей ф20 | шт. | 12 | 14.58 | 12754.53
| Итого: | [5 empty] | 41078.4
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
91 | ул.Мира 68
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 10 | 18.11 | 7990.63
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 12 | 54.43 | 24400
|  | август | замена вентилей ф20 | шт. | 12 | 14.58 | 12754.53
|  | август | замена труб системы ХВС ф108 | м/п | 6 | 13.22 | 17883.84
|  | август | замена труб системы ХВС ф76 | м/п | 2 | 4.76 | 4514.71
|  | август | замена задвижек ф100 (ХВС) | шт. | 1 | 6.45 | 19390.31
| Итого: | [5 empty] | 86934.02
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
92 | ул.Мира 70
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 10 | 18.11 | 7990.63
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 8 | 36.29 | 16267.01
|  | июль | замена вентилей ф20 | шт. | 26 | 31.59 | 28307.68
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
| Итого: | [5 empty] | 72977.45
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
93 | ул.Мира 72
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт групповых эл.щитков на лест.клетке | шт. | 10 | 18.11 | 7990.63
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 6 | 27.22 | 12200.26
|  | июль | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 14.05 | 12247.02
|  | август | замена вентилей ф15,ф20 | шт. | 31 | 37.67 | 33664.24
| Итого: | [5 empty] | 68608.63
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
94 | ул.Мира 74
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
95 | ул.Мира 76
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 12 | 54.43 | 24400
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 12 | 3.6 | 3759.58
| Итого: | [5 empty] | 28159.58
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
96 | ул.Мира 80
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
97 | ул.Мира 81
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф80 | шт. | 12 | 54.43 | 24400
|  | июнь | замена вентилей ф15,ф20 | шт. | 14 | 17.01 | 14880.3
|  | июнь | замена труб системы отопления ф40 | м/п | 10 | 36.22 | 25257.26
|  | июнь | замена труб системы ХВС ф57 | м/п | 8 | 16.19 | 14992.75
|  | июнь | замена вентилей ф32 | шт. | 8 | 12.36 | 17907.74
| Итого: | [5 empty] | 97438.05
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
98 | ул.Мира 83
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф80 | шт. | 12 | 54.43 | 24400
|  | август | замена вентилей ф15,ф20 | шт. | 14 | 17.01 | 14880.3
|  | август | замена труб системы ХВС ф89 | м/п | 11 | 28.84 | 28838.18
| Итого: | [5 empty] | 68118.48
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
99 | ул.Мира 84
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
100 | ул.Мира 85
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
101 | ул.Мира 87
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 10 | 45.36 | 20333.24
|  | май | замена вентилей ф20 | шт. | 12 | 14.58 | 12754.53
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
| Итого: | [5 empty] | 53499.9
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
102 | ул.Мира 89
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
103 | ул.Мира 93
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
104 | ул.Мира 97
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
105 | пр.Нахимова 24
Текущий ремонт:
|  | август | замена вентилей ф25 (ХВС) | шт. | 1 | 1.55 | 1443.26
|  | август | замена вентилей ф15, ф20 (ЦСО) | шт. | 26 | 31.59 | 28307.68
|  | август | т/изоляция труб системы отопления ф57,ф89 | м/п | 8 | 4.86 | 6576.1
| Итого: | [5 empty] | 36327.04
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
106 | пр.Нахимова 26
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | июнь | замена вентилей ф15,ф20 | шт. | 18 | 21.87 | 19131.86
|  | июнь | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 12 | 37.21 | 26111.77
|  | июнь | замена вентилей ф25 (ХВС) | шт. | 4 | 6.18 | 5773.83
| Итого: | [5 empty] | 55084.21
Содержание:
|  | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
107 | пр.Нахимова 28
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50, ф100 | шт. | 10 | 45.36 | 20333.24
|  | август | замена вентилей ф20 | шт. | 12 | 14.58 | 12754.53
|  | август | замена задвижек ф80 | шт. | 4 | 25.8 | 50945.62
| Итого: | [5 empty] | 84033.39
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
108 | ул.Некрасова 41
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | июль | замена вентилей ф15, ф20 | шт. | 14 | 17.01 | 14880.3
| Итого: | [5 empty] | 18947.05
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
109 | ул.Некрасова 81
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
110 | ул.Некрасова 83
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
111 | ул.Некрасова 85
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50 | шт. | 1 | 4.54 | 2033.18
|  | июнь | замена вентилей ф20 | шт. | 12 | 14.58 | 12754.53
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 14.05 | 12247.02
| Итого: | [5 empty] | 27034.73
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
112 | ул.Первомайская 61
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф80,ф50 | шт. | 10 | 45.36 | 20333.24
|  | июль | ремонт вентилей ф20, ф15 | шт. | 24 | 7.2 | 7518.77
| Итого: | [5 empty] | 27852.01
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
113 | ул.Почтамтская 4
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 6 | 1.8 | 1879.6
| Итого: | [5 empty] | 10013.11
114 | ул.Почтамтская 23
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | июль | замена вентилей ф15,ф20 | шт. | 31 | 37.67 | 33117.55
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 14.05 | 12247.02
| Итого: | [5 empty] | 53498.08
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
115 | ул.Почтамтская 25
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 6 | 27.22 | 12200.26
|  | июль | ремонт вентилей ф20 | шт. | 16 | 4.8 | 5012.56
| Итого: | [5 empty] | 17212.82
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 12255
| Итого: | [5 empty] | 12255
116 | ул.Почтамтская 31
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 10 | 3 | 3132.83
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 14.05 | 12247.02
| Итого: | [5 empty] | 23513.36
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
117 | ул.Почтамтская 33
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | август | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 18 | 5.4 | 5639.18
| Итого: | [5 empty] | 13772.69
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
118 | ул.Пролетарская 66
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
119 | ул.Пролетарская 71
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 6 | 27.22 | 12200.26
|  | июль | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 12 | 3.6 | 3759.58
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 14.05 | 12247.02
| Итого: | [5 empty] | 28206.86
Содержание:
|  | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
120 | ул.Свердлова 3
Текущий ремонт:
| кв.3 | июль | устройство продухов | шт. | 2 | 12.85 | 12250.67
|  | июль | устройство отмостки | кв.м. | 1.6 | 0.72 | 3082.42
| Итого: | [5 empty] | 15333.09
121 | ул.Свердлова 4
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | май | замена вентилей ф15 | шт. | 16 | 19.44 | 17006.08
| Итого: | [5 empty] | 25139.59
122 | ул.Свердлова 7
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | май | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 26 | 7.8 | 8145.65
| Итого: | [5 empty] | 16279.16
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
123 | ул.Свободы 139
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 10 | 3 | 3132.83
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 14.05 | 12247.2
| Итого: | [5 empty] | 19446.78
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 18381.75
| Итого: | [5 empty] | 18381.75
124 | ул.Серова 13
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 24 | 36763.5
| Итого: | [5 empty] | 36763.5
125 | ул.Серова 15
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 18.14 | 8133.51
|  | июнь | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 6 | 1.8 | 1879.6
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
|  | июнь | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 5 | 15.51 | 10880.16
| Итого: | [5 empty] | 41305.4
126 | ул.Серова 19
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 2 | 0.6 | 626.36
|  | август | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 15.05 | 12247.02
|  | июнь | ремонт бетонного крыльца | кв.м. | 2.7 | 2.5 | 2118.72
|  | июнь | устройство трапа | шт. | 1 | 0.69 | 1004.44
| Итого: | [5 empty] | 15996.54
127 | ул.Советская 96
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50,ф80 | шт. | 6 | 27.22 | 12200.26
|  | июль | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 12 | 3.6 | 3759.58
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 15.05 | 12247.02
| Итого: | [5 empty] | 28206.86
128 | ул.Советская 119
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
| Итого: | [5 empty] | 2506.48
129 | ул.Советская 125
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
| Итого: | [5 empty] | 2506.48
130 | ул.Трудовая 40
Текущий ремонт:
| Итого: | [5 empty] | 0
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
131 | ул.Челюскинцев 40
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 2.4 | 2506.48
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 15.05 | 12247.02
|  | июнь | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 5728.77
| Итого: | [5 empty] | 24549.02
132 | ул.Фёдорова 1
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 9.07 | 4066.75
|  | июнь | ремонт вентилей ф15 | шт. | 4 | 1.2 | 1253.24
|  | июнь | ремонт кровли из ондулина (ендовы) | кв.м. | 8.24 | 7.69 | 11176.49
|  | июнь | работа автовышки | маш/час |  | 8 | 18723.34
| Итого: | [5 empty] | 35219.82
133 | пер.Школьный 1
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50,ф80 | шт. | 8 | 36.29 | 16267.01
|  | август | замена вентилей ф20 | шт. | 16 | 19.44 | 17006.08
|  | август | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 23.42 | 20412.13
| Итого: | [5 empty] | 53685.22
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 24509
| Итого: | [5 empty] | 24509
| Всего по ООО "ЖКО" |  | 6219908.04
| текущий ремонт : |  | 3916058.04
| содержание: |  | 2303850

## График ЖКО
Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Директор ООО "Управляющая |  |  | Директор
| компания " Дом " |  | ООО "ЖКО"
| А.Ю.Пильников |  | С.В.Ивашев
" " | 2025г. |  | " " 2025г.
График
готовности объектов жилищно-коммунального
назначения к работе в зимних условиях
2025-2026г.
№ п/п | Адрес жилого дома | S общая | Дата сдачи
27.06.25г.
1 | ул.8-Марта 79 | 2008.9 | *** | отопл
2 | пр.Декабристов 10 | 607.8 | *** | отопл
3 | ул.9-Мая 3 | 271.8 | ***
4 | ул.9-Мая 5 | 622.4 | *** | отопл
5 | ул.Ким 17 | 802.6 | *** | отопл
6 | ул.Клубная 4 | 292.3 | ***
7 | ул.Куйбышева 52 | 2487.5 | *** | отопл
8 | ул.Лесопильная 12 | 657.6 | *** | отопл
9 | ул.Лесопильная 67 | 709.8 | ***
10 | ул.Луначарского 59 | 402.2 | *** | отопл
11 | ул.Луначарского 65 | 537.3 | *** | отопл
12 | ул.Луначарского 76 | 629.1 | *** | отопл
13 | ул.Луначарского 83 | 396.5 | ***
14 | ул.Луначарского 90а | 600.6 | *** | отопл
15 | ул.Луначарского 92 | 470.9 | *** | отопл
16 | ул.Луначарского 112 | 479.1 | *** | отопл
17 | ул.М-Горького 29 | 618.5 | *** | отопл
18 | ул.Малышева 49 | 744.6 | *** | отопл
19 | ул.Мира 36а | 465.4 | *** | отопл
20 | ул.Мира 38а | 452.2 | *** | отопл
21 | ул.Мира 53 | 1391.8 | *** | отопл
22 | ул.Первомайская 42 | 280.3 | ***
23 | ул.Попова 4 | 465.2 | *** | отопл
24 | ул.Попова 6 | 781.8 | *** | отопл
25 | ул.Попова 6а | 452.2 | *** | отопл
26 | ул.Попова 8 | 463.8 | *** | отопл
27 | ул.Почтамтская 4 | 1593.8 | *** | отопл
28 | ул.Почтамтская 31 | 1345.9 | *** | отопл
29 | ул.Серова 17 | 487 | *** | отопл
30 | ул.Серова 23 | 459.1 | *** | отопл
31 | ул.Ленина 59 | 783.2 | ***
32 | ул.Ленина 76 | 793.5 | *** | отопл
33 | ул.Ленина 80 | 782.5 | *** | отопл
34 | ул.Ленина 82 | 475.4 | *** | отопл
35 | ул.Ленина 82а | 455.1 | *** | отопл
36 | ул.Ленина 84 | 475.1 | *** | отопл
37 | ул.Ленина 88а | 2152.5 | ***
38 | ул.Ленина 98 | 391.58 | ***
39 | ул.Ленина 117 | 361.2 | ***
40 | ул.Ленина 119 | 613.3 | ***
41 | ул.Лермонтова 1 | 399.6 | ***
42 | ул.Свердлова 4 | 464.3 | *** | отопл
43 | ул.Свердлова 6 | 818.6 | *** | отопл
44 | ул.Свердлова 6а | 458.3 | *** | отопл
45 | ул.Свердлова 7 | 1594 | *** | отопл
46 | ул.Свердлова 8 | 474.5 | *** | отопл
47 | ул.Свободы 40 | 525.5 | *** | отопл
48 | ул.Свободы 104 | 1094.2 | *** | отопл
49 | ул.Свободы 139 | 1283.2 | *** | отопл
50 | ул.Свободы 141 | 946.5 | *** | отопл
51 | ул.Советская 113/2 | 2027.6 | ***
52 | ул.Советская 113/3 | 713.9 | ***
53 | ул.Советская 115 | 264.5 | *** | отопл
54 | ул.Советская 117 | 418.6 | *** | отопл
55 | ул.Советская 119 | 620 | *** | отопл
56 | ул.Советская 121 | 537.2 | *** | отопл
57 | ул.Советская 123 | 531.3 | *** | отопл
58 | ул.Советская 125 | 527.1 | *** | отопл
59 | ул.Советская 127 | 400.4 | *** | отопл
60 | ул.Фёдорова 3 | 403.4 | *** | отопл
61 | ул.Чайковского 44а | 368.3 | *** | отопл
62 | ул.Чайковского 48-3;4 | 53.2 | *** |  | S с отопл | кол дом | пл.дом | общь кол | общ пл | от кол-ва | от пл.
63 | ул.Чайковского 147 | 479.8 | *** | 48 | 34738.8 | 63 | 44665.38 | 249 | 451317.82 | 25.3% | 9.897%
44665.38
04.07.25г.
1 | ул.8Марта 54 | 2531.7 | *** | отопл
2 | ул.8Марта 66 | 2844.86 | *** | отопл
3 | ул.8Марта 68 | 2509 | *** | отопл
4 | ул.Карпинского 18 | 2011.9 | *** | отопл
5 | ул.Карпинского 20 | 2009.5 | *** | отопл
6 | ул.Карпинского 26 | 1290.4 | *** | отопл
7 | ул.Карпинского 28 | 2565.3 | *** | отопл
8 | ул.Колхозная 43 | 461.4 | *** | отопл
9 | ул.Колхозная 53 | 3540.3 | *** | отопл
10 | ул.Коммунаров 50 | 779.1 | ***
11 | ул.Ленина 100 | 394.1 | ***
12 | ул.Ленина 100а | 600.9 | ***
13 | ул.Ленина 101 | 379.7 | ***
14 | ул.Ленина 103 | 377.8 | ***
15 | ул.Ленина 105 | 363.5 | ***
16 | ул.Лермонтова 3 | 405.9 | ***
17 | ул.Лермонтова 5 | 411.1 | ***
18 | ул.Лермонтова 7 | 396.8 | ***
19 | ул.Лермонтова 8 | 475.7 | *** | отопл
20 | ул.Лермонтова 17 | 6179.8 | *** | отопл
21 | ул.Лесопильная 61 | 459.4 | *** | отопл
22 | ул.Лесопильная 63 | 464.7 | *** | отопл
23 | ул.Луначарского 124 | 4583.4 | *** | отопл
24 | ул.М-Горького 2 | 577.3 | ***
25 | ул.М-Горького 2а | 393.9 | ***
26 | ул.М-Горького 4 | 596.5 | ***
27 | ул.М-Горького 4а | 388.5 | ***
28 | ул.М-Горького 6 | 589.9 | ***
29 | ул.М-Горького 6а | 397.5 | ***
30 | ул.М-Горького 12 | 348.8 | ***
31 | ул.Мира 14 | 2076.8 | *** | отопл
32 | ул.Мира 97 | 3259.2 | *** | отопл
33 | ул.Угольщиков 81 | 478.9 | ***
[5 empty] | S с отопл | кол дом | пл.дом | общь кол | общ пл | от кол-ва | от площ.
|  | 45143.56 |  | 16 | 37263.36 | 33 | 45143.56 | 249 | 451317.82 | 13.25% | 10%
11.07.25г.
1 | ул.8Марта 32 | 6077.7 | *** | отопл
2 | ул.8Марта 42 | 499 | *** | отопл
3 | ул.8Марта 50 | 493.4 | *** | отопл
4 | ул.Куйбышева 32 | 4609.64 | *** | отопл
5 | ул.Куйбышева 34 | 2045.3 | *** | отопл
6 | ул.Куйбышева 36 | 2283.7 | *** | отопл
7 | ул.Куйбышева 38 | 1290.9 |  | отопл
8 | ул.Куйбышева 40 | 2008.7 | *** | отопл
9 | ул.Куйбышева 42 | 1281.7 | *** | отопл
10 | ул.Ленина 107 | 609.2 | ***
11 | ул.Ленина 109 | 465 | ***
12 | ул.Ленина 111 | 469.8 | ***
13 | ул.Ленина 113 | 474.8 | ***
14 | ул.Ленина 115 | 471.4 | ***
15 | ул.Лесопильная 137 | 655.8 | *** | отопл
16 | ул.Лермонтова 10 | 461.9 | *** | отопл
17 | ул.Лермонтова 11 | 401.9 | ***
18 | ул.Лермонтова 12 | 461.4 | *** | отопл
19 | ул.Лермонтова 13а | 574.2 | ***
20 | ул.Луначарского 61 | 789.7 | *** | отопл
21 | ул.Луначарского 63 | 452.9 | ***
22 | ул.Луначарского 130 | 6040.8 | *** | отопл
23 | ул.Малышева 16 | 121.9 | ***
24 | ул.Малышева 20 | 132.5 | ***
25 | ул.Мира 54а | 1922 | *** | отопл
26 | ул.Мира 64 | 2788.77 | *** | отопл
27 | ул.Трудовая 40 | 3834.6 | *** | отопл
28 | ул.Уральская 40 | 3500.1 | *** | отопл
[5 empty] | S с отопл | кол дом | пл.дом | общь кол | общ пл | от кол-ва | от площ.
|  | 45218.71 |  | 18 | 41045.11 | 28 | 45218.71 | 249 | 451317.82 | 11.24% | 10.02%
18.07.25г.
1 | ул.8Марта 36 | 4248.8 | *** | отопл
2 | ул.8Марта 52 | 1357.3 | *** | отопл
3 | ул.Карпинского 19 | 2764.46 | *** | отопл
4 | ул.Ленина 46 | 626.8 | ***
5 | ул.Ленина 120 | 533.6 | *** | отопл
6 | ул.Ленина 122 | 522.9 | *** | отопл
7 | ул.Ленина 123 | 406.1 | ***
8 | ул.Ленина 124 | 527.1 | *** | отопл
9 | ул.Лесопильная 59 | 4948.3 | *** | отопл
10 | ул.Лесопильная 139 | 2003.8 | *** | отопл
11 | ул.Луначарского 58 | 3568.5 | *** | отопл
12 | ул.Луначарского 65а | 461.5 | ***
13 | ул.Луначарского 77 | 405.1 | ***
14 | ул.Луначарского 79 | 397.3 | ***
15 | ул.Луначарского 114 | 5955.4 | *** | отопл
16 | ул.Луначарского 123 | 980.9 | *** | отопл
17 | ул.Луначарского 128а | 2520.96 | *** | отопл
18 | ул.Мира 47 | 1640.7 | *** | отопл
19 | ул.Мира 62 | 6883.55 | *** | отопл
20 | ул.Мира 93 | 2237.18 | *** | отопл
21 | ул.Советская 113/1 | 2166.2 | ***
[5 empty] | S с отопл | кол дом | пл.дом | общь кол | общ пл | от кол-ва | от площ.
|  | 45156.45 |  | 15 | 40693.45 | 21 | 45156.45 | 249 | 451317.82 | 8.434% | 10.01%
25.07.25г.
1 | ул.Карпинского 13 | 1613.5 | *** | отопл
2 | ул.Карпинского 17 | 1791.3 | *** | отопл
3 | ул.Карпинского 20а | 1272.8 | *** | отопл
4 | ул.Карпинского 24 | 2026.8 | *** | отопл
5 | ул.Ленина 99 | 374 | ***
6 | ул.Ленина 110 | 5849 | *** | отопл
7 | ул.Лермонтова 9 | 404.4 | ***
8 | ул.Луначарского 60 | 4913.9 | *** | отопл
9 | ул.Луначарского 78а | 946.3 | *** | отопл
10 | ул.Луначарского 79а | 594.5 | ***
11 | ул.Луначарского 86 | 475.8 | *** | отопл
12 | ул.М-Горького 8 | 353.3 | ***
13 | ул.М-Горького 13 | 7781 | *** | отопл
14 | ул.Мира 56 | 2542.4 | *** | отопл
15 | ул.Мира 59 | 1817.5 | *** | отопл
16 | ул.Мира 70 | 4516.4 | *** | отопл
17 | ул.Мира 72 | 4835.7 | *** | отопл
18 | пр.Нахимова 26 | 3402.7 | *** | отопл
19 | ул.Свердлова 1 | 480.7 | *** | отопл
[5 empty] | S с отопл | кол дом | пл.дом | общь кол | общ пл | от кол-ва | от площ.
|  | 45992 |  | 15 | 44265.8 | 19 | 45992 | 249 | 451317.82 | 7.631% | 10.19%
01.08.25г.
1 | ул.9Мая 1 | 528.8 | *** | отопл
2 | ул.Ленина 114 | 7839.7 | *** | отопл
3 | ул.Луначарского 82 | 1771.4 | *** | отопл
4 | ул.Мира 74 | 3740.7 | *** | отопл
5 | ул.Мира 81 | 3577.4 | *** | отопл
6 | ул.Мира 87 | 3442.8 | *** | отопл
7 | ул.Мира 89 | 2500.9 | *** | отопл
8 | ул.Некрасова 41 | 4636.8 | *** | отопл
9 | ул.Некрасова 81 | 4441.8 | *** | отопл
10 | ул.Некрасова 83 | 4574.6 | *** | отопл
11 | ул.Почтамтская 23 | 906.8 | *** | отопл
12 | ул.Почтамтская 25 | 511.9 | *** | отопл
13 | ул.Свердлова 3 | 790.3 | *** | отопл
14 | ул.Советская 96 | 5911.08 | *** | отопл
[5 empty] | S с отопл | кол дом | пл.дом | общь кол | общ пл | от кол-ва | от площ.
|  | 45174.98 |  | 14 | 45174.98 | 14 | 45174.98 | 249 | 451317.82 | 5.622% | 10.01%
08.08.25г.
1 | ул.8Марта 60 | 2036 | *** | отопл
2 | ул.8Марта 70 | 3371.2 | *** | отопл
3 | ул.Карпинского 30 | 4811.9 | *** | отопл
4 | ул.Ленина 86 | 784.3 | *** | отопл
5 | ул.Ленина 91 | 622.5 | ***
6 | ул.Луначарского 70 | 1764.2 | *** | отопл
7 | ул.Луначарского 74 | 2018.7 | *** | отопл
8 | ул.Луначарского 74а | 2009.3 | *** | отопл
9 | ул.Луначарского 126 | 4532.6 | *** | отопл
10 | ул.Луначарского 128 | 5245.2 | *** | отопл
11 | ул.Мира 30 | 4075.1 | ***
12 | ул.Мира 85 | 3450.3 | *** | отопл
13 | ул.Первомайская 61 | 4854.56 | *** | отопл
14 | ул.Пролетарская 71 | 4634.7 | *** | отопл
15 | ул.Серова 65 | 4698.4 | *** | отопл
[5 empty] | S с отопл | кол дом | пл.дом | общь кол | общ пл | от кол-ва | от площ.
|  | 48908.96 |  | 13 | 44211.36 | 15 | 48908.96 | 249 | 451317.82 | 6.024% | 10.84%
15.08.25г.
1 | ул.8Марта 40 | 1325.4 | *** | отопл
2 | ул.8Марта 43 | 4661.2 | *** | отопл
3 | ул.8Марта 44 | 500.6 | *** | отопл
4 | ул.8Марта 48 | 1425.9 | *** | отопл
5 | ул.8Марта 74 | 839 | *** | отопл
6 | ул.Горняков 39 | 964.4 | *** | отопл
7 | ул.Горняков 40 | 556.9 | *** | отопл
8 | ул.Лесопильная 69 | 5555.66 | *** | отопл
9 | ул.Лесопильная 71 | 3542.7 | *** | отопл
10 | ул.Луначарского 32 | 610.3 | *** | отопл
11 | ул.Луначарского 34 | 473.8 | *** | отопл
12 | ул.Луначарского 72 | 629 | *** | отопл
13 | ул.Луначарского 78 | 1287 | *** | отопл
14 | ул.Луначарского 94 | 470.5 | *** | отопл
15 | ул.М-Горького 14а | 2915.3 | ***
16 | ул.Малышева 2б | 672.2 | *** | отопл
17 | ул.Малышева 45 | 725.3 | *** | отопл
18 | ул.Малышева 47 | 717.4 | *** | отопл
19 | ул.Мира 42 | 1490.5 | *** | отопл
20 | ул.Мира 49 | 1295.7 | *** | отопл
21 | ул.Мира 50а | 1297 | *** | отопл
22 | ул.Мира 52 | 1293.5 | *** | отопл
23 | ул.Мира 54 | 2564.1 | *** | отопл
24 | ул.Мира 57 | 1809.33 | *** | отопл
25 | пр.Нахимова 24 | 3434.6 | *** | отопл
26 | пр.Нахимова 28 | 3401.9 | *** | отопл
27 | ул.Челюскинцев 40 | 903.9 | *** | отопл
[5 empty] | S с отопл | кол дом | пл.дом | общь кол | общ пл | от кол-ва | от площ.
|  | 45363.09 |  | 26 | 42447.79 | 27 | 45363.09 | 249 | 451317.82 | 10.84% | 10.05%
22.08.25г.
1 | ул.8Марта 56 | 3200 | *** | отопл
2 | ул.8Марта 58 | 3181.1 | *** | отопл
3 | ул.Мира 4 | 4867.53 | *** | отопл
4 | ул.Мира 6 | 9872.8 | *** | отопл
5 | ул.Мира 45 | 5830 | *** | отопл
6 | ул.Мира 45а | 2470.3 | *** | отопл
7 | ул.Мира 65а | 2062.92 | *** | отопл
8 | ул.Мира 66 | 3431.5 | *** | отопл
9 | ул.Мира 68 | 4502.89 | *** | отопл
10 | ул.Мира 84 | 2640.6 | *** | отопл
11 | пер.Школьный 1 | 3409.4 | *** | отопл
[5 empty] | S с отопл | кол дом | пл.дом | общь кол | общ пл | от кол-ва | от площ.
|  | 45469.04 |  | 11 | 45469.04 | 11 | 45469.04 | 249 | 451317.82 | 4.418% | 10.07%
29.08.25г.
1 | ж/д посёлок 9 | 411.9 | ***
2 | ул.Белинского 126 | 507.4 | *** | исключен 01.07.
3 | ул.Ленина 121 | 358.3 | ***
4 | ул.Малышева 18 | 162 | *** | исключен 01.07.
5 | ул.Мира 8 | 4525.2 | *** | отопл
6 | ул.Мира 38 | 458.4 | *** | отопл
7 | ул.Мира 40 | 753.3 | *** | отопл
8 | ул.Мира 65 | 3217 | *** | отопл
9 | ул.Мира 67 | 3177.4 | *** | отопл
10 | ул.Мира 76 | 4896.4 | *** | отопл
11 | ул.Мира 80 | 2632.3 | *** | отопл
12 | ул.Мира 83 | 3379.2 | *** | отопл
13 | ул.Мира 85 | 3186.8 | *** | отопл
14 | ул.Пролетарская 66 | 3308.15 | *** | отопл
15 | ул.Почтамтская 33 | 959.8 | *** | отопл
16 | ул.Серова 13 | 4897.4 | *** | отопл
17 | ул.Серова 15 | 1261.8 | *** | отопл
18 | ул.Серова 19 | 482.1 | *** | отопл
19 | ул.Угольщиков 79 | 479.7 | ***
20 | ул.Фёдорова 1 | 644.4 | *** | отопл
[5 empty] | S с отопл | кол дом | пл.дом | общь кол | общ пл | от кол-ва | от площ.
|  | 39029.55 |  | 15 | 37779.65 | 18 | 39029.55 | 249 | 451317.82 | 7.229% | 8.648%
Всего:
| S общая | 450121.72 |  | 191 | 413089.34 | 249 | 450121.72 |  |  | 100% | 99.73%
252 домов

## График ЖЭУ
Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Директор ООО "Управляющая |  |  | Директор
| компания " Дом " |  | ООО "ЖЭУ"
| А.Ю.Пильников |  | И.А.Долгирева
" " | 2025г. |  | " " 2025г.
График
готовности объектов жилищно-коммунального
назначения к работе в зимних условиях
2025-2026г.
№ п/п | Адрес жилого дома | S общая | Дата сдачи
27.06.25г.
1 | ул.8-Марта 79 | 2008.9 | ***
2 | ул.Ким 17 | 802.6 | ***
3 | ул.Клубная 4 | 292.3 | ***
4 | ул.Куйбышева 52 | 2487.5 | ***
5 | ул.Луначарского 65 | 537.3 | ***
6 | ул.Луначарского 76 | 629.1 | ***
7 | ул.Лесопильная 12 | 657.6 | ***
8 | ул.Лесопильная 67 | 709.8 | ***
9 | ул.М-Горького 29 | 618.5 | ***
10 | ул.Малышева 49 | 744.6 | ***
11 | ул.Первомайская 42 | 280.3 | ***
12 | ул.Почтамтская 31 | 1345.9 | ***
13 | ул.Свердлова 7 | 1594 | ***
14 | ул.Свободы 40 | 525.5 | ***
15 | ул.Свободы 104 | 1094.2 | ***
16 | ул.Свободы 139 | 1283.2 | ***
17 | ул.Свободы 141 | 946.5 | ***
18 | ул.Советская 113/2 | 2027.6 | ***
19 | ул.Советская 113/3 | 713.9 | ***
20 | ул.Советская 115 | 264.5 | ***
21 | ул.Советская 117 | 418.6 | ***
22 | ул.Советская 119 | 620 | ***
23 | ул.Советская 121 | 537.2 | ***
24 | ул.Советская 123 | 531.3 | ***
25 | ул.Советская 125 | 527.1 | ***
26 | ул.Советская 127 | 400.4 | ***
27 | ул.Чайковского 44а | 368.3 | ***
22966.7
04.07.25г.
1 | ул.8Марта 54 | 2531.7 | ***
2 | ул.8Марта 66 | 2844.86 | ***
3 | ул.8Марта 68 | 2509 | ***
4 | ул.Карпинского 26 | 1290.4 | ***
5 | ул.Карпинского 28 | 2565.3 | ***
6 | ул.Колхозная 53 | 3540.3 | ***
7 | ул.Лермонтова 17 | 6179.8 | ***
8 | ул.Мира 97 | 3259.2 | ***
24720.56
11.07.25г.
1 | ул.8Марта 32 | 6077.7 | ***
2 | ул.Куйбышева 38 | 1290.9 | ***
3 | ул.Лесопильная 137 | 655.8 | ***
4 | ул.Луначарского 130 | 6040.8 | ***
5 | ул.Малышева 16 | 121.9 | ***
6 | ул.Малышева 20 | 132.5 | ***
7 | ул.Мира 64 | 2788.77 | ***
8 | ул.Трудовая 40 | 3834.6 | ***
9 | ул.Уральская 40 | 3500.1 | ***
24443.07
18.07.25г.
1 | ул.Карпинского 19 | 2764.46 | ***
2 | ул.Лесопильная 139 | 2003.8 | ***
3 | ул.Луначарского 114 | 5955.4 | ***
4 | ул.Мира 47 | 1640.7 | ***
5 | ул.Мира 62 | 6883.55 | ***
6 | ул.Мира 93 | 2237.18 | ***
7 | ул.Советская 113/1 | 2166.2 | ***
23651.29
25.07.25г.
1 | ул.Карпинского 20а | 1272.8 | ***
2 | ул.М-Горького 13 | 7781 | ***
3 | ул.Мира 70 | 4516.4 | ***
4 | ул.Мира 72 | 4835.7 | ***
5 | пр.Нахимова 26 | 3402.7 | ***
6 | ул.Свердлова 1 | 480.7 | ***
22289.3
01.08.25г.
1 | ул.Мира 74 | 3740.7 | ***
2 | ул.Мира 81 | 3577.4 | ***
3 | ул.Мира 87 | 3442.8 | ***
4 | ул.Мира 89 | 2500.9 | ***
5 | ул.Некрасова 41 | 4636.8 | ***
6 | ул.Советская 96 | 5911.08 | ***
23809.68
08.08.25г.
1 | ул.8Марта 60 | 2036 | ***
2 | ул.8Марта 70 | 3371.2 | ***
3 | ул.Карпинского 30 | 4811.9 | ***
4 | ул.Мира 85 | 3450.3 | ***
5 | ул.Первомайская 61 | 4854.56 | ***
6 | ул.Пролетарская 71 | 4634.7 | ***
23158.66
15.08.25г.
1 | ул.8Марта 74 | 839 | ***
2 | ул.Лесопильная 69 | 5555.66 | ***
3 | ул.Лесопильная 71 | 3542.7 | ***
4 | ул.Луначарского 32 | 610.3 | ***
5 | ул.Луначарского 34 | 473.8 | ***
6 | ул.Луначарского 72 | 629 | ***
7 | ул.Малышева 2б | 672.2 | ***
8 | ул.Малышева 45 | 725.3 | ***
9 | ул.Малышева 47 | 717.4 | ***
10 | ул.Мира 54 | 2564.1 | ***
11 | пр.Нахимова 24 | 3434.6 | ***
12 | пр.Нахимова 28 | 3401.9 | ***
23165.96
22.08.25г.
1 | ул.Мира 4 | 4867.53 | ***
2 | ул.Мира 45 | 5830 | ***
3 | ул.Мира 45а | 2470.3 | ***
4 | ул.Мира 66 | 3431.5 | ***
5 | ул.Мира 68 | 4502.89 | ***
6 | ул.Мира 84 | 2640.6 | ***
23742.82
29.08.25г.
1 | ж/д посёлок 9 | 411.9 | ***
2 | ул.Лесопильная 65 | 405 | ***
3 | ул.Малышева 18 | 162 | ***
4 | ул.Мира 76 | 4896.4 | ***
5 | ул.Мира 80 | 2632.3 | ***
6 | ул.Мира 83 | 3379.2 | ***
7 | ул.Мира 85 | 3186.8 | ***
8 | ул.Пролетарская 66 | 3308.15 | ***
18381.75
Всего:
| S общая | 230329.79
95домов