## План зима ЖКО 2017г.
| Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
| Директор ООО "Управляющая |  |  |  | Директор
| компания "Дом" |  |  |  | ООО "ЖКО"
| А.Ю.Пильников |  |  |  |  | С.В.Ивашев
| " " | 2017г. |  |  | " " |  | 2017г.
П л а н
мероприятий по подготовке многоквартирных жилых домов к зиме 2017-2018г.
№п/п | Адрес жилого дома | Срок выпонения | Наименование работ | Ед-ца измерения | Объём работ | Трудозат-ты, ч/ч | Стоимость, рубл.
1 | ул.8Марта 32
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50, ф80, ф100 | шт. | 10 | 31.78 | 7621.86
|  | июнь | ремонт вентилей ф15,ф20,ф25 | шт. | 28 | 6.44 | 3203.33
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф100 | м/п | 12 | 21.55 | 10996.92
|  | июнь | замена труб системы отопления ф50 | м/п | 3 | 3.83 | 1790.07
| Итого: | [5 empty] | 23612.18
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
2 | ул.8Марта 40
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 1 | 3.48 | 762.2
|  | август | ремонт вентилей ф20 | шт. | 2 | 0.46 | 228.81
| 1под. | май | замена дверного блока | кв.м. | 2.05 | 6.28 | 7733.42
|  | май | ремонт штукатурки откосов | кв.м. | 1.3 | 5.73 | 1330.76
| Итого: | [5 empty] | 10055.19
3 | ул.8Марта 43
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50, ф80 | шт. | 4 | 13.91 | 3048.8
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 5 | 1.15 | 572.07
| кв.100 | май | разбивка швов перфоратором | м/п | 21 | 3.78 | 1950.86
|  | май | герметизация швов пеной | м/п | 21 | 5.22 | 3510.43
|  | май | заделка швов цем.раствором | м/п | 21 | 6.54 | 1549.25
| Итого: | [5 empty] | 10631.41
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
4 | ул.8Марта 44
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт вентилей ф20 | шт. | 6 | 1.38 | 686.44
| Итого: | [5 empty] | 686.44
5 | ул.8Марта 46
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт вентилей ф20 | шт. | 6 | 1.38 | 686.44
| Итого: | [5 empty] | 686.44
6 | ул.8Марта 52
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 13.91 | 3048.8
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
|  | май | замена труб системы водоотведения ф100 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
|  | май | замена труб ХВС ф20 | м/п | 4 | 3.95 | 2340.31
| Итого: | [5 empty] | 11802.94
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
7 | ул.8Марта 54
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
8 | ул.8Марта 56
Текущий ремонт:
|  | июнь | смена обделок из листовой стали к п/трубам | м/п | 2.1 | 2.11 | 1358.07
| Итого: | [5 empty] | 1358.07
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
9 | ул.8Марта 58
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | август | ремонт вентилей ф20 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 4 | 7.18 | 3665.66
|  | май | замена труб системы ХВС ф20 | м/п | 5 | 4.94 | 2925.51
|  | май | замена труб отопления ф15 | м/п | 2.5 | 2.57 | 791.27
| кв.20 | май | ремонт балконной плиты | кв.м. | 3 | 5.16 | 3129.75
| Итого: | [5 empty] | 12951.78
Содержание:
|  | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
10 | ул.8Марта 60
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 6 | 20.87 | 4573.13
|  | август | ремонт вентилей ф20 | шт. | 12 | 2.76 | 1372.82
|  | август | замена труб системы водоотведения ф100 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
| Итого: | [5 empty] | 11444.52
Содержание:
|  | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
11 | ул.8Марта 70
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф100 | шт. | 8 | 27.82 | 6097.53
|  | август | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 22 | 5.06 | 2516.89
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 7 | 12.57 | 6414.81
|  | май | замена труб системы ХВС ф20 | м/п | 5 | 4.94 | 2925.51
|  | август | замена выключателей | шт. | 5 | 1.39 | 701.4
|  | август | ремонт эл.щитов | шт. | 5 | 6.94 | 1508.11
| Итого: | [5 empty] | 20164.25
Содержание:
|  | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
12 | ул.8Марта 74
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 13.91 | 3048.8
|  | май | ремонт вентилей ф20 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
| Итого: | [5 empty] | 3964.06
Содержание:
|  | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
13 | ул.9Мая 1
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | июнь | ремонт вентилей ф15 | шт. | 2 | 0.46 | 228.81
| Итого: | [5 empty] | 1753.14
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
14 | ул.Горняков 39
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 13.91 | 3048.8
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
| Итого: | [5 empty] | 3964.06
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 9348.72
| Итого: | [5 empty] | 9348.72
15 | ул.Горняков 40
Текущий ремонт:
| кв.14 | май | герметизация шва м/д балконными плитами | маш./ч |  | 4 | 5059.33
(с автовышки)
| Итого: | [5 empty] | 5059.33
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
16 | ул.Карпинского 11
Текущий ремонт:
|  | май | замена выключателей | шт. | 3 | 0.83 | 420.84
|  | май | замена эл.провода АПВ 6мм2 | м/п | 10 | 4.63 | 1241.17
| кв.4 | май | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 6 | 5.6 | 2523.37
|  | май | смена обделок из листовой стали к п/трубам | м/п | 1.9 | 1.9 | 589.76
|  | май | работа автовышки | маш/час |  | 3 | 3794.5
| кв.4 | май | ремонт штукатурки потолка | кв.м. | 1.8 | 5.29 | 1283.37
| 2под., кв.10 | май | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 4 | 3.74 | 1682.51
|  | май | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 6 | 5.6 | 1251.7
| Итого: | [5 empty] | 12787.22
17 | ул.Карпинского 13
Текущий ремонт:
|  | май | замена эл.провода АПВ 6мм2 | м/п | 10 | 4.63 | 1241.17
|  | май | ремонт эл.щитов | шт. | 2 | 2.78 | 603.24
| Итого: | [5 empty] | 1844.41
18 | ул.Карпинского 18
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф80 | шт. | 4 | 13.91 | 3048.8
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 10 | 2.3 | 1144
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф100 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
|  | май | замена труб системы ХВС ф20 | м/п | 5.5 | 5.43 | 3218.01
|  | май | замена труб системы отопления ф20 | м/п | 2 | 2.05 | 679.49
| Итого: | [5 empty] | 13588.87
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
19 | ул.Карпинского 19
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф100 | шт. | 4 | 13.91 | 3048.8
|  | июль | ремонт вентилей ф20 | шт. | 10 | 2.3 | 1144
| Итого: | [5 empty] | 4192.8
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
20 | ул.Карпинского 20
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф80 | шт. | 6 | 20.87 | 4573.13
|  | июнь | ремонт вентилей ф15 | шт. | 14 | 3.22 | 1601.7
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф100 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
|  | июнь | замена труб системы ХВС ф20 | м/п | 5 | 4.94 | 2925.51
| Итого: | [5 empty] | 14598.91
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
21 | ул.Карпинского 20а
Текущий ремонт:
|  | май | замена труб системы водоотведения ф100 | м/п | 4 | 7.18 | 3665.66
|  | май | замена труб системы ХВС ф20 | м/п | 2.5 | 2.47 | 1462.68
| Итого: | [5 empty] | 5128.34
22 | ул.Карпинского 24
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 8 | 27.82 | 6097.53
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 14 | 3.22 | 1601.7
|  | май | замена труб системы водоотведения ф100 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
| Итого: | [5 empty] | 13197.8
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
23 | ул.Карпинского 26
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | май | ремонт вентилей ф20 | шт. | 4 | 0.92 | 457.56
|  | май | замена труб системы водоотведения ф100 | м/п | 4.5 | 8.08 | 4124
|  | май | замена труб системы отопления ф20 | м/п | 2 | 2.05 | 679.49
| Итого: | [5 empty] | 6785.38
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
24 | ул.Карпинского 28
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 6 | 20.87 | 4573.13
|  | май | ремонт вентилей ф20 | шт. | 16 | 3.68 | 1830.44
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
| Итого: | [5 empty] | 11902.14
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
25 | ул.Карпинского 30
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф100 | шт. | 6 | 20.87 | 4573.13
|  | август | ремонт вентилей ф15,20 | шт. | 22 | 5.06 | 2516.89
|  | май | замена труб системы водоотведения ф100 | м/п | 7 | 12.57 | 6414.81
|  | май | замена труб системы отопления ф20 | м/п | 12 | 12.32 | 4077.09
|  | май | замена труб системы ХВС ф15 | м/п | 4 | 3.95 | 2340.31
| Итого: | [5 empty] | 19922.23
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
26 | ул.Колхозная 51
Текущий ремонт:
|  | июль | замена патронов | шт. | 5 | 2.28 | 752.37
| Итого: | [5 empty] | 752.37
27 | ул.Колхозная 53
Текущий ремонт:
|  | июль | замена патронов | шт. | 6 | 2.73 | 902.83
|  | июль | ремонт эл.щитов | шт. | 5 | 6.94 | 1508.11
| Итого: | [5 empty] | 2410.94
28 | ул.Коммунаров 50
Текущий ремонт:
| кв.11 | май | разборка п/трубы | м/п | 2.9 | 5.49 | 1039.11
|  | май | демонтаж обделок из листовой стали к п/трубам | м/п | 2.2 | 0.8 | 161.97
|  | май | устройство кровли из авб.цем.листов | кв.м. | 3 | 1.9 | 1605.56
| кв.6 | июль | ремонт слухового окна | кв.м. | 3 | 4.28 | 1387.21
|  | июль | смена обделок из листовой стали к сл./окну | м/п | 3.9 | 1.86 | 1270.38
|  | июнь | замена выключателей | шт. | 2 | 0.55 | 280.56
| Итого: | [5 empty] | 5744.79
29 | ул.Куйбышева 32
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф100 | шт. | 10 | 34.78 | 7621.86
|  | июнь | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 30 | 6.9 | 3432.15
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
|  | май | замена труб системы отопления ф40 | м/п | 4 | 5.11 | 2234.92
|  | июнь | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 6 | 5.6 | 2523.7
|  | июнь | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 10 | 9.34 | 2086.29
| кв.11 | июнь | замена водосточных труб | м/п | 6 | 6.11 | 1172.02
|  | июнь | перенавеска водосточных труб | м/п | 10 | 12.5 | 2423.58
|  | июнь | выправка отметов | шт. | 2 | 1.22 | 234.78
|  | июнь | работа автовышки | маш./ч |  | 4 | 5059.33
|  | июль | ремонт штукатурки цоколя | кв.м. | 85 | 232.67 | 54945.57
|  | июль | перетирка фасада | кв.м. | 140 | 5.75 | 1045.01
|  | июль | окраска фасада ВД составами | кв.м. | 436 | 140.49 | 74119.22
| Итого: | [5 empty] | 162397
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
30 | ул.Куйбышева 34
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | июнь | ремонт вентилей ф20 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
| кв.14,15,32,33,46,47 | август | герметизация прим-ий силиконовым герметиком | м/п | 18 | 4.47 | 4552.28
| кв.14,15,32,33,46,47 | август | смена обделок из листовой стали к п/трубам | м/п | 14.4 | 14.44 | 4469.99
|  | август | закрепление на саморезы (сверление бетона) | 1отв. | 36 | 2.29 | 756.44
|  | август | работа автовышки | маш./ч |  | 8 | 10118.67
| кв.20 | август | замена водосточных труб | м/п | 10 | 10.19 | 1953.31
|  | август | отметов | шт. | 2 | 1.22 | 234.78
|  | август | работа автовышки | маш./ч |  | 24 | 30356
| кв.32 | июль | разбивка швов перфоратором | м/п | 15 | 3.24 | 1672.19
|  | июль | герметизация строительных швов пеной | м/п | 15 | 5.06 | 2820.05
|  | июль | заделка швов цементным раствором | м/п | 15 | 4.67 | 1106.58
| кв.32 | июль | смена обделок из листовой стали (отливы) | м/п | 12 | 5.71 | 3909.01
|  | июль | крепление обделок из листовой стали (отливы) | кв.м. | 4.8 | 7.16 | 1498.63
|  | июль | работа автовышки | маш./ч |  | 8 | 10118.67
| кв.46,47 | июль | ребонт ж/б п/трубы | шт. | 1 | 6 | 476.94
| Итого: | [5 empty] | 76483.13
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
31 | ул.Куйбышева 40
Текущий ремонт:
|  | май | замена эл.провода АПВ 6мм2 | м/п | 10 | 4.63 | 1241.17
|  | май | ремонт эл.щитов | шт. | 2 | 2.78 | 603.24
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 4.5 | 8.08 | 4124
|  | май | замена труб системы ХВС ф20 | м/п | 3.5 | 3.46 | 2047.82
| Итого: | [5 empty] | 8016.23
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
32 | ул.Куйбышева 42
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 13.91 | 3048.8
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
|  | июнь | ремонт вентилей ф15 | шт. | 10 | 2.3 | 1144
|  | май | замена эл.провода АПВ 6мм2 | м/п | 10 | 4.63 | 1241.17
|  | май | ремонт эл.щитов | шт. | 2 | 2.78 | 603.24
| 2под. | июнь | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 4 | 3.74 | 1682.51
|  | июнь | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 12 | 11.21 | 2503.55
| кв.30 | июнь | ремонт балконной плиты | кв.м. | 2 | 8.64 | 2063.26
|  | июнь | работа автовышки | маш./ч |  | 8 | 10118.67
| Итого: | [5 empty] | 27903.77
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
33 | ул.Ленина 76
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 4 | 0.92 | 457.56
| кв.5,9 | май | утепление чердачного перекрытия керамзитом | куб.м. | 1.8 | 7.24 | 5743.95
|  | май | погрузочные работы | 1т | 0.74 |  | 634.49
| кв.9 | май | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 4 | 3.74 | 1682.51
|  | май | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 1669.03
|  | май | смена обделок из листовой стали к п/трубам | м/п | 2.8 | 2.81 | 869.13
|  | май | работа автовышки | маш./ч |  | 4 | 5059.33
| Итого: | [5 empty] | 16116
Содержание:
|  | май | прочистка в/каналов | м/п | 34 | 7.31 | 1343.54
| Итого: | [5 empty] | 1343.54
34 | ул.Ленина 82а
Текущий ремонт:
| кв.3 | июнь | ремонт штукатурки фасада | кв.м. | 31 | 71.96 | 16136.86
| Итого: | [5 empty] | 16136.86
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
35 | ул.Ленина 84
Текущий ремонт:
| кв.6 | июль | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 6 | 5.6 | 2523.7
|  | июль | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 15 | 14.01 | 3129.54
|  | июль | смена конька | м/п | 18 | 5.75 | 2971.64
|  | июль | ремонт слухового окна | шт. | 1 | 3.18 | 1002.03
|  | июль | работа автовышки | маш./ч |  | 7 | 8853.84
| Итого: | [5 empty] | 18480.75
36 | ул.Ленина 86
Текущий ремонт:
| кв.5,6,12 | май | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 5 | 4.67 | 2103.21
|  | май | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 10 | 9.34 | 2086.29
|  | июнь | демонтаж и монтаж водосточной воронки | шт. | 1 | 0.61 | 117.39
|  | июнь | перенавеска водосточных труб (для прочистки) | м/п | 9 | 6.25 | 1214.42
|  | июнь | демонтаж и монтаж отмета (для прочистки) | шт. | 1 | 0.61 | 117.39
|  | июнь | демонтаж и монтаж колен (для прочистки) | шт. | 2 | 1.47 | 282.17
| Итого: | [5 empty] | 5920.87
37 | ул.Ленина 97
Текущий ремонт:
|  | июнь | замена патронов | шт. | 2 | 0.91 | 300.92
| кв.1 | май | ремонт п/трубы | шт./кирп. | 280 | 47.56 | 12301.7
|  | май | смена обделок из листовой стали к п/трубам | м/п | 2.2 | 2.21 | 682.93
| 1под. | май | ремонт бетонного крыльца | кв.м. | 6.4 | 2.43 | 3447.87
| Итого: | [5 empty] | 16733.42
Содержание:
|  | май | прочистка дымохода вертикального | м/п | 40 | 4.25 | 854.74
|  | май | прочистка дымохода горизонтального | м/п | 20 | 4.08 | 754.27
| Итого: | [5 empty] | 1609.01
38 | ул.Ленина 100
Текущий ремонт:
| кв.1 | май | устройство отдушин | куб.м. | 0.05 | 10.72 | 7096.27
| Итого: | [5 empty] | 7096.27
39 | ул.Ленина 110
Текущий ремонт:
| 1,2под.; кв.13,24,27 | июль | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 40 | 25.24 | 19874.06
|  | июль | ремонт отдельных мест рулонного покрытия | кв.м. | 10 | 1.44 | 944.25
|  | июль | герметизация примыкания карниза битумом | м/п | 24 | 0.52 | 339.96
|  | июль | герметизация примыкания к в/каналам | м/п | 12 | 0.26 | 169.91
| 6под. | июль | герметизация примыкания козырька к стене | м/п | 3.5 | 0.08 | 49.64
| 6под. | июль | ремонт отд-ных мест рулонного покрытия козырька | кв.м. | 1.2 | 0.17 | 113.32
| Итого: | [5 empty] | 21491.14
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
40 | ул.Ленина 114
Текущий ремонт:
| кв.34,43,46,47 | сентябрь | герметизация балконных козырьков | м/п | 24 | 0.52 | 339.96
| кв.46,47 | сентябрь | ремонт основания балкона | кв.м. | 4 | 1.76 | 2126.59
| Итого: | [5 empty] | 2466.55
41 | ул.Ленина 115
Текущий ремонт:
|  | май | замена светильников СА 70-80Д | шт. | 4 | 3.7 | 6777.44
|  | май | замена патронов | шт. | 2 | 0.91 | 300.92
| Итого: | [5 empty] | 7078.36
42 | ул.Ленина 118
Текущий ремонт:
|  | май | замена задвижек ф50 | шт. | 4 | 13.91 | 3048.8
|  | май | ремонт вентилей ф20 | шт. | 6 | 1.38 | 686.44
| Итого: | [5 empty] | 3735.24
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 9348.72
| Итого: | [5 empty] | 9348.72
43 | ул.Ленина 120
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 4 | 0.92 | 457.56
| Итого: | [5 empty] | 1981.89
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 9348.72
| Итого: | [5 empty] | 9348.72
44 | ул.Ленина 121
Текущий ремонт:
|  | май | замена патронов | шт. | 2 | 0.91 | 300.92
|  | май | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 12 | 11.21 | 2503.55
|  | май | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 10 | 9.34 | 4206.28
|  | май | смена конька | м/п | 24 | 7.68 | 3961.95
|  | май | ремонт слуховых окон | шт. | 1 | 2.58 | 619.67
|  | май | смена обделок из листовой стали к сл./окну | м/п | 3.8 | 1.81 | 1237.94
| Итого: | [5 empty] | 12830.31
Содержание:
|  | май | прочистка дымохода вертикального | м/п | 40 | 4.25 | 854.74
|  | май | прочистка дымохода горизонтального | м/п | 20 | 4.08 | 754.27
| Итого: | [5 empty] | 1609.01
45 | ул.Ленина 122
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 4 | 0.92 | 457.56
| Итого: | [5 empty] | 1981.89
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 9348.72
| Итого: | [5 empty] | 9348.72
46 | ул.Ленина 124
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 4 | 0.92 | 457.56
| Итого: | [5 empty] | 1981.89
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 9348.72
| Итого: | [5 empty] | 9348.72
47 | ул.Лермонтова 13а
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт п/трубы | шт./кирп. | 140 | 23.78 | 6150.75
|  | май | смена обделок из листовой стали кп/трубам | м/п | 2.4 | 2.41 | 745.07
|  | май | работа автовышки | маш./ч |  | 13 | 16442.83
| Итого: | [5 empty] | 23338.65
Содержание:
|  | май | прочистка дымохода вертикального | м/п | 60 | 6.38 | 1281.96
|  | май | прочистка дымохода горизонтального | м/п | 30 | 6.12 | 1131.36
| Итого: | [5 empty] | 2413.32
48 | ул.Лесопильная 12
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | май | замена труб системы ГВС ф20 | м/п | 8 | 7.9 | 4680.69
| Итого: | [5 empty] | 6205.02
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 9348.72
| Итого: | [5 empty] | 9348.72
49 | ул.Лесопильная 44
Текущий ремонт:
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 12 | 21.55 | 10996.92
|  | июнь | ремонт задвижек ф80 | шт. | 8 | 27.82 | 6097.53
|  | июнь | ремонт вентилей ф15,20 | шт. | 22 | 5.06 | 2516.89
|  | май | замена труб системы ХВС ф32 | м/п | 4 | 5.29 | 3106.02
|  | июль | замена патронов | шт. | 5 | 2.28 | 752.37
|  | июль | ремонт эл.щитов | шт. | 5 | 6.94 | 1508.11
| Итого: | [5 empty] | 24977.84
Содержание:
|  | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
50 | ул.Лесопильная 71
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф80, ф100 | шт. | 10 | 34.78 | 7621.86
|  | август | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 36 | 8.28 | 4118.52
|  | май | замена труб системы ХВС ф50 | м/п | 4 | 6.21 | 4154.82
|  | май | замена труб системы отопления ф50 | м/п | 6 | 7.66 | 3580.01
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 4.5 | 8.08 | 4124
|  | сентябрь | замена эл.провода АПВ 6мм2 | м/п | 20 | 9.27 | 2482.34
| Итого: | [5 empty] | 26081.55
Содержание:
|  | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
51 | ул.Лесопильная 137
Текущий ремонт:
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
|  | май | замена труб системы отопления ф50 | м/п | 2.5 | 3.19 | 1491.68
| Итого: | [5 empty] | 6990.25
52 | ул.Лесопильная 139
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 6 | 20.87 | 4573.13
|  | июль | ремонт вентилей ф20 | шт. | 10 | 2.3 | 1144
|  | сентябрь | замена патронов | шт. | 3 | 1.37 | 451.45
| Итого: | [5 empty] | 6168.58
Содержание:
|  | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 9348.72
| Итого: | [5 empty] | 9348.72
53 | ул.Луначарского 34
Текущий ремонт:
|  | июнь | замена выключателей | шт. | 2 | 0.55 | 280.56
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 1 | 3.48 | 762.2
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 4 | 0.92 | 457.56
|  | август | замена труб системы ХВС ф15 | м/п | 1 | 0.89 | 519.76
| Итого: | [5 empty] | 2020.08
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 9348.72
| Итого: | [5 empty] | 9348.72
54 | ул.Луначарского 58
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80, ф100 | шт. | 6 | 20.87 | 4573.13
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 10 | 2.3 | 1144
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 12 | 21.55 | 10996.92
|  | май | замена труб системы отопления ф20 | м/п | 6 | 6.16 | 2038.48
|  | май | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 3.5 | 3.82 | 2264.27
| Итого: | [5 empty] | 21016.8
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
55 | ул.Луначарского 60
|  | июнь | ремонт задвижек ф50,ф100, ф80 | шт. | 8 | 27.82 | 6097.53
|  | июнь | ремонт вентилей ф15 | шт. | 12 | 2.76 | 1372.82
| кв.90,91 | май | разбивка швов перфоратором | м/п | 24 | 5.18 | 2675.49
|  | май | герметизация швов пеной | м/п | 24 | 8.1 | 4512.12
|  | май | заделка швов цем.раствором | м/п | 24 | 7.48 | 1770.49
|  | май | выправка настенных желобов | м/п | 18 | 24.31 | 4540.06
| Итого: | [5 empty] | 20968.51
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
56 | ул.Луначарского 65
Текущий ремонт:
|  | май | замена эл.провода АПВ 6мм2 | м/п | 15 | 6.95 | 1861.69
|  | май | замена выключателей | шт. | 5 | 1.39 | 701.4
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 3 | 5.38 | 2749.28
| Итого: | [5 empty] | 5312.37
57 | ул.Луначарского 70
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
| Итого: | [5 empty] | 1524.33
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 9348.72
| Итого: | [5 empty] | 9348.72
58 | ул.Луначарского 74
Текущий ремонт:
|  | май | замена эл.провода АПВ 6мм2 | м/п | 10 | 4.63 | 1241.17
|  | май | замена выключателей | шт. | 5 | 1.39 | 701.4
| кв.13 | август | ремонт балконной плиты | кв.м. | 4 | 17.29 | 4126.52
|  | май | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 2.5 | 2.73 | 1617.36
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 1.5 | 2.69 | 1374.71
| Итого: | [5 empty] | 9061.16
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
59 | ул.Луначарского 74а
Текущий ремонт:
|  | май | замена эл.провода АПВ 6мм2 | м/п | 10 | 4.63 | 1241.17
|  | май | замена выключателей | шт. | 5 | 1.39 | 701.4
|  | май | замена труб системы ХВС ф20 | м/п | 1.5 | 1.48 | 877.63
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2 | 3.59 | 1832.83
| Итого: | [5 empty] | 4653.03
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
60 | ул.Луначарского 82
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
| Итого: | [5 empty] | 2439.59
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
61 | ул.Луначарского 86
Текущий ремонт:
|  | июнь | замена труб системф водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
|  | июнь | ремонт задвижек ф50 | шт. | 1 | 3.84 | 762.2
|  | июнь | ремонт вентилей ф15 | шт. | 4 | 0.92 | 457.56
| Итого: | [5 empty] | 3510.78
62 | ул.Луначарского 87
Текущий ремонт:
| 1,2под. | май | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 15 | 14.01 | 3129.54
|  | май | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 6 | 5.6 | 2523.7
|  | май | смена обделок из листовой стали | м/п | 6.6 | 6.62 | 2048.8
|  | май | работа автовышки | маш./час |  | 4 | 5059.34
| Итого: | [5 empty] | 12761.38
Содержание:
|  | май | прочистка дымохода вертикального | м/п | 40 | 4.25 | 854.74
|  | май | прочистка дымохода горизонтального | м/п | 20 | 4.08 | 754.27
| Итого: | [5 empty] | 1609.01
63 | ул.Луначарского 89
Текущий ремонт:
| кв.4 | май | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 12 | 11.21 | 2503.55
|  | май | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 5 | 4.67 | 2103.21
|  | май | смена обделок из листовой стали | м/п | 2.2 | 2.21 | 682.93
| Итого: | [5 empty] | 5289.69
64 | ул.Луначарского 90а
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 1 | 3.48 | 762.2
| Итого: | [5 empty] | 1677.46
65 | ул.Луначарского 92
Текущий ремонт:
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 1.5 | 2.69 | 1374.71
| Итого: | [5 empty] | 1374.71
66 | ул.Луначарского 123
Текущий ремонт:
| кв.14 | май | герметизация балконного козырька | м/п | 4 | 1.44 | 1050.2
|  | май | работа автовышки | маш./ч |  | 2 | 2529.67
| Итого: | [5 empty] | 3579.87
67 | ул.Луначарского 124
Текущий ремонт:
| 4под. | июль | ремонт бетонного козырька над подъездом | кв.м. | 8 | 4.65 | 6070.28
|  | июль | работа автовышки | маш/ч |  | 8 | 10118.67
| кв.14 | июль | разбивка швов перфоратором | м/п | 20 | 3.6 | 1858.04
|  | июль | герметизация швов пеной | м/п | 20 | 6.75 | 3759.96
|  | июль | заделка швов цем.раствором | м/п | 20 | 6.23 | 1475.46
|  | июль | работа автовышки | маш/ч |  | 8 | 10118.67
| Итого: | [5 empty] | 33401.08
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
68 | ул.Луначарского 126
Текущий ремонт:
| кв.60,64,65 | июнь | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 100 | 63.1 | 49685.16
|  | июнь | ремонт мягкой кровли отдельными местами | кв.м. | 20 | 2.88 | 1888.44
|  | июнь | герметизация примыканий карнизных свесов | м/п | 24 | 8.1 | 2298.04
|  | июнь | работа автовышки | маш/ч |  | 3 | 3794.5
| кв.64 | июнь | герметизация балконного козырька | м/п | 6 | 2.03 | 574.6
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 8 | 27.82 | 6097.53
|  | май | ремонт вентилей ф20 | шт. | 20 | 4.6 | 2288.07
| Итого: | [5 empty] | 66626.34
69 | ул.Луначарского 128
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф80 | шт. | 6 | 20.87 | 4573.13
|  | июль | ремонт вентилей ф20 | шт. | 20 | 4.6 | 2288.07
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
| кв.79,103,111 | июль | разбивка швов перфоратором | м/п | 54 | 9.71 | 5016.5
|  | июль | герметизация швов пеной | м/п | 54 | 18.23 | 10151.94
|  | июль | заделка швов цем.раствором | м/п | 54 | 16.83 | 3983.65
| кв.111 | июль | герметизация балконного козырька | м/п | 4 | 1.35 | 383
| Итого: | [5 empty] | 31894.86
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
70 | ул.Луначарского 130
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50,ф100 | шт. | 8 | 27.82 | 6097.53
|  | май | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 24 | 5.52 | 2745.7
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 10 | 17.96 | 9164.16
|  | май | замена труб системы отопления ф32 | м/п | 6 | 6.28 | 2661.24
|  | май | замена труб системы ХВС ф40 | м/п | 2.5 | 3.49 | 2189.01
| Итого: | [5 empty] | 22857.64
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
71 | ул.М-Горького 13
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50, ф80, ф100 | шт. | 17 | 59.12 | 12957.26
|  | июль | ремонт вентилей ф20,ф25 | шт. | 20 | 4.6 | 2288.07
|  | май | замена труб ГВС ф50 | м/п | 12 | 18.62 | 12464.59
|  | май | замена труб ХВС ф25 | м/п | 8 | 8.72 | 5175.53
|  | май | замена труб системы отопления ф32 | м/п | 10 | 10.47 | 4435.59
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 14 | 25.14 | 12829.82
| Итого: | [5 empty] | 50150.86
Содержание:
|  | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
72 | ул.Малышева 45
| Текущий ремонт: | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 3 | 10.43 | 2286.6
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
| Итого: | [5 empty] | 3201.86
73 | ул.Малышева 47
| Текущий ремонт: | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 3 | 10.43 | 2286.6
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
| Итого: | [5 empty] | 3201.86
74 | ул.Малышева 49
| Текущий ремонт: | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 3 | 10.43 | 2286.6
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
| Итого: | [5 empty] | 3201.86
75 | ул.Мира 4
| Текущий ремонт: | август | ремонт задвижек ф50, ф100 | шт. | 18 | 62.6 | 13719.39
|  | август | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 28 | 6.44 | 3203.33
| Итого: | [5 empty] | 16922.72
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
76 | ул.Мира 6
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50, ф100 | шт. | 8 | 27.82 | 6097.53
|  | май | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 20 | 4.6 | 2288.07
| кв.43,74,162 | июль | разбивка швов перфоратором | м/п | 54 | 11.65 | 6020.02
|  | июль | герметизация швов пеной | м/п | 54 | 18.23 | 10151.94
|  | июль | заделка швов цем.раствором | м/п | 54 | 16.83 | 3983.65
|  | июль | работа автовышки | маш./ч |  | 16 | 20237.33
| Итого: | [5 empty] | 48778.54
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
77 | ул.Мира 8
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф80 | шт. | 6 | 20.87 | 4573.13
|  | июль | ремонт вентилей ф20 | шт. | 12 | 2.76 | 1372.82
|  | май | замена труб системы канализации ф110 | м/п | 4 | 7.18 | 3665.66
|  | май | замена труб системы отопления ф20 | м/п | 6 | 6.16 | 2038.48
| кв.18 | июнь | разбивка швов перфоратором | м/п | 12 | 2.59 | 1337.71
|  | июнь | герметизация швов пеной | м/п | 12 | 4.05 | 2255.99
|  | июнь | заделка швов цем.раствором | м/п | 12 | 3.74 | 885.21
|  | июнь | работа автовышки | маш./ч |  | 8 | 10118.67
| кв.20 | июнь | герметизация балконного козырька | м/п | 6 | 2.03 | 551.01
|  | июнь | работа автовышки | маш./ч |  | 4 | 5059.33
| Итого: | [5 empty] | 31858.01
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
78 | ул.Мира 14
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф80 | шт. | 3 | 10.43 | 2286.6
|  | июль | ремонт вентилей ф20 | шт. | 4 | 0.92 | 457.56
| Итого: | [5 empty] | 2744.16
79 | ул.Мира 38
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 1 | 3.48 | 762.2
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 6 | 1.38 | 686.44
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
|  | май | замена труб ХВС ф20 | м/п | 1.5 | 1.48 | 877.63
|  | май | замена труб отопления ф20 | м/п | 1 | 1.03 | 339.75
| Итого: | [5 empty] | 4957.04
80 | ул.Мира 38а
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 1 | 3.48 | 762.2
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 6 | 1.38 | 686.44
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
|  | май | замена труб отопления ф20 | м/п | 4 | 4.11 | 1358.98
|  | май | замена светильников | шт. | 4 | 3.7 | 6777.44
| Итого: | [5 empty] | 11876.08
81 | ул.Мира 40
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 1 | 3.48 | 762.2
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 6 | 1.38 | 686.44
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
|  | май | замена патронов | шт. | 2 | 0.91 | 300.92
|  | май | смена конька | м/п | 18 | 6.75 | 3366.92
|  | июль | ремонт штукатурки карниза | кв.м. | 3 | 11.16 | 2748.93
|  | июль | ремонт штукатурки фасада | кв.м. | 2 | 4.64 | 1041.07
|  | июль | перетирка штукатурки фасада | кв.м. | 5 | 2.47 | 448.01
|  | июль | работа автовышки | маш./ч |  | 10 | 12648.33
| Итого: | [5 empty] | 24293.84
82 | ул.Мира 42
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 12 | 2.76 | 1372.82
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
| магазин "Солнышко" | август | ремонт козырька | кв.м. | 16 | 68.56 | 39498.04
| Итого: | [5 empty] | 47893.76
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
83 | ул.Мира 44
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф80 | шт. | 1 | 3.48 | 762.2
|  | июнь | ремонт вентилей ф20 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
|  | сентябрь | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
|  | сентябрь | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 2.5 | 2.73 | 1617.36
|  | сентябрь | замена труб системы отопления ф25 | м/п | 4 | 4.11 | 1358.98
|  | май | замена патронов | шт. | 2 | 0.91 | 300.92
|  | май | замена светильников | шт. | 15 | 13.88 | 25415.74
| Итого: | [5 empty] | 35869.03
84 | ул.Мира 45
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50,ф80 | шт. | 4 | 13.91 | 3048.8
|  | август | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 20 | 4.6 | 2288.07
| Итого: | [5 empty] | 5336.87
| Содержание: | август | промывка системы отопления |  |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
85 | ул.Мира 49
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 10 | 2.3 | 1144
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
|  | июль | замена светильников СА 70-08Д | шт. | 12 | 11.11 | 20332.61
| Итого: | [5 empty] | 28499.51
86 | ул.Мира 50
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
|  | май | ремонт вентилей ф20 | шт. | 4 | 3.73 | 1573.76
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 4 | 7.18 | 3665.66
|  | июль | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 6 | 6.54 | 3881.63
|  | май | замена эл.провода АПВ 6мм2 | м/п | 10 | 4.63 | 1241.17
| 3под. | август | монтаж водосточных труб | м/п | 12 | 12.23 | 8198.56
|  | август | отметов | шт. | 1 | 0.61 | 388.4
|  | август | работа автовышки | маш./ч |  | 4 | 5059.33
| Итого: | [5 empty] | 26448.1
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
87 | ул.Мира 50а
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | июнь | ремонт вентилей ф15 | шт. | 10 | 2.3 | 1144
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
| Итого: | [5 empty] | 4959.35
88 | ул.Мира 51
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 13.91 | 3048.8
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 12 | 2.76 | 1372.82
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
| Итого: | [5 empty] | 6712.64
89 | ул.Мира 53
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 13.91 | 3048.8
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 10 | 2.3 | 1144
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
| кв.12 | июнь | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 10 | 9.34 | 4206.28
| кв.12 | июнь | ремонт козырька над балконом | кв.м. | 2.3 | 3.2 | 1248.83
|  | июнь | работа автовышки | маш./ч |  | 4 | 5059.33
| Итого: | [5 empty] | 16998.26
90 | ул.Мира 54
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф80 | шт. | 6 | 20.87 | 4573.13
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 16 | 3.68 | 1830.44
|  | август | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 12 | 21.55 | 10996.92
| Итого: | [5 empty] | 17400.49
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
91 | ул.Мира 54а
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | май | ремонт вентилей ф20 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
| Итого: | [5 empty] | 2439.59
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
92 | ул.Мира 55
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | май | ремонт вентилей ф20 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
| Итого: | [5 empty] | 4730.61
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
93 | ул.Мира 57
Текущий ремонт:
| кв.5 | июль | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 3365.02
|  | июль | работа автовышки | маш./ч |  | 3 | 3794.5
|  | май | замена вентилей ф15 | шт. | 4 | 3.73 | 1543.71
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 3.5 | 6.28 | 3207.54
| Итого: | [5 empty] | 11910.77
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
94 | ул.Мира 59
Текущий ремонт:
|  | сентябрь | ремонт штукатурки карниза | кв.м. | 4.5 | 33.77 | 7678.66
|  | сентябрь | работа автовышки | маш./ч |  | 8 | 10118.67
| кв.9,11,20,21 | сентябрь | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 28 | 26.15 | 5841.61
| кв.9,11,20,21 | сентябрь | выправка желобов | м/п | 18 | 24.31 | 4540.06
|  | сентябрь | работа автовышки | маш./ч |  | 3 | 3794.5
| 2под. | сентябрь | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 12 | 11.21 | 2503.55
|  | сентябрь | ремонт ендовы | м/п | 4.5 | 7.83 | 3997.97
| 2под. | сентябрь | устройство продухов | куб.м. | 0.036 | 4.4 | 3846.17
| 2под. | сентябрь | замена асб.цем.листов на козырьке | кв.м. | 3 | 2.8 | 1261.88
|  | май | замена вентилей ф15 | шт. | 4 | 3.73 | 1543.71
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
| Итого: | [5 empty] | 47417.8
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
95 | ул.Мира 62
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф100 | шт. | 4 | 13.91 | 3048.8
|  | май | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 18 | 4.14 | 2059.26
|  | май | замена труб ХВС ф50 | м/п | 8 | 12.41 | 8309.7
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 16 | 28.73 | 14662.52
|  | май | замена труб системы отопления ф80 | м/п | 12 | 17.94 | 11099.15
|  | июль | замена патронов | шт. | 6 | 2.73 | 902.83
| Итого: | [5 empty] | 40082.26
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
96 | ул.Мира 64
Текущий ремонт:
|  | июль | замена патронов | шт. | 10 | 4.55 | 1504.74
|  | июль | замена эл.провода АПВ 6мм2 | м/п | 30 | 13.9 | 3723.38
|  | май | замена задвижек ф100 | шт. | 2 | 9.71 | 10319.54
|  | май | замена труб ХВС ф50 | м/п | 10 | 15.51 | 10387.22
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 12 | 21.55 | 10996.92
|  | май | замена вентилей ф20 | шт. | 8 | 7.45 | 3147.58
| Итого: | [5 empty] | 40079.38
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
97 | ул.Мира 65
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 6 | 20.87 | 4573.13
|  | май | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 16 | 3.68 | 1830.44
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 12 | 21.55 | 10996.92
| кв.16,61,64 | май | смена обделок из листовой стали к п/трубам | м/п | 10.4 | 12.13 | 3975.51
|  | май | гермет-ция примыканий силиконовым герметиком | м/п | 10.4 | 2.58 | 2630.28
| кв.16 | май | выправка настенных желобов | м/п | 12 | 16.21 | 3026.68
|  | май | работа автовышки | маш./ч |  | 1.5 | 1897.28
| кв.65 | май | замена водосточных труб | м/п | 4 | 1.69 | 2279.86
| Итого: | [5 empty] | 31210.1
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
98 | ул.Мира 65а
Текущий ремонт:
| кв.46 | май | смена обделок из листовой стали к п/трубам | м/п | 6 | 6.92 | 2267.71
|  | май | гермет-ция примыканий силиконовым герметиком | м/п | 6 | 1.49 | 1517.38
| кв.12,16 | июль | ремонт балконных плит | кв.м. | 7.6 | 2.25 | 3763.89
| Итого: | [5 empty] | 7548.98
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
99 | ул.Мира 66
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 4 | 13.91 | 3048.8
|  | май | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 18 | 4.14 | 2059.26
|  | июль | замена патронов | шт. | 5 | 2.28 | 752.37
| Итого: | [5 empty] | 5860.43
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
100 | ул.Мира 67
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф80 | шт. | 8 | 27.82 | 6097.53
|  | август | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 32 | 7.36 | 3660.96
| кв.14,29 | май | смена обделок из листовой стали к п/трубам | м/п | 10.4 | 12.13 | 3975.51
|  | май | гермет-ция примыканий силиконовым герметиком | м/п | 10.4 | 2.58 | 2630.28
| кв.33 | май | ремонт балконной плиты | кв.м. | 4.8 | 20.74 | 4951.84
|  | май | работа автовышки | маш./ч |  | 8 | 10118.67
| кв.34 | май | разбивка швов перфоратором | м/п | 12 | 2.59 | 1337.71
|  | май | герметизация швов пеной | м/п | 12 | 4.05 | 2255.99
|  | май | заделка швов цем.раствором | м/п | 12 | 3.74 | 885.21
|  | май | работа автовышки | маш./ч |  | 8 | 10118.67
| кв.51,74 | август | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 10 | 9.34 | 2086.29
| кв.51,74 | август | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 3 | 2.8 | 1261.88
| кв.51,74 | август | смена обделок из листовой стали (отливы) | м/п | 10 | 4.76 | 5916.74
| кв.51,74 | август | работа автовышки | маш./ч |  | 4 | 5059.33
| Итого: | [5 empty] | 60356.61
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
101 | ул.Мира 68
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 10 | 34.78 | 7621.86
|  | май | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 24 | 5.52 | 2745.7
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 12 | 21.55 | 10996.92
|  | июль | замена патронов | шт. | 5 | 2.28 | 752.37
| Итого: | [5 empty] | 22116.85
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
102 | ул.Мира 70
Текущий ремонт:
|  | август | замена патронов | шт. | 5 | 2.28 | 752.37
|  | август | замена эл.провода АПВ 6мм2 | м/п | 20 | 9.27 | 2482.34
| Итого: | [5 empty] | 3234.71
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
103 | ул.Мира 76
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 6 | 20.87 | 4573.13
|  | июль | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 28 | 6.44 | 3203.33
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
|  | август | замена патронов | шт. | 5 | 2.28 | 752.37
|  | август | замена эл.провода АПВ 6мм2 | м/п | 20 | 9.27 | 2482.34
|  | август | замена светильников СА 70-08Д | шт. | 5 | 4.62 | 8471.89
| Итого: | [5 empty] | 21774.08
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
104 | ул.Мира 81
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 12 | 41.73 | 9146.26
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 12 | 2.76 | 1372.82
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
|  | июнь | замена светильников СА 70-08Д | шт. | 5 | 4.62 | 8471.89
| Итого: | [5 empty] | 24489.54
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
105 | ул.Мира 83
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 12 | 41.73 | 9146.26
|  | май | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 24 | 5.52 | 2745.7
| Итого: | [5 empty] | 11891.96
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
106 | ул.Мира 85
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф80 | шт. | 12 | 41.73 | 9146.26
|  | август | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 24 | 5.52 | 2745.7
|  | август | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 3.5 | 3.82 | 2264.27
| Итого: | [5 empty] | 14156.23
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
107 | ул.Мира 87
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф80 | шт. | 12 | 41.73 | 9146.26
|  | август | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 24 | 5.52 | 2745.7
|  | август | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
|  | август | ремонт эл.щитов | шт. | 5 | 6.94 | 1508.11
|  | август | замена выключателей | шт. | 5 | 1.39 | 701.4
| Итого: | [5 empty] | 16392.49
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
108 | ул.Мира 89
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 10 | 34.78 | 7621.86
|  | май | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 28 | 6.44 | 3203.33
|  | август | ремонт эл.щитов | шт. | 5 | 6.94 | 1508.11
|  | август | замена выключателей | шт. | 5 | 1.39 | 701.4
| Итого: | [5 empty] | 13034.7
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
109 | ул.Мира 91
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 6 | 20.87 | 4573.13
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
|  | август | ремонт эл.щитов | шт. | 5 | 6.94 | 1508.11
|  | август | замена выключателей | шт. | 5 | 1.39 | 701.4
|  | август | замена эл.провода АПВ 6мм2 | м/п | 20 | 9.27 | 2482.34
| Итого: | [5 empty] | 12471.26
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
110 | ул.Мира 95
Текущий ремонт:
|  | август | замена патронов | шт. | 5 | 2.28 | 752.37
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 8 | 27.82 | 6097.53
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 20 | 4.6 | 2288.07
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 8.5 | 15.26 | 7789.52
| Итого: | [5 empty] | 16927.49
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
111 | ул.Мира 97
Текущий ремонт:
|  | август | замена патронов | шт. | 5 | 2.28 | 752.37
|  | август | ремонт эл.щитов | шт. | 5 | 6.94 | 1508.11
|  | июль | ремонт задвижек ф80 | шт. | 10 | 34.78 | 7621.86
|  | июль | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 24 | 5.52 | 2745.7
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 8.5 | 15.26 | 7789.52
|  | май | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 2.5 | 2.73 | 1617.36
|  | май | замена вентилей ф20 | шт. | 5 | 4.66 | 1967.21
| Итого: | [5 empty] | 24002.13
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
112 | пр.Нахимова 19а
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 4 | 0.92 | 457.56
| Итого: | [5 empty] | 457.56
113 | пр.Нахимова 20
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 10 | 34.78 | 7621.86
|  | май | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 24 | 5.52 | 2745.7
|  | июль | замена выключателей | шт. | 5 | 1.39 | 701.4
| Итого: | [5 empty] | 11068.96
Содержание:
|  | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
114 | пр.Нахимова 22
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф80 | шт. | 8 | 27.82 | 6097.53
|  | август | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 22 | 5.06 | 2516.89
|  | август | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
|  | июль | замена выключателей | шт. | 5 | 1.39 | 701.4
| Итого: | [5 empty] | 14814.39
Содержание:
|  | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
115 | пр.Нахимова 26
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф80 | шт. | 10 | 34.78 | 7621.86
|  | август | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 22 | 5.06 | 2516.89
|  | июль | замена выключателей | шт. | 5 | 1.39 | 701.4
| Итого: | [5 empty] | 10840.15
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
116 | пр.Нахимова 28
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | июнь | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 18 | 4.14 | 2059.26
|  | июль | замена выключателей | шт. | 5 | 1.39 | 701.4
|  | июль | замена светильников СА 70-08Д | шт. | 3 | 2.78 | 5083.2
| Итого: | [5 empty] | 9368.19
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
117 | ул.Некрасова 41
| Текущий ремонт: | август | ремонт задвижек ф50, ф100 | шт. | 10 | 34.78 | 7621.86
|  | август | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 30 | 6.9 | 3432.15
|  | август | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
|  | май | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 8 | 8.72 | 5175.53
|  | май | замена труб системы отопления ф20 | м/п | 6 | 6.16 | 2038.48
| Итого: | [5 empty] | 20559.04
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
118 | ул.Некрасова 81
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | июль | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 14 | 3.22 | 1601.7
| 4под. | июль | смена конька | м/п | 24 | 9.01 | 4489.37
| 5под. | июль | смена обделок из листовой стали (отливы) | м/п | 10 | 4.76 | 3257.53
| 5под. | июль | выправка настенных желобов | м/п | 12 | 16.21 | 3026.68
| кв.55 | июль | разбивка швов перфоратором | м/п | 18 | 3.89 | 2006.6
|  | июль | герметизация швов пеной | м/п | 18 | 6.08 | 3383.91
|  | июль | заделка швов цем раствором | м/п | 18 | 5.61 | 1327.95
| кв.50,79 | июль | герметизация балконных козырьков | м/п | 12 | 4.05 | 1101.88
| кв.97 | май | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 3365.02
|  | май | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 15 | 14.01 | 3129.54
|  | май | замена водосточных труб | м/п | 18 | 7.62 | 10269.44
|  | май | отметов | шт. | 9 | 5.5 | 3495.55
|  | май | работа автовышки | маш./ч |  | 28 | 35415.33
| Итого: | [5 empty] | 77394.83
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
119 | ул.Некрасова 83
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | май | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 18 | 4.14 | 2059.26
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
| Итого: | [5 empty] | 5874.61
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
120 | ул.Некрасова 85
| Текущий ремонт: | май | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | май | ремонт вентилей ф15,ф20 | шт. | 16 | 3.68 | 1830.44
| Итого: | [5 empty] | 3354.77
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
121 | ул.Первомайская61
Текущий ремонт:
|  | август | замена патронов | шт. | 5 | 2.28 | 752.37
|  | август | замена эл.провода АПВ 6мм2 | м/п | 20 | 9.27 | 2482.34
| Итого: | [5 empty] | 3234.71
122 | ул.Попова 3
Текущий ремонт:
| кв.7 | июль | ремонт п/трубы | шт./кирп. | 280 | 47.56 | 12301.7
|  | июль | работа автовышки | маш/час |  | 2.5 | 3162.09
| Итого: | [5 empty] | 15463.79
Содержание:
|  | июль | прочистка дымохода вертикального | м/п | 40 | 4.25 | 854.74
|  | июль | прочистка дымохода горизонтального | м/п | 20 | 4.08 | 754.27
| Итого: | [5 empty] | 1609.01
123 | ул.Попова 4
Текущий ремонт:
|  | июль | ревизия кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 1669.03
|  | июль | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 3 | 2.8 | 1261.88
|  | июль | смена конька | м/п | 12 | 4.5 | 2244.68
|  | июль | работа автовышки | маш/час |  | 7.5 | 9486.25
| Итого: | [5 empty] | 14661.84
128 | ул.Попова 6
Текущий ремонт:
| кв.2,5,9,12 | июль | разборка п/труб | м/п | 7.3 | 13.81 | 2615.74
|  | июль | демонтаж обделок из листовой стали к п/трубам | кв.м. | 1.76 | 1.6 | 323.95
|  | июль | устройство кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 4 | 2.53 | 2140.7
|  | июль | работа автовышки | маш/час |  | 16 | 20237.33
| Итого: | [5 empty] | 25317.72
124 | ул.Попова 12а
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 1 | 3.48 | 762.2
|  | август | ремонт вентилей ф20 | шт. | 6 | 1.38 | 686.44
|  | август | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
|  | август | замена светильников СА 70-08Д | шт. | 4 | 3.7 | 6777.44
| Итого: | [5 empty] | 10517.1
125 | ул.Почтамтская 23
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | июнь | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 16 | 3.68 | 1830.44
| Итого: | [5 empty] | 3354.77
126 | ул.Почтамтская 25
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 13.91 | 3048.8
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 6 | 1.38 | 686.44
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
| Итого: | [5 empty] | 6026.26
127 | ул.Почтамтская 31
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт задвижек ф50 | шт. | 6 | 20.87 | 4573.13
|  | июль | ремонт вентилей ф15 | шт. | 16 | 3.68 | 1830.44
| Итого: | [5 empty] | 6403.57
| Содержание: | июль | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 9348.72
| Итого: | [5 empty] | 9348.72
128 | ул.Пролетарская 66
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 12 | 41.73 | 9146.26
|  | август | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 35 | 8.05 | 4004.15
|  | август | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
|  | август | замена выключателей | шт. | 5 | 1.39 | 701.4
|  | август | ремонт эл.щитов | шт. | 5 | 6.94 | 1508.11
| Итого: | [5 empty] | 20858.49
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
129 | ул.Пролетарская 71
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт задвижек ф50 | шт. | 12 | 41.73 | 9146.26
|  | август | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 40 | 9.2 | 4576.22
|  | август | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 12 | 21.55 | 10996.92
|  | август | замена труб отопления ф50 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
| Итого: | [5 empty] | 30217.97
| Содержание: | август | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
130 | ул.Свердлова 7
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 6 | 20.87 | 4573.13
|  | май | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 26 | 5.98 | 2974.52
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
| Итого: | [5 empty] | 9838.67
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 9348.72
| Итого: | [5 empty] | 9348.72
131 | ул.Свердлова 8
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт вентилей ф15 | шт. | 2 | 0.46 | 228.81
|  | май | ремонт фасада из сайдинга | кв.м. | 8 | 11.23 | 9658.93
| Итого: | [5 empty] | 9887.74
132 | ул.Свердлова 14
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50 | шт. | 4 | 13.91 | 3048.8
|  | июнь | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 26 | 5.98 | 2974.52
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 12 | 21.55 | 10996.92
|  | июнь | замена труб системы отопления ф20 | м/п | 3.5 | 3.59 | 1189.22
| Итого: | [5 empty] | 18209.46
133 | ул.Серова 13
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50, ф100 | шт. | 8 | 27.82 | 6097.53
|  | июнь | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 22 | 5.06 | 2516.89
| кв.19 | май | герметизация балконного козырька | м/п | 9 | 3.04 | 861.76
|  | май | работа автовышки | маш./ч |  | 4 | 5059.33
| Итого: | [5 empty] | 14535.51
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
134 | ул.Серова 15
| Текущий ремонт: | июнь | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 6 | 1.38 | 686.44
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
| Итого: | [5 empty] | 6185.01
135 | ул.Серова 23
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50 | шт. | 1 | 3.48 | 762.2
|  | июнь | ремонт вентилей ф20 | шт. | 2 | 0.46 | 228.81
| Итого: | [5 empty] | 991.01
136 | ул.Советская 96
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50, ф100 | шт. | 8 | 27.82 | 6097.53
|  | июнь | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 26 | 5.98 | 2974.52
| Итого: | [5 empty] | 9072.05
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
137 | ул.Советская 115
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт вентилей ф15 | шт. | 4 | 0.92 | 457.56
|  | август | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
| Итого: | [5 empty] | 2748.58
138 | ул.Советская 121
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
| Итого: | [5 empty] | 3206.28
139 | ул.Советская 125
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт вентилей ф15 | шт. | 8 | 1.84 | 915.26
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
| Итого: | [5 empty] | 3206.28
140 | ул.Трудовая 40
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50, ф100 | шт. | 8 | 27.82 | 6097.53
|  | май | ремонт вентилей ф20 | шт. | 25 | 5.75 | 2860.14
|  | май | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 12 | 21.55 | 10996.92
|  | август | замена патронов | шт. | 5 | 2.28 | 752.37
|  | август | замена эл.провода АПВ 6мм2 | м/п | 20 | 9.27 | 2482.34
| Итого: | [5 empty] | 23189.3
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
141 | ул.Уральская 40
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт задвижек ф50 | шт. | 10 | 34.78 | 7621.86
|  | май | ремонт вентилей ф20, ф15, ф25 | шт. | 36 | 8.28 | 4118.52
|  | май | замена труб ГВС ф40 | м/п | 4 | 5.58 | 3502.43
|  | май | замена труб отопления ф50 | м/п | 6 | 7.66 | 3580.01
| Итого: | [5 empty] | 18822.82
| Содержание: | май | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
142 | ул.Угольщиков 75
Содержание:
|  | июнь | прочистка дымохода вертикального | м/п | 80 | 8.5 | 1709.4
|  | июнь | прочистка дымохода горизонтального | м/п | 40 | 8.16 | 1508.6
| Итого: | [5 empty] | 3218
143 | ул.Чайковского 147
Текущий ремонт:
|  | июнь | заделка трещин в каменных стенах | м/п | 18 | 6.08 | 3383.96
|  | июнь | ремонт штукатурки фасада | кв.м. | 8 | 18.57 | 4164.37
|  | июнь | работа автовышки | маш./ч |  | 4 | 5059.34
| Итого: | [5 empty] | 12607.67
144 | ул.Челюскинцев 40
Текущий ремонт:
|  | июль | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 12 | 2.76 | 1372.82
|  | июль | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 10.78 | 5498.57
| Итого: | [5 empty] | 6871.39
145 | ул.Федорова 1
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1524.33
|  | июнь | ремонт вентилей ф15 | шт. | 4 | 0.92 | 457.56
| Итого: | [5 empty] | 1981.89
146 | пер.Школьный 1
Текущий ремонт:
|  | июнь | ремонт задвижек ф50, ф80 | шт. | 8 | 27.82 | 6097.53
|  | июнь | ремонт вентилей ф15, ф20 | шт. | 22 | 5.06 | 2516.89
|  | июнь | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2.5 | 4.49 | 2291.02
| кв.14 | июнь | разбивка швов перфоратором | м/п | 18 | 3.89 | 2006.6
|  | июнь | герметизация швов пеной | м/п | 18 | 6.08 | 3383.91
|  | июнь | заделка швов цем.раствором | м/п | 18 | 5.61 | 1327.95
| Итого: | [5 empty] | 17623.9
| Содержание: | июнь | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 18697.44
| Итого: | [5 empty] | 18697.44
147 | пер.Школьный 2
Текущий ремонт:
| кв.3 | июнь | ремонт штукатурки фасада | кв.м. | 6 | 13.93 | 3123.29
|  | июнь | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 10 | 9.34 | 4206.28
| Итого: | [5 empty] | 7329.57
| Всего по ООО "ЖКС"Карпинский" |  | 3462171.14
| текущий ремонт : |  | 2263081.81
| содержание: |  | 1199089.33
| Начальник ПТО |  | Долгирев А.М.

## План-зима ЖЭУ 2017г.
| Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
| Директор ООО "Управляющая |  |  |  | Директор
| компания "Дом" |  |  |  | ООО "ЖЭУ"
| А.Ю.Пильников |  |  |  |  | С.В.Ивашев
| " " | 2017г. |  |  | " " |  | 2017г.
П л а н
мероприятий по подготовке многоквартирных жилых домов к зиме 2017-2018г.
№п/п | Адрес жилого дома | Срок выпонения | Наименование работ | Ед-ца измерения | Объём работ | Трудозат-ты, ч/ч | Стоимость, рубл.
1 | ул.8Марта 32
Текущий ремонт:
| кв.96 | май | герметизация строительных швов | м/п | 20 | 14.8 | 7667.91
| кв.12 | май | герметизация строительных швов | м/п | 30 | 22.2 | 11501.73
| кв.33,34 | июнь | герметизация балконных козырьков | м/п | 7 | 14.47 | 11687.3
| кв.19 | май | ремонт мягкой кровли | м/п | 32 | 20.19 | 15899.19
|  | май | огрунтовка оснований из бетона | кв.м. | 32 | 1.89 | 1618.48
| кв.61 | июнь | ремонт покрытия балконного козырька | кв.м. | 6 | 8.26 | 6678.66
| кв.61 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| Итого: | [5 empty] | 64254.78
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
2 | ул.8Марта 66
Текущий ремонт:
|  | сентябрь | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 10 | 9.34 | 4206.28
| кв.40 | сентябрь | герметизация строительных швов | м/п | 12 | 8.88 | 4600.72
| Итого: | [5 empty] | 8807
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
3 | ул.8Марта 70
Текущий ремонт:
| кв.52 | май | герметизация строительных швов | м/п | 26 | 19.24 | 9968.14
| Итого: | [5 empty] | 9968.14
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
4 | ул.8Марта 74
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт фасада из сайдинга | кв.м. | 7 | 9.83 | 8451.6
|  | май | ремонт металлических парапетных решеток | м/п | 30 | 16.32 | 4332.38
| Итого: | [5 empty] | 12783.98
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
5 | ул.8Марта 79
Текущий ремонт:
| кв.48 | май | герметизация строительных швов | м/п | 4 | 2.96 | 1533.46
| Итого: | [5 empty] | 1533.46
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
6 | ул.Карпинского 20а
Текущий ремонт:
| кв.46 | июнь | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 32 | 29.88 | 13459.89
| кв.46 | июль | смена карнизных свесов | м/п | 20 | 23.29 | 12710.05
| Итого: | [5 empty] | 26169.94
7 | ул.Карпинского 26
Текущий ремонт:
| 1,2под. | май | ремонт бетонных крылец | кв.м. | 4.32 | 2.22 | 1521.59
|  | май | ремонт козырьков | кв.м. | 2.9 | 0.88 | 662.29
| Итого: | [5 empty] | 2183.88
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
8 | ул.Карпинского 28
Текущий ремонт:
| кв.38 | май | ремонт примыканий к п/трубам | м/п | 24 | 24.06 | 7450.05
|  | сентябрь | замена дверных полотен | кв.м. | 4 | 5.16 | 9722.61
| Итого: | [5 empty] | 17172.66
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
9 | ул.Карпинского 30
Текущий ремонт:
| кв.98,99,100 | май | утепление чердачного перекрытия керамзитом | куб.м. | 18 | 72.37 | 57439.64
| кв.95,99 | май | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| Итого: | [5 empty] | 66641.15
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
10 | ул.Ким 17
Текущий ремонт:
| кв.5,6 | август | герметизация балконных козырьков | м/п | 4 | 2.96 | 1533.46
| 1,2под. | сентябрь | замена дверных полотен | кв.м. | 4 | 5.16 | 9722.61
| Итого: | [5 empty] | 11256.07
11 | ул.Колхозная 53
Текущий ремонт:
| кв.72 | август | ремонт примыкания кровли к водост. воронке | кв.м. | 10 | 5.39 | 5829.68
| Итого: | [5 empty] | 5829.68
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
12 | ул.Коммунаров 47
Текущий ремонт:
|  | август | смена конька | м/п | 12 | 4.5 | 2244.68
| Итого: | [5 empty] | 2244.68
13 | ул.Коммунаров 51
Текущий ремонт:
| кв.4 | июнь | ремонт п/трубы | шт./кирп. | 100 | 16.99 | 4393.46
|  | июнь | ремонт примыканий кровли к п/трубам | м/п | 4 | 4.01 | 1241.73
| Итого: | [5 empty] | 5635.19
14 | ул.Куйбышева 38
Текущий ремонт:
|  | август | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 33 | 30.82 | 13880.53
| Итого: | [5 empty] | 13880.53
15 | ул.Куйбышева 52
Текущий ремонт:
| кв.9 | июнь | герметизация балконного козырька | м/п | 5 | 3.7 | 1917.01
| кв.5 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.10 | май | герметизация балконного козырька | м/п | 4 | 2.96 | 1533.46
| Итого: | [5 empty] | 12651.98
16 | ул.Лермонтова 17
Текущий ремонт:
| кв.83,94,29 | июль | герметизация строительных швов | м/п | 54 | 39.96 | 20703.03
| кв.110,122 | август | герметизация балконных козырьков | м/п | 19 | 14.06 | 7284.5
| кв.68 | июль | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| Итого: | [5 empty] | 37189.04
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
17 | ул.Лесопильная 12
Текущий ремонт:
| кв.10 | июнь | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 30 | 28.1 | 12618.7
| Итого: | [5 empty] | 12618.7
18 | ул.Лесопильная 16
Текущий ремонт:
| кв.4,7,8 | июнь | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 10 | 9.34 | 4206.28
|  | июнь | смена конька | м/п | 16 | 6 | 2992.7
| Итого: | [5 empty] | 7198.98
19 | ул.Лесопильная 44
Текущий ремонт:
| кв.17 | май | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 36 | 22.72 | 17886.63
|  | май | огрунтовка оснований из бетона | кв.м. | 36 | 2.12 | 1820.76
| кв.48 | август | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 36 | 22.72 | 17886.63
|  | август | огрунтовка оснований из бетона | кв.м. | 36 | 2.12 | 1820.76
|  | май | ремонт штукатурки спуска в подвал | кв.м. | 4 | 9.28 | 2082.22
| Итого: | [5 empty] | 41497
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
20 | ул.Лесопильная 65
Текущий ремонт:
| кв.7 | август | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 25 | 23.34 | 10515.58
| Итого: | [5 empty] | 10515.58
21 | ул.Лесопильная 71
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт кровли над спуском в подвал (2шт.) | кв.м. | 12 | 41.99 | 26435.82
| 2под. | июнь | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 12 | 7.57 | 5962.21
| кв.13 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.21,26 | июль | герметизация канализационного стояка | 1место | 2 | 24.06 | 7450.05
| Итого: | [5 empty] | 49049.59
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
22 | ул.Лесопильная 139
Текущий ремонт:
| кв.22,18 | июль | герметизация балконных плит | м/п | 8 | 5.92 | 3067.33
| кв.21,22 | август | смена обделок из листовой стали к п/трубам | м/п | 24 | 24.06 | 7450.05
| кв.13 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.22 | июль | утепление чердачного перекрытия керамзитом | куб.м. | 5.4 | 21.71 | 17231.92
| кв.2 | июль | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| Итого: | [5 empty] | 46152.32
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
23 | ул.Луначарского 32
Текущий ремонт:
|  | сентябрь | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 3365.02
|  | сентябрь | ремонт оголовков п/труб | шт. | 3 | 4.35 | 1251
| Итого: | [5 empty] | 4616.02
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
24 | ул.Луначарского 34
Текущий ремонт:
|  | сентябрь | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 3365.02
|  | сентябрь | ремонт оголовков п/труб | шт. | 3 | 4.35 | 1251
| Итого: | [5 empty] | 4616.02
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
25 | ул.Луначарского 72
Текущий ремонт:
|  | сентябрь | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 3365.02
|  | сентябрь | ремонт оголовков п/труб | шт. | 3 | 4.35 | 1251
| Итого: | [5 empty] | 4616.02
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
26 | ул.Луначарского 114
Текущий ремонт:
| кв.19 | июль | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.27 | май | ремонт балконного козырька | кв.м. | 4.5 | 6.19 | 5008.92
| кв.27 | май | герметизация строительных швов | м/п | 48 | 35.52 | 18402.88
| кв.59 | июнь | демонтаж вытяжки из подвала, приямка | куб.м. | 0.48 | 4.55 | 1673.39
| 5под. | май | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 36 | 22.72 | 17886.63
|  | май | огрунтовка оснований из бетона | кв.м. | 36 | 2.12 | 1820.76
| кв.14,19 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 50 | 36.99 | 19169.65
| кв.91 | май | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 36 | 22.72 | 17886.63
|  | май | огрунтовка оснований из бетона | кв.м. | 36 | 2.12 | 1820.76
| кв.91 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.92,98 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| Итого: | [5 empty] | 111274.15
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
27 | ул.Луначарского 130
Текущий ремонт:
| кв.40,88 | май | герметизация строительных швов | м/п | 20 | 14.8 | 7667.91
| кв.88 | май | герметизация балконного козырька | м/п | 6 | 4.44 | 2300.22
| 1под. | май | ремонт отмостки | кв.м. | 24 | 34.95 | 27964.71
| кв.60,72,55 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 76 | 56.25 | 29137.64
| кв.75,89 | июнь | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 60 | 37.86 | 29811.1
|  | июнь | огрунтовка оснований из бетона | кв.м. | 60 | 3.54 | 3034.48
| кв.7,28,43 | июль | герметизация строительных швов | м/п | 30 | 22.2 | 11501.73
| кв.44 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 30 | 22.2 | 11501.73
| кв.12,30 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.117 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| Итого: | [5 empty] | 141322.54
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
28 | ул.М-Горького 13
Текущий ремонт:
| кв.82,83 | июнь | герметизация балконного козырька | м/п | 8 | 5.92 | 3067.33
| кв.82,83 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 26 | 19.24 | 9968.14
| кв.52 | июнь | ремонт мягкой кровли, гермет.вод.воронки | кв.м. | 32 | 20.19 | 15899.19
|  | июнь | огрунтовка оснований из бетона | кв.м. | 32 | 1.89 | 1618.48
| кв.60 | июнь | ремонт примыканий кровли к парапету | м/п | 50 | 23.47 | 19306.84
| кв.40 | июнь | герметизация балконного козырька | м/п | 7 | 5.18 | 2683.85
| Итого: | [5 empty] | 52543.83
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
29 | ул.Малышева 49
Текущий ремонт:
|  | май | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 3365.02
|  | май | ремонт оголовков п/труб | шт. | 3 | 4.35 | 1702.1
| Итого: | [5 empty] | 5067.12
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
30 | ул.Мира 4
Текущий ремонт:
| кв.77 | август | герметизация строительных швов | м/п | 30 | 22.2 | 11501.73
| кв.38,78 | июль | герметизация строительных швов | м/п | 48 | 35.52 | 18402.88
| кв.28 | июль | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.23,25,26 | июль | герметизация строительных швов | м/п | 76 | 56.25 | 29137.64
| 5под. | июнь | масляная окраска стен (сапожки) | кв.м. | 30 | 17.66 | 3374.57
| кв.32 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| Итого: | [5 empty] | 80819.84
31 | ул.Мира 45
Текущий ремонт:
| кв.71,98 | июль | герметизация балконных козырьков | м/п | 15 | 11.1 | 5750.83
| кв.71 | июль | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.5,7 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 30 | 22.2 | 11501.73
| кв.9 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.113 | май | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.98,106 | июль | герметизация строительных швов | м/п | 48 | 35.52 | 18402.88
| кв.41 | июль | герметизация балконного козырька | м/п | 4 | 2.96 | 1533.46
| Итого: | [5 empty] | 64793.43
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
32 | ул.Мира 45а
| Текущий ремонт: | июнь | ремонт крылец | куб.м. | 0.16 | 4.94 | 2983.78
| кв.34 | август | герметизация кровли к водосточной воронке | кв.м. | 10 | 5.39 | 5829.68
| Итого: | [5 empty] | 8813.46
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
33 | ул.Мира 62
Текущий ремонт:
| кв.70 | июнь | ремонт балконного козырька | кв.м. | 6 | 8.06 | 5833.26
| 8под. | май | замена козырька | кв.м. | 4.5 | 34.63 | 22265.2
| кв.45 | июль | смена карнизных свесов | м/п | 24 | 27.94 | 15252.07
| Итого: | [5 empty] | 43350.53
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
34 | ул.Мира 64
Текущий ремонт:
| Содержание: | май | ревизия свесов кровли из листовой стали | м/п | 7 | 5.25 | 1056.31
| Итого: | [5 empty] | 1056.31
35 | ул.Мира 66
Текущий ремонт:
| кв.19 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.19 | июнь | герметизация балконного козырька | м/п | 4 | 2.96 | 1533.46
| Итого: | [5 empty] | 10734.97
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
36 | ул.Мира 68
Текущий ремонт:
| кв.16 | май | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.16 | май | герметизация балконного козырька | м/п | 4 | 2.96 | 1533.46
| кв.15 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.46 | август | герметизация балконного козырька | м/п | 4 | 2.96 | 1533.46
| Итого: | [5 empty] | 21469.94
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
37 | ул.Мира 70
Текущий ремонт:
| кв.17,45,81 | май | герметизация строительных швов | м/п | 30 | 22.2 | 11501.73
| кв.96 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.97,99 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.49 | июль | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| 2,3под. | июнь | замена козырька | кв.м. | 6 | 32.18 | 17983.58
| Итого: | [5 empty] | 57089.84
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
38 | ул.Мира 72
Текущий ремонт:
| кв.2,65,68,71 | май | герметизация строительных швов | м/п | 76 | 56.25 | 29137.64
|  | июнь | смена колпаков на п/трубах | шт. | 12 | 36.33 | 15787.21
| Итого: | [5 empty] | 44924.85
Содержание:
|  | июнь | очистка приямков от мусора, засыпка щебнем | шт. | 6 | 18.18 | 4898.69
| Итого: | [5 empty] | 4898.69
39 | ул.Мира 74
| кв.43 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 78 | 57.72 | 29904.69
| кв.28,48,46 | май | герметизация строительных швов | м/п | 30 | 22.2 | 11501.73
| кв.14 | август | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 36 | 22.72 | 17886.63
|  | август | огрунтовка оснований из бетона | кв.м. | 36 | 2.12 | 1820.76
| 28.25 | август | ремонт балконных козырьков | кв.м. | 12 | 24.8 | 20035.48
| кв.65 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| Итого: | [5 empty] | 90350.8
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
40 | ул.Мира 76
Текущий ремонт:
| кв.26 | май | ремонт балконного козырька | кв.м. | 6 | 8.06 | 5833.26
| кв.78 | май | герметизация строительных швов | м/п | 30 | 22.2 | 11501.73
| кв.78 | май | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 32 | 20.19 | 15899.19
|  | май | огрунтовка оснований из бетона | кв.м. | 32 | 1.89 | 1618.48
| кв.35 | май | ремонт примыканий кровли к парапрету | м/п | 3 | 1.41 | 1158.39
| 3под. | август | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 60 | 37.86 | 29811.1
|  | август | огрунтовка оснований из бетона | кв.м. | 60 | 3.54 | 3034.48
| кв.69 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| Итого: | [5 empty] | 78058.14
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
41 | ул.Мира 80
Текущий ремонт:
| кв.1 | июль | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.13 | июль | герметизация балконного козырька | м/п | 4 | 2.96 | 1533.46
| Итого: | [5 empty] | 10734.97
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
42 | ул.Мира 81
Текущий ремонт:
| кв.68 | август | герметизация строительных швов | м/п | 30 | 22.2 | 11501.73
| кв.68 | август | смена обделок из листовой стали к п/трубам | м/п | 4 | 4.01 | 1241.73
| кв.10 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| 2под. | май | смена конька | м/п | 12 | 4.5 | 2244.68
|  | май | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 20 | 18.68 | 8412.42
| Итого: | [5 empty] | 32602.07
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
43 | ул.Мира 83
Текущий ремонт:
| кв.14 | май | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.48 | август | утепление чердачного перекрытия керамзитом | куб.м. | 1.8 | 7.24 | 5743.95
| Итого: | [5 empty] | 14945.46
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
44 | ул.Мира 89
Текущий ремонт:
| кв.19 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.17 | июнь | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 36 | 33.62 | 15142.4
|  | май | замена дверных полотен | кв.м. | 4 | 5.16 | 9722.61
| Итого: | [5 empty] | 34066.52
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
45 | ул.Мира 91
Текущий ремонт:
| кв.18 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 30 | 22.2 | 11501.73
| кв.18 | июль | утепление чердачного перекрытия керамзитом | куб.м. | 9 | 36.18 | 28719.82
| Итого: | [5 empty] | 40221.55
Содержание:
| кв.17 | август | выправка карнизных свесов | м/п | 20 | 16.1 | 3060.95
| Итого: | [5 empty] | 3060.95
46 | ул.Мира 95
Текущий ремонт:
| кв.29 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| 1,4под. | май | ремонт козырька | кв.м. | 6 | 1.76 | 1324.58
| Итого: | [5 empty] | 10526.09
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
47 | ул.Мира 97
Текущий ремонт:
| кв.31 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 30 | 22.2 | 11501.73
| Итого: | [5 empty] | 11501.73
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
48 | пр.Нахимова 17
Текущий ремонт:
| кв.9 | июнь | ремонт перекрытия в/ямы, утепление | кв.м. | 6 | 21.08 | 15139.22
| Итого: | [5 empty] | 15139.22
49 | пр.Нахимова 20
Текущий ремонт:
| кв.33,35 | июнь | герметизация балконного козырька | м/п | 5 | 3.7 | 1917.01
| кв.33,35 | июнь | ремонт покрытия балконного козырька | кв.м. | 12 | 16.53 | 13357.1
| кв.69 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.70 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| Итого: | [5 empty] | 33677.13
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
50 | пр.Нахимова 22
Текущий ремонт:
| кв.15,16 | июль | герметизация строительных швов | м/п | 50 | 36.99 | 19169.65
| Итого: | [5 empty] | 19169.65
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
51 | пр.Нахимова 26
Текущий ремонт:
| кв.18,28 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.18 | август | герметизация балконного козырька | м/п | 7 | 5.18 | 2683.85
| кв.43 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.21 | май | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| Итого: | [5 empty] | 30288.38
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
52 | пр.Нахимова 28
Текущий ремонт:
|  | июль | разборка асфальтовых покрытий | кв.м. | 67.5 | 18.45 | 8199.19
|  | июль | засыпка приямков щебнем (2шт.) | куб.м. | 1.2 | 1.92 | 1013.2
|  | июль | ремонт отмостки | кв.м. | 67.5 | 98.28 | 78650.66
| Итого: | [5 empty] | 87863.05
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
53 | ул.Некрасова 41
|  | сентябрь | смена обделок из листовой стали к п/трубам | м/п | 8 | 8.02 | 2483.33
| кв.16 | май | герметизация строительных швов | м/п | 30 | 22.2 | 11501.73
|  | август | ремонт бетонных крылец | кв.м. | 15 | 3.93 | 4313.21
|  | август | ремонт отмостки | кв.м. | 78.4 | 114.17 | 91351.28
| кв.31 | май | смена обделок из листовой стали к п/трубам | м/п | 6 | 6.02 | 1862.53
| Итого: | [5 empty] | 111512.08
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
54 | ул.Некрасова 85
Текущий ремонт:
| кв.36,39 | май | герметизация строительных швов | м/п | 49 | 36.26 | 18786.16
| кв.34 | май | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 36 | 22.72 | 17886.63
|  | май | огрунтовка оснований из бетона | кв.м. | 36 | 2.12 | 1820.76
| 2под. | июнь | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 12 | 7.57 | 5962.21
| кв.12 | сентябрь | герметизация балконного козырька | м/п | 4 | 8.06 | 5833.26
| Итого: | [5 empty] | 50289.02
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
55 | ул.Первомайская 42
Текущий ремонт:
|  | август | смена конька | м/п | 24 | 9.04 | 4489.37
| Итого: | [5 empty] | 4489.37
56 | ул.Первомайская 61
Текущий ремонт:
| кв.94 | август | герметизация строительных швов | м/п | 30 | 22.2 | 11501.73
| Итого: | [5 empty] | 11501.73
57 | ул.Пролетарская 66
Текущий ремонт:
| кв.75 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| Итого: | [5 empty] | 9201.51
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
58 | ул.Пролетарская 69
Текущий ремонт:
| кв.39,40,63,66,30 | август | герметизация балконных козырьков | м/п | 24 | 19.9 | 8512.26
| кв.68 | август | герметизация балконного козырька | м/п | 4 | 8.06 | 5833.26
| кв.68 | июль | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| Итого: | [5 empty] | 23547.03
59 | ул.Пролетарская 71
Текущий ремонт:
| 2под. | июль | ремонт бетонного крыльца (+штук-ка боковин) | кв.м. | 3.3 | 9.23 | 3738.96
| 1подвал | август | замена дверного блока | кв.м. | 1.52 | 5.17 | 5619.82
| кв.18 | август | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
|  | июль | смена обделок из листовой стали к п/трубам | м/п | 2.1 | 2.11 | 1358.07
| Итого: | [5 empty] | 19918.36
60 | ул.Свердлова 1
| кв.5,7,8 | август | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 24 | 22.41 | 10094.93
|  | август | замена конька | м/п | 10 | 3.76 | 1870.53
| Итого: | [5 empty] | 11965.46
54 | ул.Свердлова 7
Текущий ремонт:
|  | август | установка ограждения на кровле | м/п | 24 | 2.12 | 6933.94
| Итого: | [5 empty] | 6933.94
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
61 | ул.Свободы 73
Текущий ремонт:
| кв.40,17 | июнь | ремонт примыканий к п/трубам | м/п | 24 | 24.06 | 7450.05
|  | май | ремонт кровли спуска в подвал | кв.м. | 6 | 14.31 | 11260.14
| Итого: | [5 empty] | 18710.19
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
62 | ул.Свободы 104
Текущий ремонт:
| кв.1 | июнь | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| Итого: | [5 empty] | 9201.51
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
63 | ул.Свободы 139
Текущий ремонт:
| 2под. | август | ремонт спуска в подвал | кв.м. | 12 | 16.25 | 11572.22
| Итого: | [5 empty] | 11572.22
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
64 | ул.Советская 96
Текущий ремонт:
| кв.34,55 | май | герметизация строительных швов | м/п | 48 | 35.52 | 18402.88
| кв.16 | май | ремонт покрытия балконного козырька | кв.м. | 4.5 | 6.19 | 5008.92
| кв.5,6,7,9,10,13,14,15,17,18,19 | июль | герметизация строительных швов | м/п | 248 | 183.53 | 95081.05
| Итого: | [5 empty] | 118492.85
Содержание:
| Итого: | [5 empty] | 0
65 | ул.Советская 117
Текущий ремонт:
| кв.6 | август | герметизация строительных швов | м/п | 14 | 10.36 | 5367.44
| Итого: | [5 empty] | 5367.44
66 | ул.Трудовая 40
Текущий ремонт:
| 2под. | июнь | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 32 | 20.19 | 15899.19
|  | июнь | огрунтовка оснований из бетона | кв.м. | 32 | 1.89 | 1618.48
| 4под. | июнь | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 60 | 37.86 | 29811.1
|  | июнь | огрунтовка оснований из бетона | кв.м. | 60 | 3.54 | 3034.48
| Итого: | [5 empty] | 50363.25
67 | ул.Уральская 40
Текущий ремонт:
| кв.29 | июнь | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 36 | 22.72 | 17886.63
|  | июнь | огрунтовка оснований из бетона | кв.м. | 36 | 2.12 | 1820.76
| кв.19 | август | герметизация балконного козырька | м/п | 4 | 2.96 | 1533.46
| кв.60 | май | герметизация балконного козырька | м/п | 4 | 2.96 | 1533.46
| кв.60 | май | герметизация строительных швов | м/п | 24 | 17.76 | 9201.51
| кв.39 | июнь | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 30 | 18.19 | 14905.51
|  | июнь | огрунтовка оснований из бетона | кв.м. | 30 | 1.77 | 1517.24
| Итого: | [5 empty] | 48398.57
68 | ул.2 Южная 1а
Текущий ремонт:
| кв.5 | июнь | ремонт п/трубы | шт./кирп. | 120 | 20.38 | 5272.14
| Итого: | [5 empty] | 5272.14
| Всего по ООО "ЖКС"Карпинский" |  | 2156184.27
| текущий ремонт : |  | 2147168.32
| содержание: |  | 9015.95
| Начальник ПТО |  | Долгирев А.М.

## График готовности 2017г.
Согласовано: |  | Утверждаю: | Утверждаю:
Директор ООО "Управляющая |  | Директор | Директор
| компания " Дом " | ООО "ЖКО" | ООО "ЖЭУ"
| А.Ю.Пильников | С.В.Ивашев | С.В.Ивашев
" " | 2017г. | " " 2017г. | " " 2017г.
График
готовности многоквартирных жилых
домов к работе в зимних условиях
2017-2018г.
№ п/п | Адрес жилого дома | S общая | Дата сдачи
01.07.17г.
1 | ул.8Марта 42 | 499 | ***
2 | ул.8Марта 48 | 1424.6 | ***
3 | ул.8Марта 50 | 493.4 | ***
4 | ул.8Марта 54 | 2533.2 | ***
5 | ул.8Марта 56 | 3202.3 | ***
6 | ул.8Марта 68 | 2538.6 | ***
7 | ул.8Марта 74 | 839 | ***
8 | ул.8Марта 79 | 2003.8 | ***
9 | ул.9Мая 1 | 528.8 | ***
10 | ул.Горняков 40 | 556.9 | ***
11 | ул.Карпинского 11 | 647.5 | ***
12 | ул.Карпинского 13 | 1615.3 | ***
13 | ул.Карпинского 20 | 2008.4 | ***
14 | ул.Карпиского 24 | 2170.6 | ***
15 | ул.Карпиского 26 | 1290.7 | ***
16 | ул.Куйбышева 40 | 2007.5 | ***
17 | ул.Ленина 88а | 2152.5 | ***
18 | ул.Ленина 115 | 471.4 | ***
19 | ул.Ленина 118 | 692.1 | ***
20 | ул.Ленина 120 | 533.6 | ***
21 | ул.Ленина 121 | 358.3 | ***
22 | ул.Ленина 122 | 520.4 | ***
23 | ул.Ленина 124 | 527.1 | ***
24 | ул.Лесопильная 69 | 5558 | ***
25 | ул.Лесопильная 137 | 655.8 | ***
26 | ул.Луначарского 58 | 3539.5 | ***
27 | ул.Луначарского 59 | 402.7 | ***
28 | ул.Луначарского 63 | 455.8 | ***
29 | ул.Луначарского 74а | 2006.4 | ***
30 | ул.Луначарского 78а | 945.5 | ***
31 | ул.Луначарского 80 | 1334.8 | ***
32 | ул.Луначарского 87 | 471.3 | ***
33 | ул.Луначарского 89 | 508 | ***
34 | ул.Луначарского 123 | 980.9 | ***
35 | ул.Луначарского 128а | 2520.9 | ***
36 | ул.М-Горького 14а | 2912.2 | ***
37 | ул.Мира 30 | 4075.1 | ***
38 | ул.Мира 34 | 747.4 | ***
39 | ул.Мира 48 | 1824.4 | ***
40 | ул.Мира 51 | 1760.5 | ***
41 | ул.Мира 52 | 1292.6 | ***
42 | ул.Мира 54а | 1923.4 | ***
43 | ул.Мира 55 | 1858.1 | ***
44 | ул.Мира 65 | 3214.7 | ***
45 | ул.Мира 84 | 2640.6 | ***
46 | ул.Мира 93 | 2238.7 | ***
47 | ул.Некрасова 83 | 4568.2 | ***
48 | ул.Почтамтская 4 | 1589 | ***
49 | ул.Почтамтская 33 | 959.9 | ***
50 | ул.Почтамтская 35 | 745.2 | ***
51 | ул.Свердлова 8 | 473.7 | ***
52 | ул.Свердлова 14 | 1814 | ***
53 | ул.Серова 13 | 4897.1 | ***
54 | ул.Серова 15 | 1270.3 | ***
55 | ул.Серова 23 | 459.1 | ***
56 | ул.Свободы 73 | 1849.5 | ***
57 | ул.Советская 113/1 | 2165.7 | ***
58 | ул.Советская 113/2 | 2027.6 | ***
59 | ул.Советская 113/3 | 713.9 | ***
60 | ул.Советская 121 | 537.2 | ***
61 | ул.Советская 125 | 527.8 | ***
62 | ул.Федорова 1 | 643.2 | ***
63 | пер.Школьный 1 | 3411.5 | ***
102135.2
15.07.17г.
1 | ул.8Марта 32 | 6082.2 | ***
2 | ул.9Мая 3 | 271.8 | ***
3 | ул.9Мая 5 | 622.4 | ***
4 | ул.Белинского 121 | 515.8 | ***
5 | ул.Белинского 126 | 507.4 | ***
6 | пр.Декабристов 10 | 600.9 | ***
7 | ул.Клубная 4 | 292.3 | ***
8 | ул.Карпинского 15 | 659.3 | ***
9 | ул.Карпинского 17 | 1789.5 | ***
10 | ул.Коммунаров 51 | 498.8 | ***
11 | ул.Коммунаров 53а | 365.2 | ***
12 | ул.Куйбышева 36 | 2283.1 | ***
13 | ул.Куйбышева 42 | 1273 | ***
14 | ул.Колхозная 43 | 461.4 | ***
15 | ул.Лесопильная 12 | 657.6 | ***
16 | ул.Лесопильная 16 | 521.5 | ***
17 | ул.Лесопильная 61 | 462.6 | ***
18 | ул.Лесопильная 63 | 465.5 | ***
19 | ул.Лесопильная 67 | 709.8 | ***
20 | ул.Ленина 59 | 783.4 | ***
21 | ул.Ленина 80 | 782.5 | ***
22 | ул.Ленина 82 | 475.4 | ***
23 | ул.Ленина 82а | 455.1 | ***
24 | ул.Ленина 86 | 784.3 | ***
25 | ул.Ленина 89 | 371 | ***
26 | ул.Ленина 91 | 622.5 | ***
27 | ул.Ленина 93 | 522.6 | ***
28 | ул.Ленина 95 | 510.3 | ***
29 | ул.Ленина 97 | 617.1 | ***
30 | ул.Ленина 98 | 391.6 | ***
31 | ул.Ленина 99 | 372.1 | ***
32 | ул.Ленина 100 | 391.7 | ***
33 | ул.Ленина 100а | 600.9 | ***
34 | ул.Ленина 101 | 379.7 | ***
35 | ул.Ленина 103 | 377.8 | ***
36 | ул.Ленина 105 | 363.5 | ***
37 | ул.Ленина 107 | 609.2 | ***
38 | ул.Ленина 109 | 463.7 | ***
39 | ул.Ленина 111 | 471.7 | ***
40 | ул.Ленина 113 | 475.5 | ***
41 | ул.Ленина 117 | 361.2 | ***
42 | ул.Ленина 119 | 613.3 | ***
43 | ул.Ленина 123 | 406.1 | ***
44 | ул.Лермонтова 1 | 399.6 | ***
45 | ул.Лермонтова 3 | 406.9 | ***
46 | ул.Лермонтова 7 | 396.8 | ***
47 | ул.Лермонтова 8 | 475.7 | ***
48 | ул.Лермонтова 10 | 461.9 | ***
49 | ул.Лермонтова 11 | 401.9 | ***
50 | ул.Лермонтова 12 | 461.4 | ***
51 | ул.Лермонтова 14 | 490 | ***
52 | ул.Лермонтова 13а | 572.5 | ***
53 | ул.Луначарского 60 | 4816.1 | ***
54 | ул.Луначарского 61 | 789.7 | ***
55 | ул.Луначарского 65 | 537.3 | ***
56 | ул.Луначарского 73 | 539.9 | ***
57 | ул.Луначарского 76 | 627.9 | ***
58 | ул.Луначарского 77 | 406.7 | ***
59 | ул.Луначарского 78 | 1286.9 | ***
60 | ул.Луначарского 79 | 397.3 | ***
61 | ул.Луначарского 81 | 466.4 | ***
62 | ул.Луначарского 83 | 396.5 | ***
63 | ул.Луначарского 84 | 1354 | ***
64 | ул.Луначарского 86 | 474.1 | ***
65 | ул.Луначарского 91 | 470.4 | ***
66 | ул.Луначарского 92 | 470.9 | ***
67 | ул.Луначарского 93 | 512.9 | ***
68 | ул.Луначарского 94 | 470.5 | ***
69 | ул.Луначарского 112 | 479.1 | ***
70 | ул.Луначарского 126 | 4514.8 | ***
71 | ул.М-Горького 2 | 576.3 | ***
72 | ул.М-Горького 2а | 394.1 | ***
73 | ул.М-Горького 4 | 596.9 | ***
74 | ул.М-Горького 4а | 388.4 | ***
75 | ул.М-Горького 5 | 535 | ***
76 | ул.М-Горького 6 | 582.7 | ***
77 | ул.М-Горького 6а | 396.7 | ***
78 | ул.М-Горького 8 | 353.3 | ***
79 | ул.М-Горького 12 | 348 | ***
80 | ул.М-Горького 29 | 618.5 | ***
81 | ул.Малышева 2б | 672.2 | ***
82 | ул.Мира 36 | 470.1 | ***
83 | ул.Мира 36а | 465.4 | ***
84 | ул.Мира 50а | 1295.2 | ***
85 | ул.Мира 53 | 1379.5 | ***
86 | ул.Мира 56 | 2538.9 | ***
87 | ул.Мира 66 | 3417.7 | ***
88 | ул.Мира 72 | 4831.7 | ***
89 | пр.Нахимова 15 | 338.3 | ***
90 | пр.Нахимова 19 | 399.3 | ***
91 | пр.Нахимова 24 | 3435.9 | ***
92 | ул.Почтамтская 23 | 906.8 | ***
93 | ул.Попова 6а | 453.7 | ***
94 | ул.Попова 8 | 463.6 | ***
95 | ул.Попова 12 | 839.2 | ***
96 | ул.Попова 14 | 494.2 | ***
97 | ул.Свердлова 3 | 790.4 | ***
98 | ул.Свердлова 4 | 450.9 | ***
99 | ул.Сведлова 6 | 818.6 | ***
100 | ул.Свердлова 6а | 458.3 | ***
101 | ул.Серова 17 | 490.1 | ***
102 | ул.Серова 19 | 482.1 | ***
103 | ул.Свободы 40 | 525.5 | ***
104 | ул.Свободы 104 | 1093.4 | ***
105 | ул.Свободы 141 | 946.5 | ***
106 | ул.Советская 119 | 619.8 | ***
107 | ул.Советская 123 | 531.1 | ***
108 | ул.Советская 127 | 400.1 | ***
109 | ул.Угольщиков 77 | 510.7 | ***
110 | ул.Угольщиков 79 | 479.7 | ***
111 | ул.Угольщиков 81 | 478.9 | ***
112 | ул.Чайковского 44а | 368.3 | ***
113 | ул.Чайковского 46 | 353.7 | ***
114 | ул.Чайковского 48-3,4 | 53.2 | ***
115 | ул.Чайковского 147 | 479.6 | ***
116 | ул.Чернышевского 40 | 526.4 | ***
117 | ул.Федорова 3 | 402.7 | ***
118 | пер.Школьный 2 | 527.4 | ***
119 | пер.Школьный 4 | 510.5 | ***
120 | пер.Школьный 6 | 532.7 | ***
***
94342.6
1.08.17г.
1 | пер.Герцена 12 | 131 | ***
2 | ул.Заречная 4 | 119.9 | ***
3 | ул.Карпинского 18 | 2006.2 | ***
4 | ул.Карпинского 19 | 2824.5 | ***
5 | ул.Карпинского 20а | 1272.3 | ***
6 | ул.Калинина 22 | 106.3 | ***
7 | ул.Калинина 28 | 159.9 | ***
8 | ул.Колхозная 51 | 2978.2 | ***
9 | ул.Коммунаров 5 | 128.4 | ***
10 | ул.Коммунаров 50 | 777.2 | ***
11 | ул.Куйбышева 32 | 4588.1 | ***
12 | ул.Ленина 76 | 793.5 | ***
13 | ул.Ленина 84 | 478.8 | ***
14 | ул.Ленина 110 | 5849.4 | ***
15 | ул.Луначарского 82 | 1796.6 | ***
16 | ул.Луначарского 124 | 4574.5 | ***
17 | ул.Луначарского 128 | 5243.6 | ***
18 | ул.М-Горького 13 | 7780.2 | ***
19 | ул.Малышева 16 | 121.9 | ***
20 | ул.Малышева 18 | 162 | ***
21 | ул.Малышева 20 | 132.5 | ***
22 | ул.Мира 6 | 9868.4 | ***
23 | ул.Мира 8 | 4518.7 | ***
24 | ул.Мира 14 | 2076.8 | ***
25 | ул.Мира 38 | 458.4 | ***
26 | ул.Мира 38а | 452.2 | ***
27 | ул.Мира 40 | 753.3 | ***
28 | ул.Мира 49 | 1288.8 | ***
29 | ул.Мира 57 | 1810.3 | ***
30 | ул.Мира 62 | 6875.2 | ***
31 | ул.Мира 64 | 2796.2 | ***
32 | ул.Мира 65а | 2062.5 | ***
33 | ул.Мира 97 | 3252.8 | ***
34 | ул.Мира 80 | 2632.1 | ***
35 | пр.Нахимова 17 | 579.8 | ***
36 | пр.Нахимова 19а | 407.4 | ***
37 | пр.Нахимова 28 | 3399 | ***
38 | ул.Некрасова 81 | 4438.4 | ***
39 | ул.Осипенко 49 | 116.2 | ***
40 | ул.Попова 3 | 385.4 | ***
41 | ул.Попова 4 | 465.4 | ***
42 | ул.Попова 6 | 781.2 | ***
43 | ул.Почтамтская 25 | 511.9 | ***
44 | ул.Почтамтская 31 | 1345.9 | ***
45 | ул.Пушкина 7 | 255.5 | ***
46 | ул.Пушкина 16 | 187.7 | ***
47 | ул.Советская 96 | 5925.6 | ***
48 | ул.Трудовая 40 | 3834.5 | ***
49 | ул.Челюскинцев 40 | 903.9 | ***
50 | ул.2Южная 1а | 405.8 | ***
***
104814.3
15.08.17г.
1 | ул.Куйбышева 38 | 1289.8 | ***
2 | ул.Куйбышева 52 | 2487.9 | ***
3 | ул.Лермонтова 17 | 6180.2 | ***
4 | ул.Лесопильная 44 | 3648 | ***
5 | ул.Лесопильная 65 | 405 | ***
6 | ул.Лесопильная 71 | 3540.8 | ***
7 | ул.Лесопильная 139 | 2003.9 | ***
8 | ул.Луначарского 114 | 5960.4 | ***
9 | ул.Луначарского 130 | 6040.3 | ***
10 | ул.Мира 4 | 4870.9 | ***
11 | ул.Мира 45 | 5821 | ***
12 | ул.Мира 45а | 2470.3 | ***
13 | ул.Мира 68 | 4516 | ***
14 | ул.Мира 70 | 4516.4 | ***
15 | ул.Мира 74 | 3741.7 | ***
16 | ул.Мира 76 | 4892.4 | ***
17 | ул.Мира 81 | 3587.4 | ***
18 | ул.Мира 83 | 3347.6 | ***
19 | ул.Мира 91 | 1795 | ***
20 | ул.Мира 95 | 3482 | ***
21 | пр.Нахимова 20 | 3527.9 | ***
22 | пр.Нахимова 26 | 3400.6 | ***
23 | ул.Первомайская 42 | 280.3 | ***
24 | ул.Первомайская 61 | 4863.7 | ***
25 | ул.Пролетарская 66 | 3311.1 | ***
26 | ул.Пролетарская 69 | 4064.4 | ***
27 | ул.Пролетарская 71 | 4629.7 | ***
28 | ул.Попова 12а | 497.3 | ***
29 | ул.Свердлова 7 | 1593.7 | ***
30 | ул.Свободы 139 | 1283.1 | ***
31 | ул.Советская 115 | 263.3 | ***
32 | ул.Советская 117 | 418.2 | ***
33 | ул.Уральская 40 | 3499.9 | ***
34 | ул.Угольщиков 75 | 453.3 | ***
***
106683.5
01.09.17г.
1 | ул.8Марта 40 | 1325.4 | ***
2 | ул.8Марта 43 | 4660 | ***
3 | ул.8Марта 44 | 500.6 | ***
4 | ул.8Марта 46 | 1322.4 | ***
5 | ул.8Марта 52 | 1357.9 | ***
6 | ул.8Марта 58 | 3180.3 | ***
7 | ул.8Марта 60 | 2035.2 | ***
8 | ул.8Марта 66 | 2810.56 | ***
9 | ул.8Марта 70 | 3366.5 | ***
10 | ж/д поселок 9 | 411.9 | ***
11 | ул.Горняков 39 | 964.4 | ***
12 | ул.Калинина 69а | 313.2 | ***
13 | ул.Карпинского 28 | 2567.9 | ***
14 | ул.Карпинского 30 | 4813.4 | ***
15 | ул.Ким 17 | 802.6 | ***
16 | ул.Колхозная 53 | 3539.7 | ***
17 | ул.Коммунаров 47 | 516.5 | ***
18 | ул.Коммунаров 49 | 504.5 | ***
19 | ул.Кубышева 34 | 2045.4 | ***
20 | ул.Ленина 44 | 450 | ***
21 | ул.Ленина 46 | 626.5 | ***
22 | ул.Ленина 48 | 520 | ***
23 | ул.Ленина 92 | 344.2 | ***
24 | ул.Ленина 114 | 7840.4 | ***
25 | ул.Лесопильная 18 | 502.3 | ***
26 | ул.Лермонтова 2 | 389.9 | ***
27 | ул.Лермонтова 5 | 411 | ***
28 | ул.Лермонтова 6 | 383.6 | ***
29 | ул.Лермонтова 9 | 404.4 | ***
30 | ул.Луначарского 32 | 610.3 | ***
31 | ул.Луначарского 34 | 473.8 | ***
32 | ул.Луначарского 65а | 462.1 | ***
33 | ул.Луначарского 69 | 382 | ***
34 | ул.Луначарского 70 | 1761.4 | ***
35 | ул.Луначарского 72 | 629 | ***
36 | ул.Луначарского 74 | 2020.2 | ***
37 | ул.Луначарского 79а | 594.5 | ***
38 | ул.Луначарского 90а | 600.6 | ***
39 | ул.Луначарского 102 | 329.1 | ***
40 | ул.Луначарского 104 | 506.5 | ***
41 | ул.Луначарского 106 | 529.1 | ***
42 | ул.М-горького 3 | 519.8 | ***
43 | ул.Малышева 45 | 722.9 | ***
44 | ул.Малышева 47 | 715.2 | ***
45 | ул.Малышева 49 | 746.7 | ***
46 | ул.Мира 26 | 519.2 | ***
47 | ул.Мира 42 | 1498 | ***
48 | ул.Мира 44 | 2170.2 | ***
49 | ул.Мира 50 | 1807.8 | ***
50 | ул.Мира 54 | 2557.8 | ***
51 | ул.Мира 59 | 1817.5 | ***
52 | ул.Мира 67 | 3136.2 | ***
53 | ул.Мира 85 | 3450.3 | ***
54 | ул.Мира 87 | 3446 | ***
55 | ул.Мира 89 | 2497.4 | ***
56 | пр.Нахимова 22 | 3453.5 | ***
57 | ул.Некрасова 41 | 4635.2 | ***
58 | ул.Некрасова 85 | 3183.9 | ***
59 | ул.Попова 5 | 382 | ***
60 | ул.Попова 9 | 372.9 | ***
61 | ул.Попова 11 | 377.5 | ***
62 | ул.Свердлова 1 | 479.6 | ***
|  | 96298.86 | ***
***
Всего:
| S общая | 504274.46
329 домов
| Начальник ПТО |  | Долгирев А.М.
добавить 8 марта,36
№ п/п | Адрес жилого дома | S общая | Дата сдачи
01.07.17г.
1 | ул.8Марта 42 | 499 | *** | отопл.
2 | ул.8Марта 48 | 1424.6 | *** | отопл.
3 | ул.8Марта 50 | 493.4 | *** | отопл.
4 | ул.8Марта 54 | 2533.2 | *** | отопл.
5 | ул.8Марта 56 | 3202.3 | *** | отопл.
6 | ул.8Марта 68 | 2538.6 | *** | отопл.
7 | ул.8Марта 74 | 839 | *** | отопл.
8 | ул.8Марта 79 | 2003.8 | *** | отопл.
9 | ул.9Мая 1 | 528.8 | *** | отопл.
10 | ул.Горняков 40 | 556.9 | *** | отопл.
11 | ул.Карпинского 11 | 647.5 | *** | отопл.
12 | ул.Карпинского 13 | 1615.3 | *** | отопл.
13 | ул.Карпинского 20 | 2008.4 | *** | отопл.
14 | ул.Карпиского 24 | 2170.6 | *** | отопл.
15 | ул.Карпиского 26 | 1290.7 | *** | отопл.
16 | ул.Куйбышева 40 | 2007.5 | *** | отопл.
17 | ул.Ленина 88а | 2152.5 | *** | печное
18 | ул.Ленина 115 | 471.4 | *** | печное
19 | ул.Ленина 118 | 692.1 | *** | отопл.
20 | ул.Ленина 120 | 533.6 | *** | отопл.
21 | ул.Ленина 121 | 358.3 | *** | отопл.
22 | ул.Ленина 122 | 520.4 | *** | отопл.
23 | ул.Ленина 124 | 527.1 | *** | отопл.
24 | ул.Лесопильная 69 | 5558 | *** | отопл.
25 | ул.Лесопильная 137 | 655.8 | *** | отопл.
26 | ул.Луначарского 58 | 3539.5 | *** | отопл.
27 | ул.Луначарского 59 | 402.7 | *** | отопл.
28 | ул.Луначарского 63 | 455.8 | *** | печное
29 | ул.Луначарского 74а | 2006.4 | *** | отопл.
30 | ул.Луначарского 78а | 945.5 | *** | отопл.
31 | ул.Луначарского 80 | 1334.8 | *** | отопл.
32 | ул.Луначарского 87 | 471.3 | *** | печное
33 | ул.Луначарского 89 | 508 | *** | печное
34 | ул.Луначарского 123 | 980.9 | *** | отопл.
35 | ул.Луначарского 128а | 2520.9 | *** | отопл.
36 | ул.М-Горького 14а | 2912.2 | *** | печное
37 | ул.Мира 30 | 4075.1 | *** | печное
38 | ул.Мира 34 | 747.4 | *** | отопл.
39 | ул.Мира 48 | 1824.4 | *** | отопл.
40 | ул.Мира 51 | 1760.5 | *** | отопл.
41 | ул.Мира 52 | 1292.6 | *** | отопл.
42 | ул.Мира 54а | 1923.4 | *** | отопл.
43 | ул.Мира 55 | 1858.1 | *** | отопл.
44 | ул.Мира 65 | 3214.7 | *** | отопл.
45 | ул.Мира 84 | 2640.6 | *** | отопл.
46 | ул.Мира 93 | 2238.7 | *** | отопл.
47 | ул.Некрасова 83 | 4568.2 | *** | отопл.
48 | ул.Почтамтская 4 | 1589 | *** | отопл.
49 | ул.Почтамтская 33 | 959.9 | *** | отопл.
50 | ул.Почтамтская 35 | 745.2 | *** | отопл.
51 | ул.Свердлова 8 | 473.7 | *** | отопл.
52 | ул.Свердлова 14 | 1814 | *** | отопл.
53 | ул.Серова 13 | 4897.1 | *** | отопл.
54 | ул.Серова 15 | 1270.3 | *** | отопл.
55 | ул.Серова 23 | 459.1 | *** | отопл.
56 | ул.Свободы 73 | 1849.5 | *** | отопл.
57 | ул.Советская 113/1 | 2165.7 | *** | печное
58 | ул.Советская 113/2 | 2027.6 | *** | печное
59 | ул.Советская 113/3 | 713.9 | *** | печное
60 | ул.Советская 121 | 537.2 | *** | отопл.
61 | ул.Советская 125 | 527.8 | *** | отопл.
62 | ул.Федорова 1 | 643.2 | *** | отопл.
63 | пер.Школьный 1 | 3411.5 | *** | отопл.
|  | 102135.2 |  | печное
52 |  | 86181.7 | отопление
11 |  | 15953.5 | печное
15.07.17г.
1 | ул.8Марта 32 | 6082.2 | *** | отопл.
2 | ул.9Мая 3 | 271.8 | *** | печное
3 | ул.9Мая 5 | 622.4 | *** | отопл.
4 | ул.Белинского 121 | 515.8 | *** | печное
5 | ул.Белинского 126 | 507.4 | *** | печное
6 | пр.Декабристов 10 | 600.9 | *** | отопл. |  |  | 2
7 | ул.Клубная 4 | 292.3 | *** | печное
8 | ул.Карпинского 15 | 659.3 | *** | отопл.
9 | ул.Карпинского 17 | 1789.5 | *** | отопл.
10 | ул.Коммунаров 51 | 498.8 | *** | печное
11 | ул.Коммунаров 53а | 365.2 | *** | печное
12 | ул.Куйбышева 36 | 2283.1 | *** | отопл.
13 | ул.Куйбышева 42 | 1273 | *** | отопл.
14 | ул.Колхозная 43 | 461.4 | *** | печное
15 | ул.Лесопильная 12 | 657.6 | *** | отопл.
16 | ул.Лесопильная 16 | 521.5 | *** | печное
17 | ул.Лесопильная 61 | 462.6 | *** | печное
18 | ул.Лесопильная 63 | 465.5 | *** | печное
19 | ул.Лесопильная 67 | 709.8 | *** | печное
20 | ул.Ленина 59 | 783.4 | *** | печное
21 | ул.Ленина 80 | 782.5 | *** | отопл.
22 | ул.Ленина 82 | 475.4 | *** | отопл.
23 | ул.Ленина 82а | 455.1 | *** | отопл.
24 | ул.Ленина 86 | 784.3 | *** | отопл.
25 | ул.Ленина 89 | 371 | *** | печное
26 | ул.Ленина 91 | 622.5 | *** | печное
27 | ул.Ленина 93 | 522.6 | *** | печное
28 | ул.Ленина 95 | 510.3 | *** | печное
29 | ул.Ленина 97 | 617.1 | *** | печное
30 | ул.Ленина 98 | 391.6 | *** | печное
31 | ул.Ленина 99 | 372.1 | *** | печное
32 | ул.Ленина 100 | 391.7 | *** | печное
33 | ул.Ленина 100а | 600.9 | *** | печное
34 | ул.Ленина 101 | 379.7 | *** | печное
35 | ул.Ленина 103 | 377.8 | *** | печное
36 | ул.Ленина 105 | 363.5 | *** | печное
37 | ул.Ленина 107 | 609.2 | *** | печное
38 | ул.Ленина 109 | 463.7 | *** | печное
39 | ул.Ленина 111 | 471.7 | *** | печное
40 | ул.Ленина 113 | 475.5 | *** | печное
41 | ул.Ленина 117 | 361.2 | *** | печное
42 | ул.Ленина 119 | 613.3 | *** | печное
43 | ул.Ленина 123 | 406.1 | *** | печное
44 | ул.Лермонтова 1 | 399.6 | *** | печное
45 | ул.Лермонтова 3 | 406.9 | *** | печное
46 | ул.Лермонтова 7 | 396.8 | *** | печное
47 | ул.Лермонтова 8 | 475.7 | *** | отопл.
48 | ул.Лермонтова 10 | 461.9 | *** | отопл.
49 | ул.Лермонтова 11 | 401.9 | *** | печное
50 | ул.Лермонтова 12 | 461.4 | *** | отопл.
51 | ул.Лермонтова 14 | 490 | *** | отопл.
52 | ул.Лермонтова 13а | 572.5 | *** | печное
53 | ул.Луначарского 60 | 4816.1 | *** | отопл.
54 | ул.Луначарского 61 | 789.7 | *** | отопл.
55 | ул.Луначарского 65 | 537.3 | *** | отопл.
56 | ул.Луначарского 73 | 539.9 | *** | печное
57 | ул.Луначарского 76 | 627.9 | *** | отопл.
58 | ул.Луначарского 77 | 406.7 | *** | печное
59 | ул.Луначарского 78 | 1286.9 | *** | отопл.
60 | ул.Луначарского 79 | 397.3 | *** | печное
61 | ул.Луначарского 81 | 466.4 | *** | печное
62 | ул.Луначарского 83 | 396.5 | *** | печное
63 | ул.Луначарского 84 | 1354 | *** | отопл.
64 | ул.Луначарского 86 | 474.1 | *** | отопл.
65 | ул.Луначарского 91 | 470.4 | *** | печное
66 | ул.Луначарского 92 | 470.9 | *** | отопл.
67 | ул.Луначарского 93 | 512.9 | *** | печное
68 | ул.Луначарского 94 | 470.5 | *** | отопл.
69 | ул.Луначарского 112 | 479.1 | *** | отопл.
70 | ул.Луначарского 126 | 4514.8 | *** | отопл.
71 | ул.М-Горького 2 | 576.3 | *** | печное
72 | ул.М-Горького 2а | 394.1 | *** | печное
73 | ул.М-Горького 4 | 596.9 | *** | печное
74 | ул.М-Горького 4а | 388.4 | *** | печное
75 | ул.М-Горького 5 | 535 | *** | печное
76 | ул.М-Горького 6 | 582.7 | *** | печное
77 | ул.М-Горького 6а | 396.7 | *** | печное
78 | ул.М-Горького 8 | 353.3 | *** | печное
79 | ул.М-Горького 12 | 348 | *** | печное
80 | ул.М-Горького 29 | 618.5 | *** | отопл.
81 | ул.Малышева 2б | 672.2 | *** | отопл.
82 | ул.Мира 36 | 470.1 | *** | отопл.
83 | ул.Мира 36а | 465.4 | *** | отопл.
84 | ул.Мира 50а | 1295.2 | *** | отопл.
85 | ул.Мира 53 | 1379.5 | *** | отопл.
86 | ул.Мира 56 | 2538.9 | *** | отопл.
87 | ул.Мира 66 | 3417.7 | *** | отопл.
88 | ул.Мира 72 | 4831.7 | *** | отопл.
89 | пр.Нахимова 15 | 338.3 | *** | печное
90 | пр.Нахимова 19 | 399.3 | *** | печное
91 | пр.Нахимова 24 | 3435.9 | *** | отопл.
92 | ул.Почтамтская 23 | 906.8 | *** | отопл.
93 | ул.Попова 6а | 453.7 | *** | отопл.
94 | ул.Попова 8 | 463.6 | *** | отопл.
95 | ул.Попова 12 | 839.2 | *** | отопл.
96 | ул.Попова 14 | 494.2 | *** | отопл.
97 | ул.Свердлова 3 | 790.4 | *** | отопл.
98 | ул.Свердлова 4 | 450.9 | *** | отопл.
99 | ул.Сведлова 6 | 818.6 | *** | отопл.
100 | ул.Свердлова 6а | 458.3 | *** | отопл.
101 | ул.Серова 17 | 490.1 | *** | отопл.
102 | ул.Серова 19 | 482.1 | *** | отопл.
103 | ул.Свободы 40 | 525.5 | *** | отопл.
104 | ул.Свободы 104 | 1093.4 | *** | отопл.
105 | ул.Свободы 141 | 946.5 | *** | отопл.
106 | ул.Советская 119 | 619.8 | *** | отопл.
107 | ул.Советская 123 | 531.1 | *** | отопл.
108 | ул.Советская 127 | 400.1 | *** | отопл.
109 | ул.Угольщиков 77 | 510.7 | *** | печное
110 | ул.Угольщиков 79 | 479.7 | *** | печное
111 | ул.Угольщиков 81 | 478.9 | *** | печное
112 | ул.Чайковского 44а | 368.3 | *** | отопл.
113 | ул.Чайковского 46 | 353.7 | *** | печное
114 | ул.Чайковского 48-3,4 | 53.2 | *** | печное
115 | ул.Чайковского 147 | 479.6 | *** | печное
116 | ул.Чернышевского 40 | 526.4 | *** | печное
117 | ул.Федорова 3 | 402.7 | *** | отопл.
118 | пер.Школьный 2 | 527.4 | *** | печное
119 | пер.Школьный 4 | 510.5 | *** | печное
120 | пер.Школьный 6 | 532.7 | *** | печное
|  | 94342.6 |  |  | 196477.8
56 |  | 64836 | отопл
64 |  | 29506.6 | печное
1.08.17г.
1 | ул.Заречная 4 | 119.9 | *** | печное
2 | ул.Карпинского 18 | 2006.2 | *** | отопл.
3 | ул.Карпинского 19 | 2824.5 | *** | отопл.
4 | ул.Карпинского 20а | 1272.3 | *** | отопл.
5 | ул.Калинина 22 | 106.3 | *** | печное
6 | ул.Калинина 28 | 159.9 | *** | печное
7 | ул.Колхозная 51 | 2978.2 | *** | отопл.
8 | ул.Коммунаров 5 | 128.4 | *** | печное
9 | ул.Коммунаров 50 | 777.2 | *** | печное
10 | ул.Куйбышева 32 | 4588.1 | *** | отопл.
11 | ул.Ленина 76 | 793.5 | *** | отопл.
12 | ул.Ленина 84 | 478.8 | *** | отопл.
13 | ул.Ленина 110 | 5849.4 | *** | отопл.
14 | ул.Луначарского 82 | 1796.6 | *** | отопл.
15 | ул.Луначарского 124 | 4574.5 | *** | отопл.
16 | ул.Луначарского 128 | 5243.6 | *** | отопл.
17 | ул.М-Горького 13 | 7780.2 | *** | отопл.
18 | ул.Малышева 16 | 121.9 | *** | печное
19 | ул.Малышева 18 | 162 | *** | печное
20 | ул.Малышева 20 | 132.5 | *** | печное
21 | ул.Мира 6 | 9868.4 | *** | отопл.
22 | ул.Мира 8 | 4518.7 | *** | отопл.
23 | ул.Мира 14 | 2076.8 | *** | отопл.
24 | ул.Мира 38 | 458.4 | *** | отопл.
25 | ул.Мира 38а | 452.2 | *** | отопл.
26 | ул.Мира 40 | 753.3 | *** | отопл.
27 | ул.Мира 49 | 1288.8 | *** | отопл.
28 | ул.Мира 57 | 1810.3 | *** | отопл.
29 | ул.Мира 62 | 6875.2 | *** | отопл.
30 | ул.Мира 64 | 2796.2 | *** | отопл.
31 | ул.Мира 65а | 2062.5 | *** | отопл.
32 | ул.Мира 97 | 3252.8 | *** | отопл.
33 | ул.Мира 80 | 2632.1 | *** | отопл.
34 | пр.Нахимова 17 | 579.8 | *** | отопл.
35 | пр.Нахимова 19а | 407.4 | *** | отопл.
36 | пр.Нахимова 28 | 3399 | *** | отопл.
37 | ул.Некрасова 81 | 4438.4 | *** | отопл.
38 | ул.Осипенко 49 | 116.2 | *** | печное
39 | ул.Попова 3 | 385.4 | *** | печное
40 | ул.Попова 4 | 465.4 | *** | отопл.
41 | ул.Попова 6 | 781.2 | *** | отопл.
42 | ул.Почтамтская 25 | 511.9 | *** | отопл.
43 | ул.Почтамтская 31 | 1345.9 | *** | отопл.
44 | ул.Пушкина 7 | 255.5 | *** | печное
45 | ул.Пушкина 16 | 187.7 | *** | печное
46 | ул.Советская 96 | 5925.6 | *** | отопл.
47 | ул.Трудовая 40 | 3834.5 | *** | отопл.
48 | ул.Челюскинцев 40 | 903.9 | *** | отопл.
49 | ул.2Южная 1а | 405.8 | *** | печное
104683.3
36 |  | 101624.6 | отопл |  | 232 | 301161.1
13 |  | 3058.7 | печное
15.08.17г.
1 | ул.Куйбышева 38 | 1289.8 | *** | отопл.
2 | ул.Куйбышева 52 | 2487.9 | *** | отопл.
3 | ул.Лермонтова 17 | 6180.2 | *** | отопл.
4 | ул.Лесопильная 44 | 3648 | *** | отопл.
5 | ул.Лесопильная 65 | 405 | *** | отопл.
6 | ул.Лесопильная 71 | 3540.8 | *** | отопл.
7 | ул.Лесопильная 139 | 2003.9 | *** | отопл.
8 | ул.Луначарского 114 | 5960.4 | *** | отопл.
9 | ул.Луначарского 130 | 6040.3 | *** | отопл.
10 | ул.Мира 4 | 4870.9 | *** | отопл.
11 | ул.Мира 45 | 5821 | *** | отопл.
12 | ул.Мира 45а | 2470.3 | *** | отопл.
13 | ул.Мира 68 | 4516 | *** | отопл.
14 | ул.Мира 70 | 4516.4 | *** | отопл.
15 | ул.Мира 74 | 3741.7 | *** | отопл.
16 | ул.Мира 76 | 4892.4 | *** | отопл.
17 | ул.Мира 81 | 3587.4 | *** | отопл.
18 | ул.Мира 83 | 3347.6 | *** | отопл.
19 | ул.Мира 91 | 1795 | *** | отопл.
20 | ул.Мира 95 | 3482 | *** | отопл.
21 | пр.Нахимова 20 | 3527.9 | *** | отопл.
22 | пр.Нахимова 26 | 3400.6 | *** | отопл.
23 | ул.Первомайская 42 | 280.3 | *** | печное
24 | ул.Первомайская 61 | 4863.7 | *** | отопл.
25 | ул.Пролетарская 66 | 3311.1 | *** | отопл.
26 | ул.Пролетарская 69 | 4064.4 | *** | отопл.
27 | ул.Пролетарская 71 | 4629.7 | *** | отопл.
28 | ул.Попова 12а | 497.3 | *** | отопл.
29 | ул.Свердлова 7 | 1593.7 | *** | отопл.
30 | ул.Свободы 139 | 1283.1 | *** | отопл.
31 | ул.Советская 115 | 263.3 | *** | отопл.
32 | ул.Советская 117 | 418.2 | *** | отопл.
33 | ул.Уральская 40 | 3499.9 | *** | отопл.
34 | ул.Угольщиков 75 | 453.3 | *** | печное | 266 | 407844.6
***
106683.5
32 |  | 105949.9 | отопление
2 |  | 733.6 | печеное
01.09.17г.
1 | ул.8Марта 40 | 1325.4 | *** | отопл.
2 | ул.8Марта 43 | 4660 | *** | отопл.
3 | ул.8Марта 44 | 500.6 | *** | отопл.
4 | ул.8Марта 46 | 1322.4 | *** | отопл.
5 | ул.8Марта 52 | 1357.9 | *** | отопл.
6 | ул.8Марта 58 | 3180.3 | *** | отопл.
7 | ул.8Марта 60 | 2035.2 | *** | отопл.
8 | ул.8Марта 66 | 2810.56 | *** | отопл.
9 | ул.8Марта 70 | 3366.5 | *** | отопл.
10 | ж/д поселок 9 | 411.9 | *** | печное
11 | ул.Горняков 39 | 964.4 | *** | отопл.
12 | ул.Калинина 69а | 313.2 | *** | печное
13 | ул.Карпинского 28 | 2567.9 | *** | отопл.
14 | ул.Карпинского 30 | 4813.4 | *** | отопл.
15 | ул.Ким 17 | 802.6 | *** | отопл.
16 | ул.Колхозная 53 | 3539.7 | *** | отопл.
17 | ул.Коммунаров 47 | 516.5 | *** | печное
18 | ул.Коммунаров 49 | 504.5 | *** | печное
19 | ул.Кубышева 34 | 2045.4 | *** | отопл.
20 | ул.Ленина 44 | 450 | *** | печное
21 | ул.Ленина 46 | 626.5 | *** | печное
22 | ул.Ленина 48 | 520 | *** | печное
23 | ул.Ленина 92 | 344.2 | *** | печное
24 | ул.Ленина 114 | 7840.4 | *** | отопл.
25 | ул.Лесопильная 18 | 502.3 | *** | печное
26 | ул.Лермонтова 2 | 389.9 | *** | печное
27 | ул.Лермонтова 5 | 411 | *** | печное
28 | ул.Лермонтова 6 | 383.6 | *** | печное
29 | ул.Лермонтова 9 | 404.4 | *** | печное
30 | ул.Луначарского 32 | 610.3 | *** | отопл.
31 | ул.Луначарского 34 | 473.8 | *** | отопл.
32 | ул.Луначарского 65а | 462.1 | *** | печное
33 | ул.Луначарского 69 | 382 | *** | печное
34 | ул.Луначарского 70 | 1761.4 | *** | отопл.
35 | ул.Луначарского 72 | 629 | *** | отопл.
36 | ул.Луначарского 74 | 2020.2 | *** | отопл.
37 | ул.Луначарского 79а | 594.5 | *** | печное
38 | ул.Луначарского 90а | 600.6 | *** | отопл.
39 | ул.Луначарского 102 | 329.1 | *** | печное
40 | ул.Луначарского 104 | 506.5 | *** | печное
41 | ул.Луначарского 106 | 529.1 | *** | печное
42 | ул.М-горького 3 | 519.8 | *** | печное
43 | ул.Малышева 45 | 722.9 | *** | отопл.
44 | ул.Малышева 47 | 715.2 | *** | отопл.
45 | ул.Малышева 49 | 746.7 | *** | отопл.
46 | ул.Мира 26 | 519.2 | *** | печное
47 | ул.Мира 42 | 1498 | *** | отопл.
48 | ул.Мира 44 | 2170.2 | *** | отопл.
49 | ул.Мира 50 | 1807.8 | *** | отопл.
50 | ул.Мира 54 | 2557.8 | *** | отопл.
51 | ул.Мира 59 | 1817.5 | *** | отопл.
52 | ул.Мира 67 | 3136.2 | *** | отопл.
53 | ул.Мира 85 | 3450.3 | *** | отопл.
54 | ул.Мира 87 | 3446 | *** | отопл.
55 | ул.Мира 89 | 2497.4 | *** | отопл.
56 | пр.Нахимова 22 | 3453.5 | *** | отопл.
57 | ул.Некрасова 41 | 4635.2 | *** | отопл.
58 | ул.Некрасова 85 | 3183.9 | *** | отопл.
59 | ул.Попова 5 | 382 | *** | печное
60 | ул.Попова 9 | 372.9 | *** | печное
61 | ул.Попова 11 | 377.5 | *** | печное
62 | ул.Свердлова 1 | 479.6 | *** | отопл.
63 | ул. 8 марта, 36 | 4248.4
|  | 100547.26 | *** |  | 329 | 508391.86
39 |  | 89794.6 | отопл
24 |  | 10752.7 | печное
Всего:
329 | S общая | 508391.86
329 домов
215
| Начальник ПТО |  | Долгирев А.М.
215 | с отоплением | 448386.8