## План-зима 2014г.
| Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
| Директор ООО "Управляющая |  |  |  | Генеральный директор
| компания "Дом" |  |  |  | ООО "ЖКС"Карпинский"
| А.Ю.Пильников |  |  |  | Е.В.Веккер
| " " | 2014г. |  |  | " " |  | 2014г.
П л а н
мероприятий по подготовке муниципального жилого фонда к зиме 2014-2015г.
№п/п | Адрес жилого дома | Срок выпонения | Наименование работ | Ед-ца измерения | Объём работ | Трудозат-ты, ч/ч | Стоимость, рубл.
1 | ул.8Марта 32 | июнь | [5 empty] | 1 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт эл.щитов | шт. | 3 | 3.62 | 872.62
|  |  | ремонт задвижек ф100 | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт задвижек ф80 | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт задвижек ф50 | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 20 | 4.6 | 2587.08
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 10 | 9.32 | 4136.2
|  |  | замена труб системы отопления ф50 | м/п | 3 | 3.83 | 1865.16
|  |  | замена задвижек ф50 | шт. | 2 | 7.08 | 6119.37
| кв.61,85,114 |  | герметизация балконных козырьков пеной | м/п | 10 | 3.38 | 4263.62
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 10 | 3.12 | 809.18
| кв.12,100,104,110 |  | герметизация швов пеной | м/п | 48 | 16.21 | 20464.74
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 48 | 14.96 | 3884.21
| кв.54 |  | герметизация t шва | м/п | 12 | 7.94 | 7316.62
| Итого: | [5 empty] | 65950.16
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 8322.3
| Итого: | [5 empty] | 10000.75
2 | ул.8Марта 40 | июль | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| кв.16 |  | монтаж сайдинга | кв.м. | 4 | 5.62 | 7834.5
| Итого: | [5 empty] | 8351.92
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 3 | 1560.43
| Итого: | [5 empty] | 1560.43
3 | ул.8Марта 42 | июль
| Текущий ремонт: |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 3 | 1560.43
| Итого: | [5 empty] | 1560.43
4 | ул.8Марта 43 | июль | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3377.79
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 769.31
|  |  | ремонт эл.щитов | шт. | 3 | 3.62 | 872.62
| кв.78,91 |  | герметизация швов пеной | м/п | 18 | 6.08 | 7722.14
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 18 | 5.61 | 1465.68
| кв.80 |  | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 40 | 25.24 | 20111.28
|  |  | герметизация примыканий мет.свесов | м/п | 6 | 2.03 | 2012.68
| Итого: | [5 empty] | 36331.5
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
5 | ул.8Марта 44 | июль
| Текущий ремонт: |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 3 | 1560.43
| Итого: | [5 empty] | 1560.43
6 | ул.8Марта 46 | май | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| кв.12 |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 3493.53
|  |  | смена обделок из листовой стали к п/труб. | м/п | 2.2 | 2.21 | 726.42
| Итого: | [5 empty] | 4737.37
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
7 | ул.8Марта 48 | июль | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
8 | ул.8Марта 50 | июль
| Текущий ремонт: |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
|  |  | ремонт дощатого пола со сменой лаг | кв.м. | 9 | 17.91 | 12478.38
|  |  | ремонт штукатурки стен | кв.м. | 12.5 | 22.58 | 5903.43
|  |  | ремонт штукатурки откосов | кв.м. | 1.5 | 6.61 | 1674.69
|  |  | перетирка штукатурки | кв.м. | 15 | 4.84 | 996.46
| Итого: | [5 empty] | 21570.38
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 3 | 1560.43
| Итого: | [5 empty] | 1560.43
9 | ул.8Марта 52 | июль | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
10 | ул.8Марта 54 | август | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
|  |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 12 | 11.21 | 5207.87
|  |  | ремонт примыканий кровли к п/трубам | м/п | 6 | 6.02 | 1969.05
| Итого: | [5 empty] | 9656.97
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3960.19
11 | ул.8Марта 56 | август | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 10 | 2.3 | 1293.51
|  |  | замена труб системы отопления ф50 | м/п | 2 | 2.55 | 1243.37
|  |  | ремонт бетонного пола | кв.м. | 6 | 3.21 | 1614.91
|  |  | заделка выбоин в полах цементных | 1место | 15 | 7.03 | 1855.08
| кв.1 |  | разбивка швов | м/п | 10 | 1.8 | 1057.27
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 10 | 3.38 | 4290.17
|  |  | заделка швов цементным раствором | м/п | 10 | 3.12 | 814.21
| Итого: | [5 empty] | 15576.38
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
12 | ул.8Марта 58 | август | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
|  |  | ремонт бетонного пола | кв.м. | 8 | 4.28 | 2153.12
| кв.40 |  | разбивка швов | м/п | 10 | 1.8 | 1057.27
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 10 | 3.38 | 4290.17
|  |  | заделка швов цементным раствором | м/п | 10 | 3.12 | 814.21
| Итого: | [5 empty] | 12757.46
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
13 | ул.8Марта 60 | август | [5 empty] | 1 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
|  |  | замена вентилей | шт. | 2 | 1.86 | 827.18
| Итого: | [5 empty] | 3048.49
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
14 | ул.8Марта 66 | июнь | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 8 | 27.82 | 6815.58
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
|  |  | замена вентилей | шт. | 6 | 7.11 | 3547.7
|  |  | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 10.78 | 5696.09
|  |  | замена задвижек ф50 | шт. | 4 | 14.17 | 12238.66
|  |  | замена задвижек ф80 | шт. | 2 | 9.71 | 8970.51
|  |  | смена конька | м/п | 24 | 6.23 | 3919.68
|  |  | ремонт дверных полотен | шт. | 4 | 0.41 | 240.53
| кв.40 |  | герметизация швов пеной | м/п | 12 | 4.05 | 5116.25
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 12 | 3.74 | 970.98
| Итого: | [5 empty] | 48550.81
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
| Итого: | [5 empty] | 5839.6
15 | ул.8Марта 68 | август | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 8 | 27.82 | 6815.58
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 10 | 2.3 | 1293.51
|  |  | замена вентилей ф25 | шт. | 6 | 7.11 | 3547.7
|  |  | замена труб системы отопления ф50 | м/п | 8 | 10.21 | 4973.68
|  |  | замена задвижек ф50 | шт. | 4 | 14.17 | 12238.66
|  |  | замена задвижек ф80 | шт. | 2 | 9.71 | 8970.51
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 12 | 4.05 | 5116.25
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 12 | 3.74 | 970.98
|  |  | смена конька | м/п | 24 | 6.23 | 3919.68
|  |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 3471.91
|  |  | ремонт дверных полотен | шт. | 4 | 0.41 | 240.53
| Итого: | [5 empty] | 51558.99
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
| Итого: | [5 empty] | 5839.6
16 | ул.8Марта 70 | август | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 8 | 27.82 | 6815.58
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 16 | 3.68 | 2069.67
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
| Итого: | [5 empty] | 10539.69
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
17 | ул.8Марта 79 | июнь | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
|  |  | замена задвижек ф80 | шт. | 2 | 9.71 | 8970.51
| кв.14 |  | герметизация швов пеной | м/п | 12 | 4.05 | 5116.25
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 12 | 3.74 | 970.98
| Итого: | [5 empty] | 19241.76
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
18 | ул.9Мая 1 | май | [5 empty] | 2 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
| Итого: | [5 empty] | 1703.89
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 2.5 | 1300.36
| Итого: | [5 empty] | 1300.36
19 | ул.9Мая 5 | май | [5 empty] | 2 | 3
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
| Итого: | [5 empty] | 1703.89
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 2.5 | 1300.36
| Итого: | [5 empty] | 1300.36
20 | ул.Горняков 39 | июнь | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
| Итого: | [5 empty] | 4134.49
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
21 | ул.Горняков 40 | июнь | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | замена труб системы ГВС ф40 | м/п | 10 | 13.96 | 9005.65
| Итого: | [5 empty] | 14067.95
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
22 | пр.Декабристов 10 | август
Текущий ремонт:
| 1под. |  | смена дощатых ступеней | шт. | 2 | 7.33 | 1844.37
|  |  | смена досок в полах | м/п | 12 | 8.09 | 2719.61
| Итого: | [5 empty] | 4563.98
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
23 | ул.Заречная 4 | август | [5 empty] | 1
| Текущий ремонт: |  | ремонт оголовков печных труб | шт. | 2 | 2.9 | 830.8
| Итого: | [5 empty] | 830.8
24 | ул.Калинина 28 | август | [5 empty] | 1
| Текущий ремонт: |  | ремонт оголовков печных труб | шт. | 3 | 4.35 | 1246.17
| Итого: | [5 empty] | 1246.17
25 | ул.Калинина 69а | июль | [5 empty] | 1
| Текущий ремонт: |  | ремонт сл.окна | шт. | 1 | 8 | 1900.83
|  |  | смена конька | м/п | 12 | 3.11 | 1959.91
| Итого: | [5 empty] | 3860.74
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 2 | 8 | 1900.83
| Итого: | [5 empty] | 1900.83
26 | ул.Карпинского 11 | май
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 2221.31
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
27 | ул.Карпинского 13 | июль | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
| 1,2,3под. |  | окантовка крылец мет.уголком | т | 0.063 | 5.27 | 4652.94
|  |  | ремонт бетонного крыльца | кв.м. | 22 | 8.38 | 11873.11
|  |  | ремонт штукатурки торцов кыльца | кв.м. | 3 | 5.42 | 1416.81
| Итого: | [5 empty] | 17942.86
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 5 | 2600.72
| Итого: | [5 empty] | 2600.72
28 | ул.Карпинского 15 | май
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 2 | 0.46 | 258.67
| Итого: | [5 empty] | 1962.56
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
29 | ул.Карпинского 17 | май | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
|  |  | ремонт эл.щитов | шт. | 2 | 2.41 | 581.88
| Итого: | [5 empty] | 4507.16
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 5 | 2600.72
| Итого: | [5 empty] | 2600.72
30 | ул.Карпинского 18 | май
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
|  |  | ремонт эл.щитов | шт. | 3 | 3.62 | 872.62
| Итого: | [5 empty] | 4797.9
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
31 | ул.Карпинского 19 | июнь | [5 empty] | 1 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
| Итого: | [5 empty] | 2480.05
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
32 | ул.Карпинского 20 | [6 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: | июнь | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
|  |  | замена труб системы ХВС ф25 | м/п | 2 | 2.18 | 1334.98
|  |  | ремонт эл.щитов | шт. | 3 | 3.62 | 872.62
| Итого: | [5 empty] | 4687.65
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
33 | ул.Карпинского 20а | июнь | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| чердак |  | ремонт сл./окон | шт. | 2 | 8 | 1900.83
|  |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 3471.91
| подвал |  | ремонт штукатурки дверных откосов | кв.м. | 1 | 4.41 | 1109.53
| 2под. |  | замена козырька над подъездом | кв.м. | 2.9 | 10.36 | 6257.71
| Итого: | [5 empty] | 14961.29
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
|  |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
| Итого: | [5 empty] | 3759.03
34 | ул.Карпинского 24 | июнь | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 3925.28
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
35 | ул.Карпинского 26 | июнь | [5 empty] | 1 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 2221.31
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
36 | ул.Карпинского 28 | июнь | [5 empty] | 1 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 2221.31
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
37 | ул.Карпинского 30 | июнь
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
| Итого: | [5 empty] | 6146.58
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 8322.3
| Итого: | [5 empty] | 8322.3
38 | ул.Ким 17 | май | [5 empty] | 1 | 3
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
39 | ул.Клубная 4 | июль | [5 empty] | 1
| Текущий ремонт: |  | ремонт оголовков п/труб | шт. | 2 | 2.9 | 830.8
| чердак |  | ремонт сл./окон | шт. | 1 | 4 | 950.52
| Итого: | [5 empty] | 1781.32
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 0.6 | 1.32 | 503.64
| Итого: | [5 empty] | 503.64
40 | ул.Колхозная 43 | июнь | [5 empty] | 2 | 3
| Текущий ремонт: |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 10 | 9.34 | 4366.92
|  |  | смена конька | м/п | 15 | 8.75 | 6594.23
|  |  | смена обделок из листовой стали | м/п | 6.6 | 6.62 | 2179.41
| Итого: | [5 empty] | 13140.56
41 | ул.Колхозная 51 | июнь
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 12 | 2.76 | 1552.25
|  |  | замена вентилей | шт. | 6 | 5.59 | 2481.69
|  |  | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 4 | 7.18 | 3797.44
|  |  | замена задвижек ф100 | шт. | 2 | 9.71 | 10352.98
|  |  | замена труб системы отопления ф20 | м/п | 4 | 4.11 | 1455.38
| Итого: | [5 empty] | 24751.49
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
42 | ул.Колхозная 53 | июнь
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 14 | 3.22 | 1810.92
|  |  | замена вентилей | шт. | 8 | 7.45 | 3308.88
|  |  | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 8 | 14.37 | 7594.4
|  |  | замена задвижек ф100 | шт. | 2 | 9.71 | 10352.98
|  |  | замена труб системы отопления ф20 | м/п | 8 | 8.22 | 2910.84
| кв.44 |  | герметизация козырка над балконом | м/п | 6 | 2.03 | 2558.17
| Итого: | [5 empty] | 33647.94
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
43 | ул.Коммунаров 47 | июнь | [5 empty] | 1 | 3
| Текущий ремонт: |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 10 | 9.34 | 4339.89
| Итого: | [5 empty] | 4339.89
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 0.6 | 1.32 | 503.64
| Итого: | [5 empty] | 503.64
44 | ул.Коммунаров 49 | июнь | [5 empty] | 1 | 3
| Текущий ремонт: |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 3471.91
| Итого: | [5 empty] | 3471.91
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 0.6 | 1.32 | 503.64
| Итого: | [5 empty] | 503.64
44 | ул.Коммунаров 51 | июнь | [5 empty] | 1 | 3
| Текущий ремонт: |  | ремонт дверного полотна | шт. | 2 | 6.07 | 1531.17
|  |  | ремонт оголовков п/труб | шт. | 2 | 2.9 | 830.8
| Итого: | [5 empty] | 2361.97
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 0.6 | 1.32 | 503.64
| Итого: | [5 empty] | 503.64
45 | ул.Коммунаров 53а | август | [5 empty] | 2 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт штукатурки фасада | кв.м. | 15 | 42.42 | 10058.38
|  |  | ремонт штукатурки цоколя | кв.м. | 20 | 46.42 | 11365.65
|  |  | ремонт штукатурки карниза | кв.м. | 6 | 25.93 | 6756.16
| Итого: | [5 empty] | 28180.19
46 | ул.Куйбышева 32 | июль | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 10 | 2.3 | 1293.51
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | замена труб системы ХВС ф80 | м/п | 15 | 30.15 | 21098.06
| Итого: | [5 empty] | 27453.87
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
47 | ул.Куйбышева 34 | июль | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 3925.28
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
48 | ул.Куйбышева 36 | август | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
|  |  | замена водосточных труб | м/п | 50 | 21.16 | 28425.51
|  |  | отмётов | шт. | 8 | 4.89 | 3167.83
|  |  | ремонт водосточных труб | м/п | 40 | 27.78 | 6027.19
| Итого: | [5 empty] | 39841.84
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
49 | ул.Куйбышева 38 | июль | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
|  |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 10 | 9.34 | 4339.89
| чердак |  | ремонт сл.окон | шт. | 2 | 8 | 1900.83
|  |  | установка водосточных труб | м/п | 20 | 8.46 | 11299.81
|  |  | отмётов | шт. | 6 | 3.66 | 2361.29
| Итого: | [5 empty] | 25530.99
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
|  |  | прочистка дымохода вертикального | м/п | 24 | 2.55 | 557.05
|  |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
| Итого: | [5 empty] | 4517.24
50 | ул.Куйбышева 40 | июль | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 3925.28
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
51 | ул.Куйбышева 42 | июль | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 3925.28
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
52 | ул.Куйбышева 52 | июль | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 8 | 27.82 | 6815.58
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 12 | 2.76 | 1552.25
|  |  | замена вентилей | шт. | 6 | 5.59 | 2481.69
|  |  | замена задвижек ф50 | шт. | 8 | 28.34 | 24477.33
|  |  | замена труб системы отопления ф50 | м/п | 6 | 7.66 | 3730.24
|  |  | замена труб системы ГВС ф40 | м/п | 4 | 5.58 | 3602.27
|  |  | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 2 | 3.59 | 1898.65
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 18 | 6.08 | 7674.35
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 18 | 5.61 | 1456.61
| Итого: | [5 empty] | 53688.97
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
53 | ул.Ленина 80 | май | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
| кв.5 |  | смена балки | м/п | 4.5 | 5.63 | 2388.97
|  |  | ремонт дощатого пола | кв.м. | 3 | 2.41 | 2052.42
| Итого: | [5 empty] | 4441.39
54 | ул.Ленина 82а | май | [5 empty] | 2
| кв.9 |  | разборка кровли сарая | кв.м. | 12 | 9.1 | 2343.87
|  |  | устройство обрешётки сплошной из досок | кв.м. | 12 | 4.39 | 2535.17
|  |  | устройство кровли из рулонных материалов | кв.м. | 12 | 0.62 | 940.1
| Итого: | [5 empty] | 5819.14
55 | ул.Ленина 107 | май | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 12 | 11.21 | 5240.3
|  |  | смена конька | м/п | 12 | 7 | 5275.37
| Итого: | [5 empty] | 10515.67
56 | ул.Ленина 110 | июль | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек ф50 | шт. | 10 | 34.78 | 8519.47
|  |  | ремонт задвижек ф80 | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт задвижек ф100 | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 25 | 5.75 | 3233.84
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 18 | 16.77 | 7445
|  |  | замена задвижек ф50 | шт. | 8 | 28.34 | 24477.33
|  |  | замена труб системы отопления ф50 | м/п | 16 | 20.42 | 9947.3
|  |  | замена труб системы отопления ф80 | м/п | 10 | 14.95 | 9478.18
| кв.84,95,90 |  | разбивка швов перфоратором | м/п | 30 | 5.4 | 3171.68
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 30 | 10.13 | 12870.18
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 30 | 9.35 | 2442.71
| кв.54,73 |  | герметизация балконных козырьков | м/п | 12 | 0.72 | 1191.67
| Итого: | [5 empty] | 91296.97
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
57 | ул.Ленина 121 | август | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
| кв.6 |  | разборка межэтажного перекрытия | кв.м. | 1 | 1.54 | 368.26
|  |  | устройство бетонных покрытий | кв.м. | 1 | 0.53 | 269.21
|  |  | ремонт штукатурки полока | кв.м. | 1.2 | 3 | 820.26
| кв.7 |  | утепление чердачного перекрытия | кв.м. | 30 | 24.12 | 12304.99
| Итого: | [5 empty] | 13762.72
58 | ул.Ленина 123 | август
Текущий ремонт:
| кв.5 |  | утепление чердачного перекрытия | кв.м. | 20 | 16.08 | 8203.31
| Итого: | [5 empty] | 8203.31
59 | ул.Ленина 114 | июль | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 12 | 41.73 | 10223.5
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 15 | 3.45 | 1940.26
|  |  | замена вентилей | шт. | 8 | 7.45 | 3308.88
| подъезд-кв.130 |  | замена водосточной трубы | м/п | 15 | 10.68 | 17061.44
| кв.75 |  | разбивка швов перфоратором | м/п | 15 | 2.7 | 1585.8
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 15 | 5.06 | 6435.12
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 15 | 4.67 | 1221.39
| кв.21 |  | герметизация балконного козырька | м/п | 6 | 2.03 | 2022.5
| кв.21 |  | герметизация швов пеной | м/п | 18 | 6.08 | 7722.14
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 18 | 5.61 | 1465.68
|  |  | утепление стены хоз.помещения | куб.м. | 0.02 | 0.6 | 406.22
| Итого: | [5 empty] | 53392.93
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 20 | 10402.88
| Итого: | [5 empty] | 10402.88
60 | ул.Лермонтова 14 | август | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 2 | 0.46 | 258.67
|  |  | замена дверного блока | кв.м. | 2.84 | 7.03 | 11301.19
|  |  | ремонт бетонного пола в тамбуре | кв.м. | 3 | 1.79 | 1107.45
|  |  | ремонт бетонного крыльца | кв.м. | 2.5 | 0.96 | 1349.27
| кв.1,5 |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 6 | 5.6 | 2620.08
| Итого: | [5 empty] | 18340.55
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 3 | 1560.43
| Итого: | [5 empty] | 1560.43
61 | ул.Лермонтова 17 | август | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | замена труб системы отопления ф50 | м/п | 4 | 5.11 | 2486.81
| 2подвал |  | замена труб системы ХВС ф50 | м/п | 15 | 23.27 | 15968.7
|  |  | замена труб системы ГВС ф50 | м/п | 10 | 15.51 | 10645.83
| 2под. |  | герметизация водосточной воронки | шт. | 1 | 4.9 | 2700.05
| Итого: | [5 empty] | 31801.39
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 20 | 10402.88
| Итого: | [5 empty] | 12081.33
62 | ул.Лесопильная 12 | июнь | [5 empty] | 1 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 6 | 5.6 | 2603.87
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
| Итого: | [5 empty] | 6787.89
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
|  |  | остекление | кв.м. | 0.6 | 1.32 | 503.64
| Итого: | [5 empty] | 2584.22
63 | ул.Лесопильная 18 | июнь | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 6 | 5.6 | 2603.87
| Итого: | [5 empty] | 2603.87
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 0.6 | 1.32 | 503.64
| Итого: | [5 empty] | 503.64
64 | ул.Лесопильная 44 | июнь | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 10 | 2.3 | 1293.51
| 3под. |  | устройство поручня на крыльце | т | 0.0194 | 1.3 | 1420.59
| Итого: | [5 empty] | 6121.96
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 5000.48
65 | ул.Лесопильная 67 | август | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 4 | 3.74 | 1736.02
|  |  | ремонт крышек в/ям | шт. | 2 | 0.4 | 619.88
| Итого: | [5 empty] | 2355.9
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 0.6 | 1.32 | 503.64
|  |  | прочистка дымохода вертикального | м/п | 12 | 1.28 | 278.53
| Итого: | [5 empty] | 782.17
66 | ул.Лесопильная 69 | август | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 10 | 34.78 | 8519.47
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 15 | 3.45 | 1940.26
|  |  | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 5 | 8.97 | 4746.59
|  |  | замена труб системы отопления ф50 | м/п | 10 | 12.77 | 6217.05
|  |  | замена вентилей ф25 | шт. | 10 | 11.85 | 5912.88
|  |  | замена вентилей ф15 | шт. | 10 | 9.32 | 4063.21
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
| кв.14,70 |  | герметизация балконного козырька | м/п | 6 | 2.03 | 2558.09
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 6 | 1.87 | 485.56
|  |  | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 100 | 63.1 | 63958.25
| подъезд-кв.69 |  | замена водосточной трубы | м/п | 3 | 5.08 | 2810.08
| Итого: | [5 empty] | 102865.88
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 8322.3
| Итого: | [5 empty] | 10000.75
67 | ул.Лесопильная 71 | июль | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | замена вентилей | шт. | 6 | 5.59 | 2481.69
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 12 | 2.76 | 1552.25
| кв.29 |  | герметизация кан-ной вытяжки на кровле | 1место | 1 | 2.12 | 1082.79
| Итого: | [5 empty] | 10228.48
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 10 | 5201.44
| Итого: | [5 empty] | 6879.89
68 | ул.Лесопильная 137 | июнь | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
| кв.10,11 |  | герметизация швов | м/п | 12 | 4.05 | 5116.25
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 12 | 3.74 | 970.98
|  |  | смена конька | м/п | 12 | 3.1 | 1959.91
| Итого: | [5 empty] | 8047.14
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 5 | 2600.72
| Итого: | [5 empty] | 2600.72
69 | ул.Лесопильная 139 | июнь | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
| кв.24 |  | ремонт в/канала | шт. | 1 | 4.51 | 1809.91
| Итого: | [5 empty] | 4289.96
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 5 | 2600.72
| Итого: | [5 empty] | 2600.72
70 | ул.Луначарского 32 | июль | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
| кв.5 |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 3471.91
| Итого: | [5 empty] | 5175.8
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 3 | 1560.43
|  |  | остекление | кв.м. | 0.6 | 1.32 | 403.64
| Итого: | [5 empty] | 1964.07
71 | ул.Луначарского 34 | август | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 2 | 0.46 | 258.67
|  |  | ремонт дверного полотна | шт. | 1 | 3.03 | 765.52
| Итого: | [5 empty] | 1024.19
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 3 | 1560.43
| Итого: | [5 empty] | 1560.43
72 | ул.Луначарского 58 | август | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
| 3под. |  | демонтаж ж/б козырька | шт. | 1 | 6.08 | 5288.42
|  |  | устройство мет.козырька | кв.м. | 4.5 | 7.91 | 5692.29
| Итого: | [5 empty] | 16868.62
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 10 | 5201.44
| Итого: | [5 empty] | 5201.44
73 | ул.Луначарского 59 | июнь
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт бетонного крыльца | кв.м. | 2.4 | 0.91 | 1295.18
|  |  | устройство мет.окантовки крыльца | т | 0.0076 | 0.64 | 602.66
| Итого: | [5 empty] | 3601.73
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 2.5 | 1300.36
| Итого: | [5 empty] | 1300.36
74 | ул.Луначарского 60 | август | [5 empty] | 2 | 4
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 10 | 2.3 | 1293.51
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 6 | 5.59 | 2481.69
|  |  | ремонт эл.щитов | шт. | 5 | 6.04 | 1454.57
| с 1 по 6под. |  | заделка выбоин в полах цементных | 1место | 18 | 14.36 | 4041.7
| Итого: | [5 empty] | 12679.33
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 10 | 5201.44
| Итого: | [5 empty] | 5201.44
75 | ул.Луначарского 65 | август | [5 empty] | 1 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
|  |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 12 | 11.21 | 5207.87
| Итого: | [5 empty] | 7429.18
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 3.5 | 1820.5
|  |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
| Итого: | [5 empty] | 2659.83
76 | ул.Луначарского 70 | июль | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
|  |  | ремонт фасада из сайдинга | кв.м. | 14 | 19.66 | 19504.98
| Итого: | [5 empty] | 21726.29
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 5 | 2600.72
| Итого: | [5 empty] | 2600.72
77 | ул.Луначарского 72 | май
| Текущий ремонт: |  | ремонт оголовков п/труб | шт. | 2 | 2.9 | 830.8
|  |  | ремонт бетонного крыльца | кв.м. | 4.5 | 1.5 | 2526.65
| Итого: | [5 empty] | 3357.45
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 0.6 | 1.32 | 503.64
| Итого: | [5 empty] | 503.64
78 | ул.Луначарского 74 | июль | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| 1,2,3под. |  | заделка выбоин в полах цементных | 1место | 10 | 7.98 | 2245.51
| кв.47 |  | ремонт основания балкона | кв.м. | 2 | 5.47 | 1403.91
| кв.46,47 |  | ремонт примыканий кровли к п/трубам | м/п | 8 | 2.7 | 2696.68
| Итого: | [5 empty] | 8567.41
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
79 | ул.Луначарского 74а | июль | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
|  |  | ремонт бетонного пола | кв.м. | 4 | 2.14 | 1076.63
| кв.48 |  | ремонт основания балкона | кв.м. | 2 | 5.47 | 1403.91
| Итого: | [5 empty] | 4701.85
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
80 | ул.Луначарского 76 | июль
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 2 | 0.46 | 258.67
| Итого: | [5 empty] | 258.67
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 3.5 | 1820.5
| Итого: | [5 empty] | 1820.5
81 | ул.Луначарского 78 | май | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| кв.27 |  | демонтаж ж/б печной трубы | шт. | 1 | 2.09 | 1934.98
|  |  | кирпичная кладка п/трубы | куб.м. | 0.61 | 10.46 | 6206.69
|  |  | смена обделок из листовой стали | м/п | 3.8 | 3.81 | 1254.75
|  |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 10 | 9.34 | 4366.92
| Итого: | [5 empty] | 14280.76
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
|  |  | прочистка дымохода вертикального | м/п | 84 | 8.93 | 1962.02
|  |  | прочистка дымохода горизонтального | м/п | 42 | 8.57 | 1743.95
| Итого: | [5 empty] | 6826.83
82 | ул.Луначарского 78а | июль
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
83 | ул.Луначарского 80 | июль
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
84 | ул.Луначарского 82 | август
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| кв.6 |  | ремонт к/кладки стен сарая | куб.м. | 1.2 | 48.84 | 15238.42
| Итого: | [5 empty] | 19163.7
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
85 | ул.Луначарского 84 | август | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 486
| Итого: | [5 empty] | 486
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
86 | ул.Луначарского 86 | август
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 2 | 0.46 | 258.67
| Итого: | [5 empty] | 258.67
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 3 | 1560.43
| Итого: | [5 empty] | 1560.43
87 | ул.Луначарского 90а | август | [5 empty] | 2 | 4
| кв.3 |  | ремонт вентилей | шт. | 2 | 0.46 | 258.67
| Итого: | [5 empty] | 258.67
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 3.5 | 1820.5
| Итого: | [5 empty] | 1820.5
88 | ул.Луначарского 92 | август | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 2 | 0.46 | 258.67
| Итого: | [5 empty] | 258.67
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 3 | 1560.43
| Итого: | [5 empty] | 1560.43
89 | ул.Луначарского 94 | август | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 2 | 0.46 | 258.67
| кв.4,7 |  | ремонт штукатурки фасада | кв.м. | 12 | 25.98 | 6440.62
|  |  | ремонт штукатурки откосов | кв.м. | 2 | 7.44 | 1993.8
| кв.5 |  | ремонт п/трубы | шт./кирп. | 140 | 23.78 | 6605.42
| Итого: | [5 empty] | 15298.51
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 3 | 1560.43
| Итого: | [5 empty] | 1560.43
90 | ул.Луначарского 112 | май
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
91 | ул.Луначарского 114 | август | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек ф80 | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт задвижек ф50 | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт задвижек ф100 | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 15 | 3.45 | 1940.26
|  |  | замена вентилей | шт. | 10 | 9.32 | 4136.2
|  |  | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 4 | 7.18 | 3797.44
|  |  | замена труб системы отопления ф50 | м/п | 4 | 5.11 | 2486.81
|  |  | замена труб системы ГВС | м/п | 20 | 31.03 | 2129.65
| кв.9,19,26,53,22,75 |  | герметизация швов пеной | м/п | 72 | 24.31 | 30697.31
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 72 | 22.44 | 5826.18
|  |  | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 60 | 37.86 | 38375.07
| Итого: | [5 empty] | 103020.28
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 8322.3
|  |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
| Итого: | [5 empty] | 10000.75
92 | ул.Луначарского 124 | май | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
| Итого: | [5 empty] | 6097.13
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
93 | ул.Луначарского 123 | май
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
| 1под. |  | герметизация козырька над подъездом | м/п | 4 | 1.35 | 1348.31
| Итого: | [5 empty] | 2124.47
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
94 | ул.Луначарского 126 | июнь | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
| кв.5,8,17 |  | разбивка швов перфоратором | м/п | 12 | 2.16 | 1268.75
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 12 | 4.05 | 5148.11
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 12 | 3.74 | 977.03
| Итого: | [5 empty] | 11836.58
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
95 | ул.Луначарского 128 | июнь | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 8 | 27.82 | 6815.58
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 14 | 3.22 | 1810.92
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 10 | 9.32 | 4136.2
|  |  | замена задвижек ф80 | шт. | 2 | 9.71 | 8970.51
| кв.54 |  | разбивка швов перфоратором | м/п | 12 | 2.16 | 1268.75
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 12 | 4.05 | 5148.11
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 12 | 3.74 | 977.03
| Итого: | [5 empty] | 29127.1
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 8322.3
| Итого: | [5 empty] | 8322.3
96 | ул.Луначарского 130 | июнь | [5 empty] | 1 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт эл.щитов | шт. | 5 | 6.04 | 1454.57
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 10 | 34.78 | 8519.47
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 15 | 3.45 | 1940.26
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 10 | 9.32 | 4136.2
|  |  | замена задвижек ф80 | шт. | 4 | 19.41 | 17940.89
| кв.29,44 |  | герметизация балконного козырька | м/п | 12 | 4.05 | 5116.25
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 12 | 3.74 | 970.98
| кв.90,75 |  | герметизация швов пеной | м/п | 24 | 8.1 | 10232.44
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 24 | 7.48 | 1942.04
| Итого: | [5 empty] | 52253.1
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 8322.3
|  |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
| Итого: | [5 empty] | 10000.75
97 | ул.М-Горького 13 | август | [5 empty] | 1 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт эл.щитов | шт. | 5 | 6.04 | 1454.57
|  |  | ремонт задвижек ф50 | шт. | 10 | 34.78 | 8519.47
|  |  | ремонт задвижек ф80 | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт задвижек ф100 | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 25 | 5.75 | 3233.8
|  |  | замена вентилей | шт. | 12 | 11.18 | 4963.31
|  |  | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 15 | 26.93 | 14239.57
| кв.93,102 |  | герметизация швов пеной | м/п | 12 | 4.05 | 5116.25
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 12 | 3.74 | 970.98
| кв.9,19,20,74,52 |  | герметизация швов пеной | м/п | 60 | 20.26 | 25581.06
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 60 | 18.7 | 4855.19
| Итого: | [5 empty] | 75749.92
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 24 | 12483.46
| Итого: | [5 empty] | 14161.91
99 | ул.М-Горького 29 | август | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
| кв.5 |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 10 | 9.34 | 4339.89
|  |  | ремонт оголовков п/труб | шт. | 2 | 2.9 | 830.8
| Итого: | [5 empty] | 5170.69
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
|  |  | остекление | кв.м. | 0.6 | 1.32 | 503.64
| Итого: | [5 empty] | 2584.22
100 | ул.Малышева 2б | июль
Текущий ремонт:
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 12 | 4.05 | 5116.25
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 12 | 3.74 | 970.98
| Итого: | [5 empty] | 6087.23
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
101 | ул.Малышева 45 | июнь | [5 empty] | 1 | 3
| Текущий ремонт: |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 3471.91
| Итого: | [5 empty] | 3471.91
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 0.6 | 1.32 | 503.64
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2584.22
102 | ул.Малышева 47 | июль | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 3471.91
| Итого: | [5 empty] | 3471.91
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2919.91
103 | ул.Малышева 49 | июль | [5 empty] | 1 | 3
| Текущий ремонт: |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 8 | 7.47 | 3471.91
| Итого: | [5 empty] | 3471.91
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2919.91
104 | ул.Мира 4 | июнь | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 10 | 34.78 | 8519.47
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 12 | 2.76 | 1552.25
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 8 | 7.45 | 3308.88
|  |  | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 6 | 10.78 | 5696.09
|  |  | замена труб системы отопления ф80 | м/п | 2 | 2.99 | 1895.65
|  |  | замена задвижек ф80 | шт. | 4 | 19.41 | 17940.89
| кв.44,61 |  | герметизация балконных козырьков | м/п | 12 | 4.05 | 5116.25
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 12 | 3.74 | 970.98
| 1под. |  | ремонт бетонного крыльца | кв.м. | 6 | 1.43 | 2972.09
| Итого: | [5 empty] | 47972.55
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 6241.73
|  |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
| Итого: | [5 empty] | 7920.18
105 | ул.Мира 6 | август | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 14 | 48.69 | 11927.33
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 20 | 4.6 | 2587.08
|  |  | замена труб системы водоотведения ф110 | м/п | 20 | 35.91 | 18986.44
|  |  | замена задвижек ф80 | шт. | 4 | 19.41 | 17940.89
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 14 | 13.04 | 5790.5
|  |  | замена задвижек ф50 | шт. | 8 | 28.34 | 24477.33
|  |  | замена труб системы отопления ф76 | м/п | 20 | 29.9 | 18956.49
| кв.104 |  | герметизация балконного козырька | м/п | 6 | 0.36 | 595.87
|  |  | ремонт штукатурки козырька | кв.м. | 2 | 4.64 | 1136.55
| кв.148 |  | разбивка швов перфоратором | м/п | 10 | 1.8 | 1057.27
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 10 | 3.38 | 4290.17
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 10 | 3.12 | 814.21
| кв.132 |  | утепление стены | кв.м. | 3.2 | 6.08 | 3675.01
| Итого: | [5 empty] | 112235.14
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 24 | 12483.46
| Итого: | [5 empty] | 12483.46
106 | ул.Мира 8 | июль | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
| кв.29,132 |  | разбивка швов перфоратором | м/п | 15 | 2.7 | 1585.8
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 15 | 5.06 | 6435.12
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 15 | 4.67 | 1221.39
| Итого: | [5 empty] | 15339.44
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
107 | ул.Мира 34 | июнь | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 2 | 0.46 | 258.67
| Итого: | [5 empty] | 258.67
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
108 | ул.Мира 36 | июнь | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 2 | 0.46 | 258.67
| кв.7 |  | ремонт штукатурки оконных откосов | кв.м. | 1.3 | 4.83 | 1296
|  |  | ремонт штукатурки фасада | кв.м. | 2 | 4.64 | 1136.55
| Итого: | [5 empty] | 2691.22
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
109 | ул.Мира 36а | июнь
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 2 | 0.46 | 258.67
| Итого: | [5 empty] | 258.67
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
110 | ул.Мира 38 | июнь
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 2 | 0.46 | 258.67
| Итого: | [5 empty] | 258.67
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
111 | ул.Мира 38а | июнь
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 2 | 0.46 | 258.67
|  |  | ремонт бетонного крыльца | кв.м. | 3 | 1.14 | 1619.09
| Итого: | [5 empty] | 1877.76
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
113 | ул.Мира 40 | август
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 2 | 0.46 | 258.67
| кв.12 |  | ремонт штукатурки карниза | кв.м. | 4 | 14.88 | 3987.74
| Итого: | [5 empty] | 4246.41
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
114 | ул.Мира 42 | июнь | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
115 | ул.Мира 44 | август | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 2221.31
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
116 | ул.Мира 45 | август | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт задвижек ф100 | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 16 | 3.68 | 2069.67
|  |  | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 60 | 37.86 | 29980.43
| Итого: | [5 empty] | 38816.21
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 6241.73
|  |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
| Итого: | [5 empty] | 7920.18
117 | ул.Мира 45а | август | [5 empty] | 1 | 4
|  |  | ремонт задвижек ф50 | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт задвижек ф150 | шт. | 2 | 8.7 | 2162.1
|  |  | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
| кв.37,34 |  | герметизация швов пеной | м/п | 24 | 8.1 | 10232.44
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 24 | 7.48 | 1942.04
| кв.10 |  | герметизация балконного козырька | м/п | 10 | 3.38 | 4263.62
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 10 | 3.12 | 809.18
| Итого: | [5 empty] | 25506.43
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
118 | ул.Мира 48 | июль | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
| ул.Мира 49 | июль
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
119 | ул.Мира 50 | июль | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
120 | ул.Мира 50а | июль | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
121 | ул.Мира 51 | июль | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
122 | ул.Мира 52 | июль | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 2221.31
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
123 | ул.Мира 53 | июль
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
124 | ул.Мира 54 | август | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
|  |  | ремонт зл.щитов | шт. | 5 | 6.04 | 1454.57
|  |  | ремонт бетонного спуска в подвал | кв.м. | 4 | 0.95 | 1981.33
| Итого: | [5 empty] | 7361.18
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
125 | ул.Мира 54а | август | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 2221.31
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
126 | ул.Мира 55 | август
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
127 | ул.Мира 56 | август | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
|  |  | установка водосточных труб | м/п | 25 | 10.58 | 14212.72
|  |  | отмётов | шт. | 4 | 2.44 | 1583.95
| Итого: | [5 empty] | 19721.95
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
128 | ул.Мира 57 | август | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 2221.31
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
129 | ул.Мира 59 | август | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 2221.31
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
130 | ул.Мира 62 | июнь | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 12 | 2.76 | 1552.25
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 10 | 9.32 | 4136.2
| кв.28 |  | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 20 | 12.62 | 12791.69
| 2,3,4,5,6,7,8под. |  | ремонт бетонных крылец | кв.м. | 19.6 | 4.67 | 9708.81
|  |  | ступеней | шт. | 15 | 17.75 | 4186.61
| Итого: | [5 empty] | 37487.31
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 8322.3
| Итого: | [5 empty] | 8322.3
131 | ул.Мира 64 | июль | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
|  |  | ремонт дверных полотен | шт. | 4 | 12.13 | 3062.21
| Итого: | [5 empty] | 9159.34
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 6241.73
|  |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
| Итого: | [5 empty] | 7920.18
132 | ул.Мира 65 | июль | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| кв.21,29 |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 4 | 3.74 | 1746.83
| Итого: | [5 empty] | 5672.11
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
133 | ул.Мира 65а | июль | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 3925.28
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
134 | ул.Мира 66 | июль | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
| библиотека |  | ремонт бетонного блока под окном | кв.м. | 2 | 9.75 | 2797.53
| Итого: | [5 empty] | 10598.55
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 6241.73
| Итого: | [5 empty] | 6241.73
135 | ул.Мира 67 | июль | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| кв.50 |  | герметизация балконной плиты | м/п | 4 | 1.35 | 1348.31
|  |  | ремонт штукатурки основания балкона | кв.м. | 2 | 5.47 | 1403.91
| Итого: | [5 empty] | 6677.5
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
136 | ул.Мира 68 | август | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
| кв.16 |  | герметизация швов пеной | м/п | 12 | 4.05 | 5116.25
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 30 | 9.35 | 2427.6
| кв.16,74 |  | утепление чердачного перекрытия | кв.м. | 60 | 43.42 | 35002.14
| Итого: | [5 empty] | 50347.01
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 6241.73
| Итого: | [5 empty] | 6241.73
137 | ул.Мира 70 | июль | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | замена вентилей | шт. | 6 | 5.59 | 2481.69
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 10 | 2.3 | 1293.51
| кв.5,20,36,49 |  | герметизация швов пеной | м/п | 40 | 13.51 | 17054.02
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 40 | 12.47 | 3236.84
| Итого: | [5 empty] | 29177.81
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 6241.73
|  |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
| Итого: | [5 empty] | 7920.18
138 | ул.Мира 72 | июнь | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 12 | 2.76 | 1552.25
| кв.9,13,55,87,24,65 |  | герметизация швов пеной | м/п | 48 | 16.21 | 20464.74
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 48 | 14.96 | 3884.21
| кв.48 |  | герметизация кан-ной трубы на кровле | 1место | 1 | 2.12 | 1082.79
| Итого: | [5 empty] | 33750.18
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 6241.73
|  |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
| Итого: | [5 empty] | 7920.18
139 | ул.Мира 74 | июнь | [5 empty] | 1 | 3
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
| кв.51,60 |  | герметизация швов пеной | м/п | 24 | 8.1 | 10232.44
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 24 | 7.48 | 1942.04
| кв.60 |  | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 30 | 18.93 | 19187.47
| кв.60 |  | утепление чердачного перекрытия | кв.м. | 30 | 21.71 | 17501.04
| Итого: | [5 empty] | 53974.74
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 10 | 5201.44
|  |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
| Итого: | [5 empty] | 6879.89
140 | ул.Мира 76 | июнь | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| кв.17,26,51,54,78 |  | герметизация швов пеной | м/п | 60 | 20.26 | 25581.06
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 60 | 18.7 | 4855.19
| кв.50 |  | ремонт примыканий парапета | м/п | 20 | 9.39 | 10350.93
| Итого: | [5 empty] | 43008.49
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
| Итого: | [5 empty] | 5000.48
141 | ул.Мира 80 | август | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | замена задвижек ф50 | шт. | 4 | 14.17 | 12238.66
|  |  | замена вентилей ф25 | шт. | 6 | 7.11 | 3547.7
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 8 | 27.82 | 6815.58
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 10 | 2.3 | 1293.51
|  |  | замена труб системы отопления ф50 | м/п | 4 | 5.11 | 2486.81
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 8 | 7.45 | 3308.88
| кв.42 |  | герметизация швов пеной | м/п | 12 | 4.05 | 5116.25
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 12 | 3.74 | 970.98
| Итого: | [5 empty] | 35778.37
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
| Итого: | [5 empty] | 5000.48
142 | ул.Мира 81 | август | [5 empty] | 1 | 3
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
| 2под. |  | ремонт бетонного крыльца | кв.м. | 8 | 1.9 | 3962.79
|  |  | ступеней | шт. | 6 | 7.1 | 1674.7
| Итого: | [5 empty] | 10030.65
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
| Итого: | [5 empty] | 5000.48
143 | ул.Мира 83 | август
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44 | 1
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
| Итого: | [5 empty] | 6097.13
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
144 | ул.Мира 84 | август | [5 empty] | 1 | 3
|  |  | замена задвижек ф100 | шт. | 2 | 9.71 | 10352.98
|  |  | замена вентилей | шт. | 6 | 7.11 | 3547.7
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 12 | 2.76 | 1552.25
| кв.56 |  | ремонт основания балкона | кв.м. | 3 | 7.81 | 1927.85
| кв.29 |  | герметизация швов пеной | м/п | 12 | 4.05 | 5116.25
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 12 | 3.74 | 970.98
| кв.13 |  | герметизация шва м/д балконными плитами | м/п | 1 | 0.31 | 80.97
| Итого: | [5 empty] | 28660.73
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 10 | 5201.44
|  |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
| Итого: | [5 empty] | 6879.89
145 | ул.Мира 85 | август | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
| Итого: | [5 empty] | 4134.49
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
146 | ул.Мира 87 | август
Текущий ремонт:
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
| Итого: | [5 empty] | 4134.49
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
147 | ул.Мира 89 | август | [5 empty] | 1 | 3
|  |  | замена вентилей | шт. | 2 | 1.86 | 827.18
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
| кв.39,59,60 |  | герметизация швов пеной | м/п | 36 | 12.16 | 15348.69
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 36 | 11.22 | 2913.16
|  |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 12 | 11.21 | 5207.87
| Итого: | [5 empty] | 27035.62
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
| Итого: | [5 empty] | 5000.48
148 | ул.Мира 91 | август | [5 empty] | 1 | 3
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
| кв.28 |  | герметизация швов пеной | м/п | 8 | 2.7 | 3410.86
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 8 | 2.49 | 647.44
| Итого: | [5 empty] | 8451.46
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
149 | ул.Мира 93 | август | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 12 | 2.76 | 1552.25
| кв.20 |  | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 60 | 37.86 | 38375.07
| 1,2,3,4под. |  | ремонт бетонных крылец | кв.м. | 16 | 3.81 | 7925.58
| Итого: | [5 empty] | 54619.09
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
| Итого: | [5 empty] | 5000.48
150 | ул.Мира 95 | август | [5 empty] | 1 | 3
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 76.16
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
| Итого: | [5 empty] | 5138.46
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | прочистка в/каналов | м/п | 72 | 15.48 | 3121.69
| Итого: | [5 empty] | 7282.84
151 | ул.Мира 97 | август | [5 empty] | 1 | 3
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
| Итого: | [5 empty] | 4134.49
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | прочистка в/каналов | м/п | 24 | 5.16 | 1040.56
| Итого: | [5 empty] | 5201.71
152 | пр.Нахимова 20 | июль | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 18 | 6.08 | 7674.35
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 18 | 5.61 | 1456.61
| Итого: | [5 empty] | 15228.09
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | прочистка в/каналов | м/п | 72 | 15.48 | 3121.69
|  |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
| Итого: | [5 empty] | 8122.17
153 | пр.Нахимова 22 | июль | [5 empty] | 1 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
|  |  | замена вентилей | шт. | 2 | 1.86 | 827.18
| кв.52 |  | устройство отмостки | кв.м. | 4 | 0.95 | 1981.33
| кв.2 |  | герметизация швов пеной | м/п | 8 | 2.7 | 3410.86
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 8 | 2.49 | 647.44
| 1под. |  | ремонт козырька | шт. | 1 | 0.89 | 1470.73
| Итого: | [5 empty] | 12521.56
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
| Итого: | [5 empty] | 5000.48
154 | пр.Нахимова 24 | июль | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 10 | 2.3 | 1293.51
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 18 | 6.08 | 7674.35
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 18 | 5.61 | 1456.61
| подвал |  | ремонт штукатурки откосов сл/окон | кв.м. | 3.2 | 14.1 | 3550.43
| Итого: | [5 empty] | 19037.2
Содержание:
|  |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
| Итого: | [5 empty] | 5000.48
155 | пр.Нахимова 26 | август | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
|  |  | замена вентилей | шт. | 2 | 1.86 | 827.18
5269.87
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | прочистка в/каналов | м/п | 72 | 15.48 | 3121.69
|  |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
| Итого: | [5 empty] | 8122.17
156 | пр.Нахимова 28 | июль | [5 empty] | 1 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 10 | 2.3 | 1293.51
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
4651.84
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
157 | ул.Некрасова 41 | май | [5 empty] | 1 | 4
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
| Итого: | [5 empty] | 6146.58
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 6241.73
|  |  | прочистка в/каналов | м/п | 72 | 15.48 | 3121.69
| Итого: | [5 empty] | 9363.42
158 | ул.Некрасова 81 | август | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт эл.щитов | шт. | 3 | 3.62 | 872.62
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
| с 1 по 6под. |  | заделка выбоин в полах цементных | 1место | 18 | 14.36 | 4041.7
| кв.36 |  | разбивка швов перфоратором | м/п | 12 | 2.16 | 1268.75
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 12 | 4.05 | 5148.11
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 12 | 3.74 | 977.03
| Итого: | [5 empty] | 15046.93
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
159 | ул.Некрасова 83 | август | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | ремонт эл.щитов | шт. | 3 | 3.62 | 872.62
| с 1 по 6под. |  | заделка выбоин в полах цементных | 1место | 18 | 14.36 | 4041.7
| кв.33 |  | герметизация балконного козырька | м/п | 6 | 2.03 | 2022.5
| кв.33,45,65 |  | разбивка швов перфоратором | м/п | 36 | 6.48 | 3806.19
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 36 | 12.16 | 15444.27
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 36 | 11.22 | 2931.3
| Итого: | [5 empty] | 35215.71
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
160 | ул.Некрасова 85 | июнь | [5 empty] | 1 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт эл.щитов | шт. | 3 | 3.62 | 872.62
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 8 | 1.84 | 1034.83
| кв.70 |  | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 60 | 37.86 | 38375.07
| кв.32,66 |  | герметизация швов пеной | м/п | 24 | 8.1 | 10232.44
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 24 | 7.48 | 1942.04
| 1под. |  | ремонт п/трубы | куб.м. | 0.648 | 11.12 | 6552.47
| Итого: | [5 empty] | 64071.77
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | остекление | кв.м. | 1 | 2.2 | 839.33
| Итого: | [5 empty] | 5000.48
161 | ул.Первомайская 42 | август | [5 empty] | 1 | 3
| Текущий ремонт: |  | ремонт примыканий к п/трубам | м/п | 6 | 6.02 | 1969.05
| Итого: | [5 empty] | 1969.05
| Содержание: |  | прочистка дымохода | м/п | 8 | 0.85 | 185.68
|  |  | остекление | кв.м. | 0.6 | 1.32 | 503.64
| Итого: | [5 empty] | 689.32
162 | ул.Первомайская 61 | июнь | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | замена задвижек ф80 | шт. | 6 | 29.12 | 26911.41
|  |  | замена вентилей | шт. | 8 | 7.45 | 3308.88
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 16 | 5.64 | 13631.36
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 20 | 4.6 | 2587.08
|  |  | замена труб системы отопления ф20 | м/п | 4 | 5.98 | 3791.37
| кв.11,12,24,42,90,81 |  | герметизация швов пеной | м/п | 72 | 24.31 | 30697.31
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 72 | 22.44 | 5826.18
|  |  | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 60 | 37.86 | 38375.07
| кв.14,48,67,81 |  | герметизация балконных козырьков | м/п | 24 | 8.1 | 10232.44
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 24 | 7.48 | 1942.04
| Итого: | [5 empty] | 137303.14
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 18 | 9362.59
|  |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
| Итого: | [5 empty] | 11041.04
163 | ул.Попова 12 | июль | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
| кв.11 |  | монтаж опорных конструкций балк./козырька | т | 0.0129 | 1.37 | 1151.51
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 1668.93
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
164 | ул.Попова 12а | июль | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
165 | ул.Попова 14 | июль
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 517.42
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
166 | ул.Почтамтская 23 | май
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 2 | 0.46 | 258.67
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
| Итого: | [5 empty] | 1962.56
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
167 | ул.Почтамтская 25 | май | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 2221.31
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
168 | ул.Почтамтская 31 | май
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
| Итого: | [5 empty] | 4184.02
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
169 | ул.Почтамтская 33 | май
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
| Итого: | [5 empty] | 776.16
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
170 | ул.Пролетарская 66 | май | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | замена вентилей | шт. | 2 | 1.86 | 827.18
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
| Итого: | [5 empty] | 3307.23
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
| Итого: | [5 empty] | 4161.15
171 | ул.Пролетарская 69 | август
Текущий ремонт:
|  |  | замена вентилей | шт. | 6 | 5.59 | 2481.69
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 15 | 3.45 | 1940.26
|  |  | замена задвижек ф80 | шт. | 6 | 29.12 | 26911.41
|  |  | замена труб системы отопления ф80 | м/п | 15 | 22.43 | 14217.26
|  |  | замена труб системы ГВС ф80 | м/п | 5 | 10.05 | 7032.71
| кв.5 |  | герметизация швов пеной | м/п | 8 | 2.7 | 3410.86
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 8 | 2.49 | 647.44
| 6под. |  | сварочные работы на водосточной трубе | 1м/шва | 0.35 | 0.93 | 371.5
| Итого: | [5 empty] | 60420.99
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 10 | 5201.44
| Итого: | [5 empty] | 5201.44
172 | ул.Пролетарская 71 | август
Текущий ремонт:
|  |  | замена вентилей | шт. | 6 | 5.59 | 2481.69
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 12 | 2.76 | 1552.25
| 2,3под. |  | ремонт штукатурки стен | кв.м. | 6 | 12.37 | 3432.35
|  |  | монтаж решёток на оконные проёмы | т | 0.432 | 53.87 | 53220.4
| Итого: | [5 empty] | 65798.44
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | прочистка в/каналов | м | 72 | 15.48 | 3121.69
| Итого: | [5 empty] | 7282.84
173 | ул.Свердлова 3 | июнь | [5 empty] | 2 | 4
| кв.1 |  | разборка пола, перегородки | кв.м. | 13 | 9.3 | 2351.76
|  |  | смена лаг | куб.м. | 0.144 | 4.28 | 2924.78
|  |  | устройство дощатого пола | кв.м. | 10 | 8.03 | 6841.13
|  |  | ремонт дощатой перегородки | кв.м. | 3 | 4.09 | 2045.97
|  |  | дранкование | кв.м. | 6 | 2.69 | 763.9
|  |  | ремонт штукатурки стен | кв.м. | 7 | 7.62 | 3124.25
| Итого: | [5 empty] | 18051.79
174 | ул.Свердлова 7 | июль | [5 empty] | 1 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
| Итого: | [5 empty] | 5838.46
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
175 | ул.Свердлова 14 | июль | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| Итого: | [5 empty] | 3925.28
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
176 | ул.Свободы 40 | июнь | [5 empty] | 1 | 3
| Текущий ремонт: |  | ремонт примыканий кровли к п/трубам | м/п | 4 | 4.01 | 1312.61
|  |  | замена дверного блока | кв.м. | 1.6 | 5.34 | 6804.26
| Итого: | [5 empty] | 8116.87
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 0.6 | 1.32 | 503.64
| Итого: | [5 empty] | 503.64
177 | ул.Свободы 73 | июль | [5 empty] | 1 | 3
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
|  |  | замена вентилей | шт. | 2 | 1.86 | 827.18
|  |  | ремонт кровли из асб.цем.листов | кв.м. | 12 | 11.21 | 5207.87
| кв.40 |  | герметизация швов пеной | м/п | 8 | 2.7 | 3410.86
|  |  | заделка швов цементным раствором | м/п | 8 | 2.49 | 647.44
|  |  | установка водосточных труб | м/п | 12 | 5.08 | 6779.9
|  |  | отмётов | шт. | 6 | 3.66 | 2361.29
| кв.17 |  | утепление чердачного перекрытия | кв.м. | 40 | 28.95 | 23334.85
|  |  | ремонт кирпичной кладки спуска в подвал | куб.м. | 1 | 40.7 | 12620.13
| Итого: | [5 empty] | 57669.57
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 8 | 4161.15
|  |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
| Итого: | [5 empty] | 5839.6
178 | ул.Свободы 104 | июль
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 6 | 1.38 | 776.16
| Итого: | [5 empty] | 776.16
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
179 | ул.Свободы 139 | август | [5 empty] | 1 | 3
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
| кв.23 |  | герметизация балконного козырька | м/п | 3 | 1.01 | 1279.11
| кв.2 |  | герметизация швов пеной | м/п | 4 | 1.35 | 1705.33
|  |  | заделка швов цементным раствором | м/п | 4 | 1.25 | 323.62
| Итого: | [5 empty] | 5011.95
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
180 | ул.Свободы 141 | август
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
| Итого: | [5 empty] | 1703.89
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
181 | ул.Серова 13 | июнь | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек ф100 | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 20 | 4.6 | 2587.08
|  |  | ремонт задвижек ф80 | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | замена труб системы отопления ф50 | м/п | 5 | 6.38 | 3108.53
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 14 | 13.04 | 5790.5
| кв.5,8 |  | разбивка швов перфоратором | м/п | 15 | 2.7 | 1585.8
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 15 | 5.06 | 6435.12
|  |  | заделка швов цем.раствором | м/п | 15 | 4.67 | 1221.39
| Итого: | [5 empty] | 27544.14
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 24 | 12483.46
| Итого: | [5 empty] | 12483.46
182 | ул.Советская 96 | июнь | [5 empty] | 1 | 3
|  |  | замена задвижек ф50 | шт. | 8 | 28.34 | 24477.33
|  |  | замена вентилей | шт. | 12 | 11.18 | 4963.31
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 8 | 27.82 | 6815.58
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 25 | 5.75 | 3233.84
|  |  | замена труб системы отопления ф50 | м/п | 6 | 7.66 | 3730.24
| кв.69,16,51,52,53,56,63,61 |  | герметизация швов пеной | м/п | 96 | 32.41 | 40929.68
|  |  | заделка швов цементным раствором | м/п | 96 | 29.92 | 7768.35
| кв.5.9.18.55.72.74.75.61 |  | ремонт примыканий к лоджиям | кв.м. | 100 | 22.54 | 24842.42
|  |  | ремонт дверных полотен | шт. | 1 | 3.03 | 765.52
| Итого: | [5 empty] | 117526.27
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 8322.3
|  |  | остекление | кв.м. | 0.6 | 1.32 | 503.64
| Итого: | [5 empty] | 8825.94
183 | ул.Советская 117 | май | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
| кв.3 |  | герметизация швов пеной | м/п | 8 | 2.7 | 3410.86
|  |  | заделка швов цементным раствором | м/п | 8 | 2.49 | 647.44
| Итого: | [5 empty] | 4058.3
| Содержание: |  | остекление | кв.м. | 0.6 | 1.32 | 503.64
| Итого: | [5 empty] | 503.64
184 | ул.Советская 125 | август | [5 empty] | 1 | 3
| Текущий ремонт: |  | ремонт дверного полотна | шт. | 1 | 3.03 | 765.52
| Итого: | [5 empty] | 765.52
185 | ул.Советская 127 | август | [5 empty] | 1 | 3
| кв.6 |  | утепление чердачного перекртия | кв.м. | 30 | 21.71 | 17501.04
|  |  | ремонт оголовков п/трубы | шт. | 1 | 1.45 | 415.37
| Итого: | [5 empty] | 17916.41
186 | ул.Трудовая 40 | июнь | [5 empty] | 1 | 3
Текущий ремонт:
|  |  | замена вентилей | шт. | 10 | 9.32 | 4136.2
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 8 | 27.82 | 6815.58
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 20 | 4.6 | 2587.08
|  |  | замена труб системы ГВС ф80 | м/п | 15 | 30.15 | 21098.06
| кв.46 |  | герметизация швов пеной | м/п | 12 | 4.05 | 5116.25
|  |  | заделка швов цементным раствором | м/п | 12 | 3.74 | 970.98
| Итого: | [5 empty] | 40724.15
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 16 | 8322.3
|  |  | прочистка в/канала | м/п | 72 | 15.48 | 3121.69
| Итого: | [5 empty] | 11443.99
187 | ул.Уральская 40 | июль | [5 empty] | 1 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 4 | 13.91 | 3407.86
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 10 | 2.3 | 1293.51
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
| кв.7,29,59 |  | герметизация швов пеной | м/п | 16 | 5.4 | 6821.58
|  |  | заделка швов цементным раствором | м/п | 16 | 4.99 | 1294.74
| кв.50 |  | герметизация балконного козырька | м/п | 6 | 2.03 | 2558.09
|  |  | заделка швов цементным раствором | м/п | 6 | 1.87 | 485.56
| Итого: | [5 empty] | 17515.78
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 12 | 6241.73
|  |  | остекление | кв.м. | 2 | 4.4 | 1678.45
| Итого: | [5 empty] | 7920.18
188 | ул.Чайковского 44а | июнь | [5 empty] | 1 | 3
| кв.6,10 |  | герм.трещин в кирп./кладке пеной | м/п | 8 | 2.7 | 3410.86
|  |  | ремонт дверного полотна | шт. | 1 | 3.03 | 765.52
| Итого: | [5 empty] | 4176.38
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
189 | ул.Челюскинцев 40 | май | [5 empty] | 2 | 4
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
|  |  | замена вентилей | шт. | 4 | 3.73 | 1654.44
| Итого: | [5 empty] | 3875.75
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 6 | 3120.86
| Итого: | [5 empty] | 3120.86
190 | пер.Школьный 1 | июль | [5 empty] | 2 | 4
| Текущий ремонт: |  | ремонт задвижек ф80 | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 16 | 3.68 | 2069.67
|  |  | ремонт задвижек ф50 | шт. | 6 | 20.87 | 5111.75
|  |  | ремонт задвижек ф100 | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | замена задвижек ф80 | шт. | 6 | 29.12 | 26911.41
|  |  | замена вентилей ф20 | шт. | 8 | 7.45 | 3308.88
| кв.27,41 |  | утепление чердачного перекрытия | кв.м. | 35 | 28.14 | 14355.84
| кв.12,41,46,49 |  | разбивка швов перфоратором | м/п | 30 | 5.4 | 3171.68
|  |  | герметизация швов пеной | м/п | 30 | 10.13 | 12870.18
|  |  | заделка швов цементным раствором | м/п | 30 | 9.35 | 2442.71
| кв.62 |  | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 13 | 8.97 | 7203.97
| кв.62 |  | герметизация балконного козырька | м/п | 10 | 4.69 | 5610.75
| Итого: | [5 empty] | 86464.62
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 18 | 9362.59
| Итого: | [5 empty] | 9362.59
191 | ул.Фёдорова 1 | май
Текущий ремонт:
|  |  | ремонт задвижек | шт. | 2 | 6.96 | 1703.89
|  |  | ремонт вентилей | шт. | 4 | 0.92 | 517.42
| кв.10 |  | смена обделок из листовой стали п/трубы | м/п | 3 | 3.01 | 990.69
|  |  | ревизия кровли из ондулина | кв.м. | 10 | 9.34 | 2294.38
|  |  | герметизация балконного козырька | м/п | 3 | 2.25 | 828.97
| Итого: | [5 empty] | 6335.35
| Содержание: |  | промывка системы отопления | ч/ч |  | 4 | 2080.58
| Итого: | [5 empty] | 2080.58
| Всего по ООО "ЖКС"Карпинский" | [5 empty] | 3889024.45
| текущий ремонт : | [5 empty] | 3149417.02
| содержание: | [5 empty] | 739607.43
| Ведущий инженер |  | Татаринова Е.Е.