## отчет Март
Согласовано:
Директор ООО "Управляющая
компания "Дом"
А.Ю.Пильников
| " " | 2026 г.
Отчёт
по выполнению плана текущего ремонта общего имущества жилого фонда
за март 2026 г.
№п/п | Адрес жилого дома | Наименование работ | Основание проведия работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества,руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",где размещен такой акт,при наличии подписанного акта.
1 | ул.8Марта 32
Текущий ремонт:
| кв.95 | замена участка канализации Ф50 с переходом и заглушкой | по обращению | 7574.64 | 3,7-м/п
| кв.73 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 6386.85 | 4-шт.
| кв.32 | ремонт натяжного потолка после затопления | по обращению | 4640
| кв.93 | заделка пустот в перекрытии после раб.слесарей (монт.пена,штукатурка) | по обращению | 7445.31 | 4,8-м/п
| кв.107 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1330.76 | 1-шт.
| кв.18 | замена участка канализации Ф50 с переходом,ревизией | по обращению | 6084.93 | 2,7-м/п
|  | установка заглушки Ф50 | по обращению | 1027.42 | 1-шт
| 7 под. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 6010.16 | 4-шт.
|  | замена трубы отопления на ПП 20 с муфтами | по обращению | 5378.97 | 1-м/п
| подв. | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 4704.62 | 1-м/п
|  | замена крана шарового Ф15,3/4 | по обращению | 2746.58 | 2-шт.
| Итого: |  |  | 53330.24
2 | ул.8Марта 36
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
3 | ул.8Марта 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
4 | ул.8Марта 42
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
5 | ул.8Марта 43
Текущий ремонт:
| кв.18,19 | замена участка канализации Ф110 с переходом,крестовиной и сливом для унитаза | по обращению | 8994.73 | 1,25-м/п
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 8142.07 | 2-шт.
|  | замена крана шарового Ф15 с угольником | по обращению | 1943.83 | 1-шт.
|  | герметизация пустот после замены труб (монт.пена) | по обращению | 2051.1 | 4-м/п.
| 4 под. | замена участка канализации Ф110 | по обращению | 843.24 | 0,5 м/п
| кв.93 | установка хомута ремонтного 3/4 | по обращению | 428.73 | 1-шт.
| 3,4 под. | косметический ремонт | план | 526590.29
|  | изготовление/монтаж новых оконных решеток-перенавеска б/у оконных решеток | план | 13819.94 | 8-шт.
|  | изготовление/монтаж деревянных перил | плпн | 46239.58 | 39,2-м/п
|  | крепление мет.ограждения лестничных маршей/выравнивание | план | 4203.81
|  | демонтаж металл.крючков пластин в стенах/герметизация монт.пеной | план | 8136.92 | 15,8-м/п
|  | герметизация пустот где проходят провода от интернета (герметик) | план | 3193.07 | 12-м/п
| Итого: |  |  | 624587.31
6 | ул.8Марта 44
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
7 | ул.8Марта 48
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
8 | ул.8Марта 50 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
9 | ул.8Марта 52
Текущий ремонт:
| кв.12 | замена участка канализации Ф110 с переходом и ревизией | по обращению | 4671.95 | 1,85-м/п
|  | вскрытие/зашивка ниши в санузле для раб.слесарей | по обращению | 1584.72 | 1,5-м/п
| кв.31 | замена участка канализации Ф110 с переходом | по обращению | 901.5 | 0,15-м/п
| Итого: |  |  | 7158.17
10 | ул.8Марта 54 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.47 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1041.09 | 1-шт
|  | замена кабеля ВВГнг 2*4 | по обращению | 1206.26 | 4-м.
|  | замена провода АПВ 6 | по обращению | 411.86 | 1-м.
|  | замена авт.выключателя "IEK" ВА47-29 2 Р 40А | по обращению | 3363.92 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 6023.13
11 | ул.8Марта 56
Текущий ремонт:
| кровля | ремонт кровли (замена ондулина) | по обращению | 9616.6 | 5,7-кв.м
| кв.77 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1546.81 | 1-шт.
| 2 подв. | установка хомута ремонтного 1/2 | по обращению | 1075.19 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 12238.6
12 | ул.8Марта 58
Текущий ремонт:
| 1 под. | замена трубы ХВС на ПП 32 с муфтами,американками,тройниками и ресьбой | по обращению | 12208.05 | 2-м/п
|  | замена крана шарового Ф15,Ф25-2шт. | по обращению | 8222.17 | 3-шт.
| Итого: |  |  | 20430.22
13 | ул.8Марта 60
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
14 | ул.8Марта 66 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 1,2 под. | установка распред.коробки У-192 | по обращению | 4301.29 | 4-шт.
|  | монтаж светильника LED 8 W9 | по обращению | 2951.53 | 2-шт
| кв.39 | замена сместителя для ванной | по обращению | 5394.78 | 1-шт.
| блок 68 кв. | замена арматуры для сливного бачка | по обращению | 1948.63 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 14596.23
15 | ул.8Марта 68 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.81 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1041.09 | 1-шт
| Итого: |  |  | 1041.09
16 | ул.8Марта 70
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
17 | ул.8Марта 74
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
18 | ул.8Марта 79
Текущий ремонт:
| кровля | замена ондулина на кровле | по обращению | 19092.71 | 8,1-кв.м
| Итого: |  |  | 19092.71
19 | ул.9Мая 1
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
20 | ул.9Мая 3 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.5 | замена шифера на кровле/выпрямление примыкания к дымовой трубе | по обращению | 5155.93 | 1,5-кв.м
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час
| Итого: |  |  | 8655.93
21 | ул.9Мая 5 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
22 | ул.Горняков 39 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 2 под. | изготовление/монтаж трапа | по обращению | 2775.12 | 3-м/п.
| Итого: |  |  | 2775.12
23 | ул.Горняков 40
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
24 | пр.Декабристов 10
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
25 | ж/д посёлок 9 | аварийный жилой фонд
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
26 | ул.Карпинского 13
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
27 | ул.Карпинского 17
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
28 | ул.Карпинского 18 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
29 | ул.Карпинского 19
Текущий ремонт:
|  | монтаж ограждения придомовой территории | по обращению | 2886.24
| кровля | замена шифера на кровле | по обращению | 3917.32 | 3-кв.м
| Итого: |  |  | 6803.56
30 | ул.Карпинского 20
Текущий ремонт:
| подв. 2 сборки | замена крана шарового Ф15,Ф25-2шт. | по обращению | 6110.51 | 3-шт
|  | замена трубы ХВС на ПП 32 с муфтами,американками,тройниками | по обращению | 6236.78 | 1-м/п
| Итого: |  |  | 12347.29
31 | ул.Карпинского 20а
Текущий ремонт:
|  | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 3124.16 | 3-шт.
|  | установка сжима | по обращению | 9666.95 | 18-шт.
|  | замена провода АПВ 10 | по обращению | 4629.15 | 32-м.
|  | замена кабеля ВВГнг 2*2,5 | по обращению | 553.4 | 3-м.
| кв.3 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1330.76 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 19304.42
32 | ул.Карпинского 24
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
33 | ул.Карпинского 26
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
34 | ул.Карпинского 28 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.22,23 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 835.79
|  | замена участка канализации Ф110 с крестовиной и заглушкой | по обращению | 9725.2 | 4,75-м/п
|  | замена участка канализации Ф50 | по обращению | 881.61 | 0,5-м/п
| кв.23 | заделка пустот в перекрытии после раб.слесарей (пенопласт,монт.пена) | по обращению | 4874.23 | 7,6-м/п
| Итого: |  |  | 16316.83
35 | ул.Карпинского 30
Текущий ремонт:
| кв.34 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1502.32 | 1-шт
| Итого: |  |  | 1502.32
36 | ул.Ким 17 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
37 | ул.Клубная 4
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
38 | ул.Колхозная 43
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
39 | ул.Колхозная 53
Текущий ремонт:
| 2 подв. | замена трубы ГВС Ф76 (сталь,сварка) | по обращению | 4580.13 | 2-м/п
| Итого: |  |  | 4580.13
40 | ул.Коммунаров 50 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
41 | ул.Куйбышева 32
Текущий ремонт:
| 1 подв. | герметизация пустот монт.пеной в подв.(кирп.кладка подв.окна) | по обращению | 1734.62 | 4-м/п
| Итого: |  |  | 1734.62
42 | ул.Куйбышева 34
Текущий ремонт:
| кв.19 | проведение земельных работ (откапывали канализацию) для раб.слесарей | по обращению | 45522.42
| кв.19,20,18 | замена участка канализации Ф110 с отводами,крестовиной,переходом и ревизией | по обращению | 30294.12 | 11-м/п
|  | изолировка каннализационных труб "Энергофлекс" Ф110 | по обращению | 10081.29 | 8,8-м/п
| кв.18 | демонтаж\монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 4679.05 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 90576.88
43 | ул.Куйбышева 36
Текущий ремонт:
| подв.ввод | замена трубы ХВС ПНД Ф40 с муфтами,угольниками | по обращению | 5505.6 | 2-м/п
| Итого: |  |  | 5505.6
44 | ул.Куйбышева 38 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.18,19,22,23,26,27,30,31 | замена трубы ХВС на ПП 32 с муфтами,тройниками,угольниками,футоркой,американками,хомутами | по обращению | 33801.01 | 12-м/п
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 23277.5 | 6-м/п
|  | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 15218.19 | 9-шт.
| Итого: |  |  | 72296.7
45 | ул.Куйбышева 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.1 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2661.52 | 2-шт.
| Итого: |  |  | 2661.52
46 | ул.Куйбышева 42
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
47 | ул.Куйбышева 52 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв. | замена трубы отопления Ф76 с переходом (сталь,сварка) | по обращению | 14646.67 | 6-м/п
| 2 подв. | замена участка канализации Ф50 | по обращению | 4210.01 | 2,35-м/п
| кв.25 | заделка пустот в перекрытии после раб.слесарей (пенопласт,монт.пена)оштукатуривание | по обращению | 2759.55 | 3,4-м/п
| Итого: |  |  | 21616.23
48 | ул.Ленина 46
Текущий ремонт:
| кв.10 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1041.09 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 1041.09
49 | ул.Ленина 59 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
50 | ул.Ленина 76 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
51 | ул.Ленина 80 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
52 | ул.Ленина 82 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.2,6 | демонтаж печн.оголовка/разбивка кирпичной кладки/закрытие шифером | по обращению | 10579.63 | 6-кв.м
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 15750 | 4,5-маш.час
| Итого: |  |  | 26329.63
53 | ул.Ленина 82а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
54 | ул.Ленина 84
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
55 | ул.Ленина 86
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
56 | ул.Ленина 88а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
57 | ул.Ленина 91 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
58 | ул.Ленина 98 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кровля | демонтаж печной трубы | по обращению | 1492.91 | 1,5-м/п
|  | монтаж вентиляционной трубы/замена шифера | по обращению | 20811.35 | 6-кв.м
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 28000 | 8-маш.час
| Итого: |  |  | 50304.26
59 | ул.Ленина 99
Текущий ремонт:
| кв.6 | выпрямление примыкания к дымовым трубам/закрепление дымовой трубы | по обращению | 6514.55 | 3,2-м/п.
| Итого: |  |  | 6514.55
60 | ул.Ленина 100 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
61 | ул.Ленина 100а
Текущий ремонт:
| подв. | демонтаж старой лестницы-изготовление/монтаж новой лестницы | по обращению | 23039.39 | 1-шт.
| кв.8 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1041.09 | 1-шт.
| кв.2 | ремонт печной трубы с заменой шифера | по обращению | 37651.47 | 1-шт.
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 17500 | 5-маш.час
| Итого: |  |  | 79231.95
62 | ул.Ленина 101
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
63 | ул.Ленина 103 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
64 | ул.Ленина 105
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
65 | ул.Ленина 107
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
66 | ул.Ленина 109 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
67 | ул.Ленина 110
Текущий ремонт:
| кв.64,85,73,52,22 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 7984.56 | 6-шт.
| Итого: |  |  | 7984.56
68 | ул.Ленина 111 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.22 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1330.76 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 1330.76
69 | ул.Ленина 113
| Итого: |  |  | 0
70 | ул.Ленина 114
Текущий ремонт:
| кв.116,62 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2661.52 | 2-шт.
| 9 под. | демонтаж на трубе Ф110 монтажную пену | по обращению | 1908.27
| Итого: |  |  | 4569.79
71 | ул.Ленина 115 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
|  | выпрямление примыкания к дымовым трубам/демонтаж зонта | по обращению | 2017.19 | 2-м/п.
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час
| Итого: |  |  | 5517.19
72 | ул.Ленина 117
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
73 | ул.Ленина 119
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
74 | ул.Ленина 120
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
75 | ул.Ленина 121 | аварийный жилой фонд
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
76 | ул.Ленина 122
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
77 | ул.Ленина 123 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
78 | ул.Ленина 124
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
79 | ул.Лермонтова 1
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
80 | ул.Лермонтова 3
Текущий ремонт:
| кв.6 | установка заглушки 3/4,муфты Ф20 | по обращению | 1781.15 | 2-шт.
| Итого: |  |  | 1781.15
81 | ул.Лермонтова 5 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
82 | ул.Лермонтова 7 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
83 | ул.Лермонтова 8
Текущий ремонт:
| кровля | замена шифера на кровле | по обращению | 11104.97 | 9-кв.м
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 21000 | 6-маш.час
| Итого: |  |  | 32104.97
84 | ул.Лермонтова 9
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
85 | ул.Лермонтова 10
Текущий ремонт:
| кровля | замена шифера на кровле/демонтаж лестницы | по обращению | 4830.9 | 3-кв.м
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 10500 | 3-маш.час
| Итого: |  |  | 15330.9
86 | ул.Лермонтова 11
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
87 | ул.Лермонтова 12
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
88 | ул.Лермонтова 13а
Текущий ремонт:
| кв.5 | вышка телескопическая (ревизия чердака и кровли) | по обращению | 3500 | 1-маш.час
| кв.6 | чистка/ремонт дымовой трубы | по обращению | 8933.89 | 1-шт.
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 28000 | 8-маш.час
| Итого: |  |  | 40433.89
89 | ул.Лермонтова 17 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 7 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 3728.36 | 1-шт.
|  | изготовление/монтаж трапа для закрытия отверстия в земле | по обращению | 496.57 | 0,8-м/п
| Итого: |  |  | 4224.93
90 | ул.Лесопильная 12
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
91 | ул.Лесопильная 59
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
92 | ул.Лесопильная 61
Текущий ремонт:
| кровля | демонтаж трапов на крыше (лестница+трап) | по обращению | 441.69 | 4,5-м/п
| Итого: |  |  | 441.69
93 | ул.Лесопильная 63
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
94 | ул.Лесопильная 67
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
95 | ул.Лесопильная 69
Текущий ремонт:
| кв.57 | установка крана шарового Ф15 | по обращению | 935.24 | 1-шт.
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1476.03 | 1-шт.
| кв.66 | замена участка канализации Ф110 | по обращению | 2667.2 | 1,35-м/п
|  | замена слива для унитаза | по обращению | 1539.26 | 1-шт.
| кв.63 | замена участка канализации Ф110 с переходо и ревизией | по обращению | 5893.48 | 2,35-м/п
|  | вскрытие ниши для раб.слесарей | по обращению | 2281.63 | 3,75-кв.м
| кв.48 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 1671.57
|  | замена участка канализации Ф50 с заглушкой | по обращению | 15413.9 | 7,8-м/п
|  | установка хомута ремонтного 1/2 | по обращению | 992.07 | 2-шт.
|  | изолировка канализационных труб "Энергофлекс" Ф48 | по обращению | 3568.87 | 4-м/п
| Итого: |  |  | 36439.25
96 | ул.Лесопильная 71
Текущий ремонт:
| 1 под. | демонтаж противоскользящего коврика | по обращению | 4404.66 | 2-кв.м
| Итого: |  |  | 4404.66
97 | ул.Лесопильная 137
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
98 | ул.Лесопильная 139
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
99 | ул.Луначарского 32 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
100 | ул.Луначарского 34 | [6 empty] | ТР | 1343160.07 | 100
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
101 | ул.Луначарского 58
Текущий ремонт:
| кв.55 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2661.52 | 2-шт.
| Итого: |  |  | 2661.52
102 | ул.Луначарского 59
Текущий ремонт:
| кв.2 ввод | установка хомутов червячных Ф25,Ф15 и штуцера Ф10 | по обращению | 442.93 | 4-шт.
|  | вскрытие/зашивка дер.полов для раб.слесарей | по обращению | 1716.86 | 1,6-м/п
| Итого: |  |  | 2159.79
103 | ул.Луначарского 60 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.61 | демонтаж полотенцесушителя для раб.слесарей | по обращению | 260.72 | 1-шт.
|  | замена трубы отопления на ПП 20 с муфтами | по обращению | 3305.85 | 1-м/п
|  | замена крана шарового Ф25 | по обращению | 3978.95 | 2-шт.
| кв.61,58 | разборка перекрытий для раб. слесарей/запенивание пустот в санузле после раб.сл. | по обращению | 2886.89 | 4-м/п
|  | замена участка канализации Ф110 | по обращению | 10639.13 | 4,8-м/п
| кв.64 | замена участка канализации Ф110 | по обращению | 6192.73 | 2,35-м/п
| кв.29 | замена трубы ХВС на ПП 25 с муфтами | по обращению | 4246.59 | 1-м/п
| 5 под. | крепление обрамляющего уголка ступени | по обращению | 2508.54 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 34019.4
104 | ул.Луначарского 61
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
105 | ул.Луначарского 63
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
106 | ул.Луначарского 65
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
107 | ул.Луначарского 65а
Текущий ремонт:
| кв.2 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1041.09 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 1041.09
108 | ул.Луначарского 70 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.17 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1330.76 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 1330.76
109 | ул.Луначарского 72 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
110 | ул.Луначарского 74
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
111 | ул.Луначарского 74а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
112 | ул.Луначарского 76 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.9,12 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 209.39
|  | замена трубы ХВС на ПП 32 с муфтами | по обращению | 10455.49 | 4-м/п
|  | установка заглушки Ф32 | по обращению | 1339.46 | 1-шт.
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами,опорами,сгонами | по обращению | 5589.96 | 1-м/п
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой,Ф15 | по обращению | 5788.34 | 3-шт.
| Итого: |  |  | 23382.64
113 | ул.Луначарского 77
Текущий ремонт:
| кв.5 | демонтаж металл.колпака на трубе/ревизия кровли на места протечек | по обращению | 691.93 | 1-шт.
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час
| Итого: |  |  | 4191.93
114 | ул.Луначарского 78 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 2 под. | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1041.09 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 1041.09
115 | ул.Луначарского 78а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.10 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1502.32 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 1502.32
116 | ул.Луначарского 79
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
117 | ул.Луначарского 79а
Текущий ремонт:
| кровля | демонтаж/монтаж новой оцинковки на коньке/ревизия кровли | по обращению | 7098.68 | 4-м/п
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 7000 | 2-маш.час
| Итого: |  |  | 14098.68
118 | ул.Луначарского 82
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
119 | ул.Луначарского 83
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
120 | ул.Луначарского 86
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
121 | ул.Луначарского 90а
Текущий ремонт:
| 2 под. | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1041.09 | 1-шт.
|  | установка сжима | по обращению | 1074.13 | 1-шт.
| кв.4 | выпрямление замятого примыкания к трубе | по обращению | 2504.88 | 0,2-м/п
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 1750 | 0,5-маш.час
| Итого: |  |  | 6370.1
122 | ул.Луначарского 92 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
123 | ул.Луначарского 94
Текущий ремонт:
| кв.5 | выпрямление примыкания к дымовым трубам | по обращению | 1529.67 | 2,8-м/п
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 1750 | 0,5-маш.час
| Итого: |  |  | 3279.67
124 | ул.Луначарского 112
Текущий ремонт:
| кв.2 | замена трубы ГВС на ПП 32 с муфтами,американкой,ресьбой | по обращению | 49264.29 | 18-м/п
|  | замена трубы ГВС на ПП 25 с муфтами | по обращению | 3050.99 | 1-м/п.
|  | вскрытие деревянного пола для раб.слесарей | по обращению | 4119.08 | 14-кв.м
| Итого: |  |  | 56434.36
125 | ул.Луначарского 114
Текущий ремонт:
| подв.под кв.19 сборка | замена крана шарового Ф15 и 3/4 | по обращению | 2746.58 | 2-шт.
|  | замена трубы ХВС на ПП 25 с муфтами | по обращению | 4695.03 | 1-м/п.
| кв.26 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1502.32 | 1-шт.
| кв.2 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1041.09 | 1-шт.
| подв. | ремонт системы канализации | план | 206279.2
| кв.11,3,25 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 3992.28 | 3-шт.
| кв.65 | замена крана шарового 1/2 ПМ | по обращению | 1764.46 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 222020.96
126 | ул.Луначарского 123
Текущий ремонт:
| кв.5 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1330.76 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 1330.76
127 | ул.Луначарского 124 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.67 | замена участка канализации Ф110 с переходом и ревизией | по обращению | 5919.94 | 2,6-м/п
|  | замена участка канализации Ф50 | по обращению | 516.64 | 0,25-м/п
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 4071.12 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 10507.7
128 | ул.Луначарского 126
Текущий ремонт:
| кв.40 | замена крана шарового Ф15 с муфтами | по обращению | 3176.2 | 1-шт.
| кв.20 | замена крана шарового Ф15 с угольником латунным | по обращению | 2788.32 | 1-шт.
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами,буртом | по обращению | 7323.51 | 2-м/п
| кв.16 | установка хомута ремонтного 3/4 | по обращению | 428.73 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 13716.76
129 | ул.Луначарского 128
Текущий ремонт:
| кв.62 | замена участка канализации Ф110 с переходом и восстановителем раструба | по обращению | 2411.81 | 0,85-м/п
| кв.47 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1041.09 | 1-шт.
| кв.57 | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами,тройниками,угольниками | по обращению | 3447.93 | 0,5-м/п
| Итого: |  |  | 6900.83
130 | ул.Луначарского 128а
Текущий ремонт:
| ВРУ | замена авт.выключателя "IEK" ВА47-29 3 Р 40А | по обращению | 2886.89 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 2886.89
131 | ул.Луначарского 130
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
132 | ул.М-Горького 2
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
133 | ул.М-Горького 2а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
|  | замена трубы ХВС на ПП 40 с муфтами,американками,тройниками | по обращению | 9257.58 | 2-м/п
|  | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1690.75 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 10948.33
134 | ул.М-Горького 4
Текущий ремонт:
| 1 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 7457.25 | 2-шт.
| Итого: |  |  | 7457.25
135 | ул.М-Горького 4а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
136 | ул.М-Горького 6 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
137 | ул.М-Горького 6а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
138 | ул.М-Горького 8
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
139 | ул.М-Горького 12
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
140 | ул.М-Горького 13 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.129 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 3547.03 | 1-м/п
| кв.47 | замена крана шарового Ф15 с тройником | по обращению | 2020.73 | 1-шт.
| кв.41 | замена американки Ф25 | по обращению | 1560.57 | 1-шт
| 1 подв. | замена хомута ремонтного | по обращению | 1075.19 | 1-шт
| кв.82,131,78,102,73,131,53 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 13307.6 | 10-шт.
| 2 подв. | замена трубы ХВС на ПП 25 с муфтами | по обращению | 4695.03 | 1-м/п.
|  | замена крана шарового Ф15,3/4 | по обращению | 2746.58 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 28952.73
141 | ул.М-Горького 14а | [5 empty] | по согл.
| 2 под.тамбур | монтаж противоскользящего коврика | по обращению | 5900.58 | 2,2-м/п
|  | подгонка,пристрожка перемонтаж дверных навесов | по обращению | 4541.89 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 10442.47
142 | ул.М-Горького 29
Текущий ремонт:
| кв.10 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1502.32 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 1502.32
143 | ул.Малышева 2б
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
144 | ул.Малышева 16
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
145 | ул.Малышева 20
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
146 | ул.Малышева 45
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
147 | ул.Малышева 47
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
148 | ул.Малышева 49 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кровля | настил пленки под протечки на кровле | по обращению | 818.2 | 6-кв.м
| Итого: |  |  | 818.2
149 | ул.Мира 4
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
150 | ул.Мира 6
Текущий ремонт:
| Джампинг | установка крана шарового 3/4 | по обращению | 3550.76 | 2-шт.
| подв. | установка хомута ремонтного Ф100,Ф15 | по обращению | 4969.78 | 3-шт.
| кв.47 | демонтаж радиатора для раб.слесарей | по обращению | 1193.83 | 1-шт.
|  | установка заглушки 3/4 | по обращению | 4935.14 | 3-шт.
|  | установка радиатора на биметалл-12 секций | по обращению | 4011.1 | 1-шт.
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 8739.7 | 2-м/п
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой,Ф25-1шт. | по обращению | 7768.23 | 3-шт.
| 1 подв. | замена трубы отопления Ф108 (сталь,сварка) с отводом | по обращению | 33126.48 | 9-м/п
|  | установка заглушки Ф15 с ресьбой | по обращению | 934.53 | 1-шт.
| кв.68 | замена крана шарового Ф15 с ниппелем/установка заглушки Ф15 | по обращению | 4439.12 | 2-шт.
| кв.149 | установка сместителей | по обращению | 1135.57
|  | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 3005.17 | 2-шт.
| кв.58 | замена радиатора на биметалл-12 секций | по обращению | 21156.6 | 1-шт.
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 7074.52 | 2-м/п
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-2шт.,Ф25 | по обращению | 7768.23 | 3-шт.
| 3 под. | подгонка,пристрожка деревянного полотна | по обращению | 1537.31 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 115346.07
151 | ул.Мира 8
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
152 | ул.Мира 14
Текущий ремонт:
| кв.37 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1330.76 | 1-шт.
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 3005.17 | 2-шт.
|  | замена трубы ГВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 4121.21 | 1-м/п
| кв.13 | замена крана шарового Ф15,муфты Ф20,25 и угольника Ф25 | по обращению | 5695.28 | 2-шт.
|  | установка прокладки Ф110 на ревизию | по обращению | 911.8 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 15064.22
153 | ул.Мира 30
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
154 | ул.Мира 36а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
155 | ул.Мира 38 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
156 | ул.Мира 38а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
157 | ул.Мира 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
158 | ул.Мира 42 | [5 empty] | по согл.
| фасад | закрашивание надписи на фасаде дома | по обращению | 261.73 | 1-кв.м
| Итого: |  |  | 261.73
159 | ул.Мира 45
Текущий ремонт:
| подв.ввод | замена повышающего насоса Вихрь ПН-900 | по обращению | 22206.39 | 1-шт.
|  | установка манометра | по обращению | 1772.27 | 1-шт.
|  | замена крана шарового Ф15 с удлинителем,Ф25 с резьбой | по обращению | 4439.83 | 2-шт.
|  | замена трубы ХВС на ПП 32 с муфтами | по обращению | 6961.21 | 4-м/п
| кв.100 | замена трубы ГВС на ПП 25 с муфтами,тройниками | по обращению | 12345.15 | 4-м/п
|  | замена трубы ГВС на ПП 20 с муфтами,тройниками | по обращению | 8642.37 | 2-м/п
|  | замена крана шарового Ф20 | по обращению | 2406.3 | 1-шт.
| подв. | замена кабеля АВВГ 2*2,5 с розеткой | по обращению | 2415.89 | 10-м.
| кв.12 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1330.76 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 62520.17
160 | ул.Мира 45а
Текущий ремонт:
| кв.5 | замена американки Ф25 и футорки Ф32 | по обращению | 5680.89 | 4-шт.
| кв.25 | выравнивание пустот в п/п штукатуркой/срезка монт.пены | по обращению | 2448.81 | 0,16-кв.м
| Итого: |  |  | 8129.7
161 | ул.Мира 47
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
162 | ул.Мира 49
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
163 | ул.Мира 50а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 1 под. | замена шифера на кровле/замена примыкания к дымовым трубам | по обращению | 14681.66 | 4,5-кв.м
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 7000 | 2-маш.час
| Итого: |  |  | 21681.66
164 | ул.Мира 52 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
165 | ул.Мира 53
Текущий ремонт:
| кв.1 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1330.76 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 1330.76
166 | ул.Мира 54
Текущий ремонт:
| маг.сот.связи | замена предохранителей 63А | по обращению | 999 | 1-шт.
| кв.5 | установка заглушки Ф15 | по обращению | 1145.88 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 2144.88
167 | ул.Мира 54а
Текущий ремонт:
| кв.28,32 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 1045.18
|  | замена трубы ХВС на ПП 32 с муфтами Ф20,американкой | по обращению | 12121.74 | 4-м/п
|  | замена участка канализации Ф110 с переходом | по обращению | 9323.82 | 4,35-м/п
| Итого: |  |  | 22490.74
168 | ул.Мира 56 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.62 | замена участка канализации Ф110 с переходом | по обращению | 7240.04 | 3,35-м/п
| Итого: |  |  | 7240.04
169 | ул.Мира 57
Текущий ремонт:
| кв.12 | демонтаж радиатора для раб.слесарей | по обращению | 1193.83 | 1-шт.
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой | по обращению | 5566.52 | 2-шт.
| Итого: |  |  | 6760.35
170 | ул.Мира 59 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв. 1 под. | замена участка канализации Ф110 с переходом и ревизией | по обращению | 5409.52 | 2,7-м/п
| подв. | изготовление дер.заглушки на канализ.трубу/монтаж | по обращению | 2576.57 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 7986.09
171 | ул.Мира 62
Текущий ремонт:
| кв.69,61,56 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 3992.28 | 3-шт.
| кв.89 | установка заглушки Ф15 на трубе отопления | по обращению | 2291.75 | 2-шт.
| кв.81 | замена радиатора на биметалл-9 секций | по обращению | 15976.36 | 1-шт.
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,тройниками,угольниками | по обращению | 9328.26 | 2-м/п.
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-2шт.Ф25 | по обращению | 7768.23 | 3-шт
| Итого: |  |  | 39356.88
172 | ул.Мира 64 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.142 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1330.76 | 1-шт.
|  | изготовление/монтаж пожарной лестницы | по обращению | 25834.41 | 1-шт
| Итого: |  |  | 27165.17
173 | ул.Мира 65
Текущий ремонт:
| кв.33 | замена радиатора на биметалл-10 секций | по обращению | 17027.22 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 17027.22
174 | ул.Мира 65а
Текущий ремонт:
| д.площадка | демонтаж металл.ограждений/вывоз | по обращению | 3719.46
| Итого: |  |  | 3719.46
175 | ул.Мира 66
Текущий ремонт:
| кв.4 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2661.52 | 2-шт.
| кв.16 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1502.32 | 1-шт.
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 2599.18 | 0,5-м/п
| Итого: |  |  | 6763.02
176 | ул.Мира 67
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
177 | ул.Мира 68 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.84 | замена крана шарового Ф15 и прокладок Ф25-4шт. | по обращению | 3364.99 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 3364.99
178 | ул.Мира 70
Текущий ремонт:
| 2 под. | замена фотореле на прожекторе | по обращению | 2155.89 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 2155.89
179 | ул.Мира 72
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
180 | ул.Мира 74 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв.под кв.46 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1575.24 | 1-шт.
| 2 под. | косметический ремонт | план | 380903.16
| Итого: |  |  | 382478.4
181 | ул.Мира 76
Текущий ремонт:
| кв.36 | установка крана шарового Ф15 | по обращению | 746.81 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 746.81
182 | ул.Мира 80 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв.под 55 кв. | замена крана шарового Ф15,Ф25 | по обращению | 3720.72 | 2-шт.
|  | замена трубы ХВС на ПП 32 с муфтами | по обращению | 5159.46 | 1-м/п
|  | ремонт перил между подъездами (сварка) | по обращению | 3166.43 | 1--шт.
| Итого: |  |  | 12046.61
183 | ул.Мира 81
Текущий ремонт:
| кв.55 | замена участка канализации Ф110 с переходом,ревизией и сливом для унитаза | по обращению | 6229.5 | 2,2-м/п
|  | замена участка канализации Ф50 с переходом | по обращению | 852.66 | 0,25-м/п
|  | замена унитаза с бачком типа "Компакт" | по обращению | 15598.96 | 1-шт.
|  | замена отвода Ф110 | по обращению | 866.51 | 1-шт.
| подв. | установка сжима | по обращению | 2183.94 | 5-шт.
|  | замена провода АВВГ 2*2,5 и розетки | по обращению | 3712.55 | 16-м.
| 2 под. | демонтаж противоскользящего коврика | по обращению | 4464.15 | 2,7-кв.м
| Итого: |  |  | 33908.27
184 | ул.Мира 83
Текущий ремонт:
| кв.15 | замена крана шарового Ф15 с ниппелем и прокладками | по обращению | 1655.94 | 1-шт
| кв.53 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2661.52 | 2-шт.
| кровля | крепление водоотвода к воронке на крыше (оцинковка) | по обращению | 6868.32 | 8-кв.м
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 10500 | 3-маш.час
| Итого: |  |  | 21685.78
185 | ул.Мира 84
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
186 | ул.Мира 85
Текущий ремонт:
| 2 под. | замена участка канализации Ф110 с переходом | по обращению | 6599.62 | 2,95-м/п
| Итого: |  |  | 6599.62
187 | ул.Мира 87
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
188 | ул.Мира 89
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
189 | ул.Мира 93 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
190 | ул.Мира 97
Текущий ремонт:
| кв.5 | замена прокладки Ф25 на трубе ХВС | по обращению | 866.87 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 866.87
191 | пр.Нахимова 24
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
192 | пр.Нахимова 26
Текущий ремонт:
| кв.34 | замена радиатора на биметалл-12 секций | по обращению | 20610.66 | 1-шт
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 8734.72 | 2 м/п.
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой,Ф25 | по обращению | 8935.05 | 3-шт.
| подв.под 55 кв. | замена крана шарового Ф15,3/4 | по обращению | 2746.58 | 2-шт.
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,тройниками | по обращению | 3508.31 | 0,5-м/п
| кв.55 | замена радиатора на биметалл-12 секций | по обращению | 20610.66 | 1-шт.
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,тройниками | по обращению | 7003.83 | 2-м/п
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой,Ф25 | по обращению | 7768.23 | 3-шт.
| 1 подв. | замена трубы отопления Ф89 с отводом (сталь,сварка) | по обращению | 35437.24 | 11-м/п
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,тройниками | по обращению | 4704.62 | 1-м/п
|  | замена крана шарового Ф15,3/4 | по обращению | 2746.58 | 2-шт.
| кв.52 | замена радиатора на биметалл-12 секций | по обращению | 20610.66 | 1-шт.
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,угольниками | по обращению | 3991.2 | 1-м/п
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой | по обращению | 6087.77 | 2-шт.
|  | замена крана шарового Ф15 с ниппелем,футоркой | по обращению | 1899.08 | 1-шт.
| подв.ввод | разбивка бетонной стяжки/копка грунта для раб.слесарей | по обращению | 33624.3
|  | замена трубы отопления Ф89 с отводом (сталь,сварка) | по обращению | 40253.22 | 12-м/п
| Итого: |  |  | 229272.71
193 | пр.Нахимова 28
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1330.76 | 1-шт
| Итого: |  |  | 1330.76
194 | ул.Некрасова 41
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
195 | ул.Некрасова 81
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
196 | ул.Некрасова 83
Текущий ремонт:
| кв.56 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1546.89 | 1-шт.
| кв.4 | замена крана шарового Ф15 и сгона,муфт Ф20-2шт. | по обращению | 3951.24 | 1-шт
| Итого: |  |  | 5498.13
197 | ул.Некрасова 85
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
198 | ул.Первомайская 42
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
199 | ул.Первомайская 61 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.66,68 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 1671.58
|  | замена участка канализации Ф110 с переходом,крестовиной,заглушкой | по обращению | 18694.18 | 7,8-м/п.
|  | замена участка канализации Ф50 | по обращению | 2626.35 | 1,45-м/п
|  | замена сифона для ванной | по обращению | 6173.55 | 1-шт.
|  | заделка пустот в перекрытии после раб.слесарей (пенопласт,монт.пена)/оштукатуривание | по обращению | 4262.4 | 4-м/п.
| кв.55 | замена участка канализации Ф50 с переходом | по обращению | 5876.96 | 2,95-м/п
| кв.53,55 | заделка пустот в перекрытии после раб.слесарей (пенопласт,монт.пена)/оштукатуривание | по обращению | 4963.21 | 6,4-м/п
| 3 подв. | замена трубы ХВС Ф80 (сталь,сварка) | по обращению | 17203.93 | 6-м/п
| Итого: |  |  | 61472.16
200 | ул.Попова 4 | [6 empty] | ТР | 1595413.71 | 200
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
201 | ул.Попова 6
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
202 | ул.Попова 6а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
203 | ул.Попова 8
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
204 | ул.Почтамтская 4
Текущий ремонт:
| кв.12 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1330.76 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 1330.76
205 | ул.Почтамтская 23
Текущий ремонт:
| кв.2 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1041.09 | 1-шт.
|  | замена провода АПВ 6 | по обращению | 411.86 | 1-м.
| кровля | замена шифера на кровле | по обращению | 10206.27 | 6-кв.м
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час
| Итого: |  |  | 16909.22
206 | ул.Почтамтская 25
Текущий ремонт:
| подв.под 1 кв. | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 5965.58 | 1-м/п
|  | замена крана шарового Ф20-3шт.,Ф15-3шт.,ресьба 3/4-6шт. | по обращению | 7977.61 | 6-шт.
|  | замена трубы ХВС на ПП 25 с муфтами | по обращению | 5746.25 | 1-м/п
| кровля | демонтаж лестницы/замена шифера на кровле | по обращению | 5319.12 | 3-кв.м
|  | монтаж примыкания (конек рядом с балк.кв.12) | по обращению | 474.72 | 0,24-кв.м
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час.
| Итого: |  |  | 28983.28
207 | ул.Почтамтская 31
Текущий ремонт:
| подв. | установка прокладки Ф25 | по обращению | 44.76 | 2-шт.
| 1 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 3728.36 | 1-шт.
| кв.4 | замена крана шарового Ф15 с удлинителем | по обращению | 5957.42 | 3-шт.
| Итого: |  |  | 9730.54
208 | ул.Почтамтская 33
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
209 | ул.Пролетарская 66 | [5 empty] | по согл.заяв.
Текущий ремонт:
| кв.55 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1041.09 | 1-шт.
| кв.43 | изготовление/монтаж желоба | по обращению | 7774.22 | 1-шт.
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 7000 | 2-маш.час
| Итого: |  |  | 15815.31
210 | ул.Пролетарская 71
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
211 | ул.Свердлова 1
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
212 | ул.Свердлова 3
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
213 | ул.Свердлова 4
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
214 | ул.Свердлова 6
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
215 | ул.Свердлова 6а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
216 | ул.Свердлова 7
Текущий ремонт:
| кровля | закрепление вытяжных труб на растяжки/монтаж примыканий | по обращению | 7137.09 | 4-м/п
| Итого: |  |  | 7137.09
217 | ул.Свердлова 8
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
218 | ул.Свободы 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
219 | ул.Свободы 104
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
220 | ул.Свободы 139
Текущий ремонт:
| кв.5,1 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 835.79
|  | замена участка канализации Ф110 с переходом | по обращению | 4593.8 | 1,85-м/п
| кв.14 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1041.09 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 6470.68
221 | ул.Свободы 141 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв. | установка хомута Ф40,1/2,1/4 | по обращению | 668.85 | 3-шт
| подв. под 2 под. Сборка | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 7016.8 | 1-м/п
|  | замена крана шарового Ф15-3шт.3/4-2шт. | по обращению | 6823.92 | 5-шт.
| кровля | демонтаж трапов с крыши | по обращению | 147.05 | 1,5-м/п
| Итого: |  |  | 14656.62
222 | ул.Серова 13
Текущий ремонт:
| 3,5 под. | замена крана шарового Ф15,Ф25 | по обращению | 4110.55 | 2-шт
| кв.68 под. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1330.76 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 5441.31
223 | ул.Серова 15
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
224 | ул.Серова 17
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
225 | ул.Серова 19 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
226 | ул.Серова 23
Текущий ремонт:
|  | монтаж доски на слух.окне | по обращению | 174.23 | 0,5-м/п
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час
| Итого: |  |  | 3674.23
227 | ул.Серова 65
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
228 | ул.Советская 96
Текущий ремонт:
| подв.под 4 под.2 узел | замена крана шарового Ф25 приварной-4шт,Ф32 фланцевый-4шт. | по обращению | 44719.32 | 8-шт
| Итого: |  |  | 44719.32
229 | ул.Советская 113/1
Текущий ремонт:
| кв.44 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1041.09 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 1041.09
230 | ул.Советская 113/2
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
231 | ул.Советская 113/3
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового фланцевого Ф50 | по обращению | 9599.28 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 9599.28
232 | ул.Советская 115 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
233 | ул.Советская 117 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.1 | демонтаж радиатора для раб.слесарей | по обращению | 1193.83 | 1-шт.
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 4861.62 | 1-м/п
| Итого: |  |  | 6055.45
234 | ул.Советская 119
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
235 | ул.Советская 121 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.5 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1041.09 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 1041.09
236 | ул.Советская 123 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кровля | вышка телескопическая (монтаж.вент.трубы) | по обращению | 5408.27 | 1-маш.час
| Итого: |  |  | 5408.27
237 | ул.Советская 125
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
238 | ул.Советская 127 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
239 | ул.Трудовая 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 5 под. | замена трубы ХВС на ПП 25 с муфтами | по обращению | 5390.52 | 1-м/п
|  | замена трубы ХВС на ПП 32 с муфтами | по обращению | 5618.38 | 1-м/п
|  | замена крана шарового Ф15,3/4 | по обращению | 6179.24 | 4-шт.
|  | установка хомута ремонтного Ф40 | по обращению | 899.19 | 1-шт.
| кв.49 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1041.09 | 1-шт.
|  | замена провода АПВ 6 | по обращению | 411.86 | 1-м.
| кв.76 подвал | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1330.76 | 1-шт.
| Итого: |  |  | 20871.04
240 | ул.Угольщиков 79 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
241 | ул.Угольщиков 81
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
242 | ул.Уральская 40
Текущий ремонт:
| кв.32,20 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 4507.49 | 3-шт.
| Итого: |  |  | 4507.49
243 | ул.Чайковского 44а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
244 | ул.Чайковского 48-3,4 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
245 | ул.Чайковского 147
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
246 | ул.Челюскинцев 40
Текущий ремонт:
| подв.под 1 под.,сборка | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1330.76 | 1-шт.
|  | замена американки Ф32, тройника | по обращению | 5049.76 | 3-шт.
| Итого: |  |  | 6380.52
247 | ул.Фёдорова 1
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
248 | ул.Фёдорова 3 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
249 | пер.Школьный 1 | [6 empty] | ТР | 212119.4 | 249
Текущий ремонт:
| кв.38,12 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2346.81 | 2-шт.
| Итого: |  |  | 2346.81 |  |  |  | ТР | 3150693.18
[8 empty] | Итог | 3150693.18
Всего
текущий ремонт :
| Итого |  | 3150693.18
из них:
ЖЭУ
текущий ремонт :
| Итого |  | 816386.85
из них:
ЖКО
текущий ремонт :
| Итого |  | 2334306.33